- КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

- ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ВНИИ ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ

- РАБОТ (ВИЭМС)

- С Б О Р Н И К

- С М Е Т Н Ы Х   Н О Р М

- НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

- С С Н

- Выпуск 3 Геофизические работы

- Часть 1 Сейсморазведка

- Москва ВИЭМС 1992

- УДК 550.831.23+550.838.003

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (ССН). Выпуск 3. Геофизические работы. Часть 1. Сейсморазведка. - М. 1992.

Содержит основные положения по проектированию сейсморазведочных  работ, организационно-технические условия производства работ, нормы выработки в физических наблюдениях на расчетную единицу,  нормы расхода трудовых и материальных ресурсов, а также пример пользования Сборником.  Предназначен для определения  сметной

стоимости сейсморазведочных работ.

Сборник разработан ВНИИ экономики минерального сырья и  геологоразведочных работ (ВИЭМС) Геолкома и Академии наук Российской

Федерации.  Данная часть Сборника подготовлена с  участием  научно-производственного  объединения "Нефтегеофизика", "Казгеофизика", ЦНИПгеофизика ассоциации "Нефтегазгеофизика".

Методическое руководство разработкой сметных норм осуществляли: А.М.Властовский, В.М.Питерский, М.А.Комаров, В.Х.Ахмет, В.Ю.Зайченко, А.В.Голубков, К.В.Шелепнев, С.А.Кувшинов.

В разработке ССН,  вып.3,  ч.1 принимали участие от  ВИЭМСа: М.А.Комаров  -  научный  руководитель;  В.Х.Ахмет - ответственный исполнитель ССН; В.К.Купич, Н.И.Казутина - ответственные исполнители данной части выпуска 3;  О.А.Перегудова,  Ю.К.Ступин; от ГГП "Спецгеофизика": Р.И.Абрамсон, М.Н.Романычев, Д.И.Стрелкова.

.

- ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные  работы приняты  Комитетом  по  геологии  и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в  организациях и предприятиях,  осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации  на  геологоразведочные работы.

- 2. В ССН приведены укрупненные нормы времени  (выработки)  и нормативные материалы для расчета норм основных расходов,  по которым определяются единичные и комплексные расценки,  используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

- 3. Комплект состоит иэ одиннадцати выпусков:

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и общие поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горнопроходческие работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7. Лабораторные работы.

Выпуск 8. Торфоразведочные работы.

Выпуск 9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

- 4. ССН разработаны на основе:

- действующих  инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и  технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли  должностных  инструкций  и  тарифно-квалификационных справочников;

- действующих правил  безопасности  при  геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из общих положений,  в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения, и сметных норм,  включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормы затрат производственного транспорта, нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на  резерв,  используемый  малоценный инвентарь, снаряжение и инструмент, его количество и нормы износа.

6. Нормы ССН разработаны исходя из применения наиболее  эффективных методики,  техники,  технологии  и  организации работ и учитывают комплекс производственных  процессов,  необходимый  при проведении соответствующих  видов геологоразведочных работ.  Содержание работ приведено перед таблицами норм времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ним работы,  выполнение  которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях,  отличных от предусмотренных ССН,  к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и размеры коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При  расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине  до 5 м  и  36-часовая рабочая неделя - при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве  геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300  м  нормы  времени  (выработки) подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю.  Пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем  умножения приведенных  в таблицах ССН норм выработки на коэффициент О,9, а норм времени - на коэффициент 1,11.

9. В затратах труда ИТР учтены начальники геолого-съемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

11. Нормами ССН не учтены  расходы  по  износу  спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с  действующим  положением.  Они  определяются сметно-финансовым расчетом  исходя  из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды и предохранительных  приспособлений, их  стоимости  по цене поставщика с начислением транспортно-заготовительных расходов  и включаются в основные  расходы  по статье "Износ".

12. По видам работ,  на которые нормы  в  ССН  отсутствуют, сметная стоимость  определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В Сборнике,  вып.3, часть 1 приведены укрупненные нормы для проектирования на следующие виды и  методы  сейсморазведочных работ:

- общей глубинной точки (МОГТ) продольным и  продольно-непродольным профилированием  с  взрывными и невзрывными источниками возбуждения упругих волн;

- корреляционный метод преломленных волн (КМПВ);

- вертикальное сейсмическое профилирование  (ВСП)  и  стандартный сейсмокаротаж глубоких скважин (СКГС);

- микросейсмокаротаж (МСК);

- метод первых вступлений для изучения зоны малых скоростей

- (ЗМС-МПВ);

- камеральные работы.

14. Проектирование сейсморазведочных работ осуществляется в соответствии с  действующей технической инструкцией,  приказами и распоряжениями.

15. Для  выполнения полевых работ организуется сейсморазведочная партия в составе одного или нескольких отрядов, оснащенных комплектами аппаратуры, оборудованием, транспортными средствами и материалами.

Сейсморазведочный отряд  -  первичное производственное подразделение, организованное для выполнения сейсмических наблюдений с помощью одного или нескольких комплектов аппаратуры,  регистрирующих сейсмические колебания от  общих  пунктов  возбуждения,  а также их обработки.

16. В качестве натуральной единицы работ  принято  1  физическое наблюдение  (ф.н.),  выполненное на сейсмическом профиле в количестве, предусмотренном настоящими нормами при работах  МОГТ, КМПВ, ЗМС-МПВ или исследуемой скважине при работах ВСП, СКГС, МСК в определенных организационно-технических условиях производства в соответствии с инструкцией по сейсморазведке.  К числу этих условий относятся: схема наблюдений, размеры расстановки сейсмоприемников, категория трудности, способ возбуждения упругих колебаний, способ размотки-смотки и  использования  сейсмической  косы,  вид применяемого транспорта, период проведения работ  и т.д.

Физическим наблюдением называется сейсмограмма или совокупность сейсмограмм, полученная с одного пункта возбуждения упругих волн при неизменном расположении сейсмоприемников  независимо  от канальности и числа используемых сейсмостанций.

Сейсмическим профилем называется линия расстановки сейсмоприемников, вдоль  которой осуществляется регистрация сейсмических волн по схемам наблюдений в соответствии с действующей инструкцией.

Полная кратность обработки концов  проектируемых   профилей МОГТ достигается  выполнением  помимо основного,  дополнительного объема работ  в  физических  наблюдениях,  определяемого   особым расчетом.

17. За расчетную единицу  времени  сейсморазведочных  работ принята отрядо-смена,  в  течение  которой один сейсморазведочный отряд выполняет норму выработки в физических наблюдениях, установленную на 7-часовой рабочий день.

18. Расчетной единицей камеральных работ является один  отрядо-месяц, в течение которого выполняется работа,  предусмотренная в главе 6.

19. Нормы  выработки  рассчитаны на выполнение сейсморазведочных работ с учетом нормализованных технологических и организационно-технических условий:

- обеспечения полевого сейсморазведочного отряда комплектом

- исправной аппаратуры и приборов,  необходимым оборудованием, снаряжением и транспортными средствами,  основными материалами,  защитными приспособлениями и спецодеждой, а также необходимой документацией на заданную работу;

- использования стандартных серийно выпускаемых сейсмостанций с соответствующим комплектом других видов аппаратуры и  оборудования, освоенных и внедренных в производство;

- -укомплектованности отряда составом рабочих и  инженерно-технических работников;

- - заблаговременного   топографо-геодезического    обеспечения сейсморазведочных работ, подготовки профилей для беспрепятственного проезда тяжелой техники,  бурения взрывных  скважин, погружения соответствующего числа зарядов,  с качеством, необходимым для нормального проведения исследований;

- получения  качественных материалов,  отвечающих требованиям действующих инструкций;

- проведения работ летом при температуре до +30 град.С с одиночной сейсмической станцией с одной записью и перезаписью воспроизведения на  1  физическое наблюдение,  с производством взрывов в скважинах глубиной менее 100 м, с группированием двух взрывов, при массе одиночного  заряда до 100 кг или с применением 3-5 газодинамических установок (ГДУ) типа ГСК,  либо вибраторов типа  СВ-5-150 или СВ-10-100  с  4-24  воздействиями  на 1 физическое наблюдение, использованием сейсмической  косы  с  не подсоединенными  постоянно сейсмоприемниками 6-10 в группе для МОГТ, до 5 в группе для КМПВ и т.д. (табл.1).

20. При работе в ненормализованных организационно-технических условиях производства к нормам выработки  применяются  поправочные коэффициенты, помещенные в табл.3.

21. Приведенные в Сборнике нормы выработки рассчитаны для

Таблица 1

Основные нормообразующие факторы полевых сейсморазвведочных работ

| N п/п | Условия работ | Нормализованные условия по методам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОГТ | КМПВ | ВСП и СКГС | МСК | ЗМС-МПВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Период проведения работ | Лето, при дневной температруре до + 30 град.С |  |  |  |  |
| 2 | Число, канальность и тип применяемой сейсмической станции | Одна 48-канальная, одна 96-канальная типа "Прогресс" |  | Одна 48-канальная типа "Прогресс" |  |  |
| 3 | Число пунктов возбуждения упругих волн на каждой расстановке | 1 фланговых (центральный) или 2 фланговых | 2-5 | 1, 2, 3 | Устанавливается в зависимости от глубины каротируемой скважины и рас стояния между электродетонаторами | 2-10 |
| 4 | Число взрывных бригад | 3 | 2-4 | 1 | 1 | 1, 2 |
| 5 | Источник возбуждения упругих волн | Взрывы в скважинах (шпурах) ЛДШ, ГСК, вибраторы | Взрывы в скважинах (шпурах) | Взрывы в скважинах (шпурах) | Взрывы электродетонаторов в каротируемой скважине | Взрывы в скважинах, ГСК |
| 6 | Глубина взрывных скважин, масса заряда | Менее 100 м до 100 кг | Менее 100 м, до 500 кг | До 25 м, до 25 кг | - | - |
| Примечание. Скважины глубиной менее 6 м относятся к разряду шпуров. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число скважин (зарядов) в группе, шпуров | 1-2 скважины или 3-9 шпуров | 1-2 скважины или 3-9 шпуров | 1-2 скважины или 3-9 шпуров | - | - |
| 8 | Число невзрывных установок в группе | 3-5 | - | 3-5 | - | 1 |
| 9 | Число линий ДШ расстояние между ними их длина | Менее 5 До 5 м До 100 м | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10 | Зарядка сважин | Опережающая | В день работы | В день работы | Опережающая | В день работы |
| 11 | Вид скважинного зонда | - | - | 1-12-приборные зонды | - | - |
| 12 | Категория трудности | I-V | I-V | I-V | I-V | I-V |
| 13 | Вид применяемого транспорта | Автомобили, тракторы или вездеходы |  |  |  |  |
| 14 | Расстояние между цент рами групп сейсмоприемников, м | 5-40, 50-75, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | - | - | Переменное |
| 15 | Наибольшее расстояние от сейсмоприемников до пункта взрыва, км | - | 26-50 | - | - | - |
| 16 | Число сейсмоприемников в группе | 6-10 | До 5 | 1 | 1 | До 5 |
| 17 | Продолжительность записи: а) с применением импульсного источника типа ГСК, с б) с применением вибраторов, с учетом длительности сигнала посылки (СВИП), с | 3-6 11-15 | - - | - - | - - | 3-6 - |
| 18 | Глубина изучаемой ВСП и МСК (взрывной) скважины, м | - | - | До 4000 | 25, 50, 75, 150 | - |
| 19 | Расстояние между изучаемыми МСК скважинами, км | - | - | - | 1-5 | - |
| 20 | Расстояние между центрами групп электродетонаторов на косе, м | - | - | - | 1-5 | - |
| 21 | Расстояние между СП в зонде, м | - | - | 10, 15, 20, 25, 30 | - | - |
| 22 | Работа в горных районах | На высоте до 1500 м включительно |  |  |  |  |
| 23 | Число воздействий для невзрывных источников(ГСК или СВ) | 4,8,16 | - | 4-7 | - | 1-4 |

I,II (используется автомобильный транспорт) и Ш,  IV (используется автомобильный или тракторный транспорт) категорий  трудности.  При производстве работ  в  V категории трудности с использованием смешанного гусеничного транспорта (тракторы и вездеходы) нормы  выработки рассчитаны и приводятся такие же, как для IV категории трудности.

22. Нормативным сборником предусматривается 5 категорий трудности. Отнесение всего района работ партии  (отряда)  или  отдельных профилей  к  той  или иной категории трудности производится по совокупности следующих факторов: орогидрографии местности, условий передвижения, вида   применяемого  транспорта  и  способа  размотки-смотки сейсмокос и др.

I категория  трудности.  Работа производится на участках равнинной, степной или лесостепной местности с  отдельными  возвышенностями, у  которых крутизна склонов не превышает 10 град.; на территории, где 20% площади заболочено, залесено, занято строениями; в местности, где до 50% занято пашнями и неубранными посевами (огородами).

Перемещение аппаратуры  и оборудования производится на автотранспорте повышенной проходимости с пониженной скоростью по профилю или с объездами, составляющими до 20% расстояний между пунктами наблюдения (возбуждения колебаний).

Размотка-смотка до  20%  длины сейсмической косы производится вручную и не менее 80% - вручную с движущегося транспорта.

II категория трудности. Работа выполняется на участках слабохолмистой, степной или лесостепной местности с развитой сетью неглубоких оврагов,  водотоков  и наличием отдельных возвышенностей с крутизной берегов и склонов до 20%; на территории, где до 40% площади заболочено,  залесено, занято строениями; на участках, до 70% занятых пашнями, неубранными посевами (огородами).

Перемещение аппаратуры  и оборудования производится на автотранспорте повышенной проходимости,  который движется с  пониженной скоростью по профилю или с объездами, не превышающими 70% расстояния между пунктами наблюдения (возбуждения колебаний).

Размотка-смотка до 40% длины сейсмической косы осуществляется вручную и не менее чем 60% - вручную с движущегося транспорта.

Ш категория трудности.  Работа проводится на участке  сильно пересеченной местности с развитой сетью оврагов,  водотоков и наличием отдельных возвышенностей с крутизной берегов и склонов  до 25 град.;  в поймах рек с не замерзшими старицами, протоками и водоемами, поросшими кустарником; в местности, где свыше 70% площади  занято  массивами  пашен  и неубранных посевов (огородов);  в

слегка заболоченной тундре; на территории, до 60% покрытой незакрепленными  и полузакрепленными песками или солончаками (пухляками),  или заболоченными,  залесенными  участками,  или  поливными культурами и строениями.

Перемещение аппаратуры и оборудования производится на автотранспорте повышенной проходимости, который движется по профилю на пониженной  скорости с большими объездами - более 70%  расстояния между пунктами наблюдения (возбуждения колебаний).

Размотка-смотка до 80% длины сейсмической косы ведется вручную и не более чем 20% - вручную с движущегося транспорта.

IV и  V  категории трудности.  Работа выполняется на участке горной местности,  в пределах  которого  отдельные  возвышенности имеют  крутизну склонов не более 30 град.;  в местности,  занятой крупными сплошными  массивами  поливных  культур;  на  территории сплошного  распространения  незакрепленных  барханных  песков;  в местности таежной или сплошь покрытой лесом с буреломом и  сплошными зарослями кустарника; на участках, более 60% площади которых занято  труднопроходимыми  не замерзшими  болотами;  в  болотистой тундре, лесотундре.

Перемещение аппаратуры  и  оборудования,  смонтированных   в утепленных кузовах вездеходов,  либо в балках и других приспособлениях, производится тракторами (IV категория трудности), тракторами и вездеходами (V категория трудности) и другими транспортными средствами, движение которых затруднено в любом направлении.

Размотка-смотка сейсмической  косы производится только вручную.

23. При  выполнении  работ  на  местности Ш,  IV-V категорий трудности зимой по прорубленным просекам,  расчищенным  от  снега профилям,  намороженным дорогам,  промерзшим болотам и тундре и в других случаях,  позволяющих бригадам  сейсморазведочного  отряда перемещаться  непосредственно  по  профилю  и производить размотку-смотку не менее 60% длины сейсмической косы вручную с движущегося автотранспорта (вездеходов) или саней, полозьев и других устройств,  транспортируемых  тракторами (вездеходами), используются нормы выработки,  предусмотренные  соответственно для II и Ш категорий трудности.

24. Нормы Сборника рассчитаны на состав работ, включающий как получение физических наблюдений,  так и производство текущей полевой камеральной обработки этих наблюдений, в том числе подготовку полевых материалов для передачи их на ЭВМ,  составление предварительного отчета о геологических результатах полевых работ. В связи с этим в состав полевой партии (отряда) включены должности  начальника  партии,   ведущего   геофизика (МОГТ), инженеров I и II категорий, техника II категории.

25. Водители технологических и производственных автомашин тарифицируются по  2 классу и предусматриваются в соответствии с количеством этого транспорта. Трактористы, водители вездеходов (тягачей)  тарифицируются по 6 разряду и предусматриваются в соответствии с количеством этого транспорта для IV и V категорий трудности (п.47, табл.16, 27, 33, 37, 40).

26. Численность сейсморазведочного отряда  (партии)  зависит от применяемого метода,  типа, канальности и числа станций, источника возбуждения колебаний,  числа  пунктов  взрыва, ГДУ, вибраторов  и  их марки,  расстояния между центрами групп сейсмоприемников, их количества в  группе  и  др.  (см.  табл. 14,15,25,26,32,36,39).

27. Неполный состав ИТР или рабочих партии (отряда), необеспеченность оборудованием или транспортными средствами,  выполнение работ ИТР или рабочими не тех  категорий  (должности) или разрядов  (квалификаций),  которые  предусмотрены  в соответствии с Инструкцией по сейсморазведке и  тарифно-квалификационным справочником, а также недостатки в организации труда и производства не могут служить основанием  для  изменения  норм выработки.

28. Затраты времени в отрядо-сменах на выполнение сейсморазведочных работ, необходимых для решения геологического задания, определяют по нормам выработки, исходя из суммарной длины проектируемых основных  и детализационных профилей и необходимого количества физических наблюдений в соответствии с проектируемыми условиями производства полевых работ. Детализационными профилями  считаются  участки   основных профилей, отрабатываемых  повторно  по  более сложным системам наблюдений, предусмотренным данной частью Сборника,  или новые профили для  сгущения сети на участках детализации для улучшения качества получаемой геофизической информации.  Объем детализационной сейсморазведки обосновывается в проекте.

29. К подсчитанному по  нормам  объему  расчетных  единиц прибавляется соответствующее  число отрядо-смен на профилактику, опытные и опытно-методические исследования, а также на перемещение базы партии (отряда) внутри района работ (переезды).      Проектное количество отрядов сейсморазведочной партии определяется делением  суммарного  числа отрядо-смен на установленную в проекте продолжительность полевых  работ  в  рабочих днях.

30. Для периодической госпроверки,  эталонировки и профилактического ремонта сейсморазведочной аппаратуры,  оборудования и приборов в полевой период независимо от сменности,  каждому отряду (партии), осуществляющему работы МОГТ, КМПВ, МСК и ЗМС с помощью взрывов и ГДУ устанавливаются  две  отрядо-смены профилактики в месяц,  а отрядам (партиям), выполняющим работы с использованием вибраторов,  ВСП и СКГС ( независимо от  вида источников возбуждения колебаний) три отрядо-смены в месяц.

31.Время на перебазировку внутри района работ  (перебазировка с  одного  участка  работ  на  другой или со скважины на скважину при ВСП;  МСК) рассчитывается в проекте в зависимости от расстояний  переездов;  при расстоянии до 100 км задалживается 1 отрядо-смена, на каждые последующие 100 км прибавляются нормы времени из табл.2.

Таблица 2

Нормы времени на переезды(в отрядо-сменах на 100 км)

| NN п/п | Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Вид транспорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомобильный | АТЛ, ГТТ и ГАЗ-71 | Трактор-тягач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементнобетонные, брусчатые клинкерные) | 0,332 | - | - |
| 2 | 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные | 0,420 | - | - |
| 3 | 3 | Дороги естественные грунтовые | 0,571 | - | - |
| 4 | - | Бездорожье | 1,120 | 1,190 | 2,857 |

Расчет основных  расходов  производится  в соответствии с Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

В статью "Услуги" включаются затраты на проведение технического обслуживания  и  текущих ремонтов оборудования,  капитальных ремонтов оборудования, а также затрат производственного транспорта, занятого обслуживанием геологоразведочных работ внутри участка независимо от его размеров.

Нормативные коэффициенты затрат на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования,  а  также  на проведение капитального  ремонта  оборудования устанавливаются предприятием.

Затраты производственного  транспорта определяются исходя из нормативной потребности  транспорта  на  расчетную  единицу сейсморазведочных работ (с учетом погрузочно-разгрузочных работ), приведенной в таблицах Сборника, и стоимости машино-смены, принимаемой по ССН,  вып.10, с учетом проходимости, грузоподъемности автомашин, пробега в смену и т.д.

Затраты, связанные с содержанием технологического транспорта (сейсморазведочных станций, станций взрывного пункта, смоточных машин и т.д.),  учтены в соответствующих статьях основных расходов и дополнительно не предусматриваются.

- СМЕТНЫЕ НОРМЫ

32. Раздел  "Сметные  нормы" состоит из 6 глав.  В первых пяти приведены нормативно-методические  документы  на  полевые сейсморазведочные работы МОГТ, КМПВ, ВСП, СКГС, МСК и ЗМС-МПВ. Последняя 6 глава посвящена камеральным работам  по  сейсморазведке. Каждая из глав нормативно-методических документов содержит:

- нормы  выработки  в  физических  наблюдениях на 1 отрядо-смену на полевые сейсморазведочные работы;

- численный  и квалификационный состав полевого отряда на одну расчетную единицу;

- перечень и количество материалов,  малоценных и быстроизнашивающихся предметов, основной аппаратуры и оборудования;

- перечень и количество технологического и производственного транспорта.  Технологический - это  такой  транспорт,  на шасси которого  смонтированы основные аппаратура и оборудование (сейсмостанция,  машина смоточная, станция взрывного пункта, вакуумная цистерна), а производственный - такой транспорт, который обслуживает отряд  (партию)  во  время  полевых  работ (бортовая автомашина или "вахтовка",  трактор), которые подвозят работников и различные материальные ресурсы на  профиль  и обратно и  перевозят  их по профилю с одной стоянки наблюдения на другую.

33. Состав  и  содержание  работ,  учитываемых настоящими нормами на МОГТ, КМПВ, МСК и ЗМС, предусматривают:

- подготовительно-заключительные  работы  на базе партии, включающие получение задания,  оформление  необходимой  технической документации; подготовку аппаратуры, оборудования, приборов, снаряжения и транспорта к выезду и работе  на  профиле;

- получение спецматериалов (ВВ,ДШ,ЭД, кислорода, пропана и др.) и возврат их остатков на спецсклад (при применении взрывных  работ); погрузку приборов, оборудования и снаряжения на автомашины (вездеходы или устройства, транспортируемые тракторами) и разгрузку их по возвращении на базу;  сдачу первичных материалов, полевой информации и документации по  окончании  рабочего дня в камеральное бюро партии (отряда);

- - работы на профиле,  на скважине (МСК), включающие установку сейсмостанции  на  пункте  наблюдения  и автовзрывпункта (либо ГДУ,СВ)  на  пикете  возбуждения  колебаний;   разгрузку инструментов, снаряжения и приборов на стоянке сейсмостанции и пунктах возбуждения колебаний;  размотку и подключение к станции сейсмической  косы  или ее секций с переходником и линиями связи; расстановку, подключение и проверку сейсмоприемников в начале и в течение рабочего дня; выполнение операций по переключению групп сейсмоприемников с помощью коммутационной  панели; получение тестфильма на первой стоянке дня;  включение узлов, проверку состояния и регулировку сейсмостанции, подготовку аппаратуры  к приему упругих колебаний;  установление телефонной и радиосвязи с пунктами возбуждения упругих  колебаний, регистрацию упругих колебаний; получение сейсмограмм воспроизведения; анализ полученных  записей;  настройку  аппаратуры  и коммутацию каналов  сейсмической косы к приему последующих колебаний; заполнение полевой документации и выполнение надписей на сейсмограммах;  подготовку сейсмостанции, автовзрывпунктов, установку ГДУ и СВ к переезду на следующую стоянку сейсмостанции (пункт возбуждения упругих волн) или базу партии (отряда); смотку сейсмической косы с переходником и линиями связи,  сбор сейсмоприемников; перемещение аппаратуры, оборудования, снаряжения и состава исполнителей с помощью  транспортных  средств (автомашин, вездеходов,   тракторов)   на   следующую  стоянку сейсмостанции (пункт возбуждения колебаний)  или  базу  партии  (отряда);

- работы пунктов возбуждения упругих колебаний,  включающие следующие операции:

а) при использовании взрывных источников:

- - оборудование   пункта  взрыва;  установление  связи  с сейсмостанцией, монтаж детонаторов в "косичку" (МСК), изготовление и опускание зарядов в скважины, их укупорку, либо монтаж и укладку линий детонирующего шнура (ЛДШ);  производство взрывов, ликвидацию  пунктов  взрыва  (кроме  работ  по ликвидации последствий взрывов) и др.;

б) при использовании невзрывных источников:

- установку источников на пикете  возбуждения  колебаний,

- уплотнение грунта   (ГДУ),  установление  параметров  давления (СВ), замену газовых баллонов (ГДУ); замену масла (при необходимости); выполнение группой источников сейсмических колебаний соответствующего числа  синхронных  воздействий;  установление связи с сейсмостанцией;

- - перемещение  аппаратуры,  оборудования,  снаряжения   и состава исполнителей с помощью транспортных средств на следующий пункт возбуждения колебаний (стоянку сейсмостанции);

- работу  камеральной  группы в полевой период по приемке полевых материалов и их документации, подготовке и передаче их в соответствующую организацию для предварительной обработки на ЭВМ полевых материалов по мере их готовности,  предварительной обработке полевых  материалов  ЗМС  и  МСК (включая вычисление статических поправок), составление предварительного отчета.

34. Содержание  и объем предварительной обработки полевых материалов определяются  распоряжением  организации,   ведущей сейсморазведочные исследования,  в  соответствии  с принятой в проекте системой ее проведения.

Таблица 3

Поправочные коэффициенты к нормам выработки за ненормализованные организационно-технические условия работ МОГТ, КМПВ, ВСП, СКГС, МСК, ЗМС-МПВ

| N нормы | Условия работы | Коэффициент к нормам выработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работа МОГТ, КМПВ с последовательно или параллельно расположенными сейсмостанциями: Спаренными Строенными счетверенными | О,93 О,83 О,76 |
| 2 | Работа с погружением заряда в скважину глубиной 100 м и более | О,88 |
| 3 | Работа с зарядами, помещенными в 1-2 шпура, в воздухе | 1,14 |
| 4 | Работа с группированием взрывов при массе суммарного заряда до 5ОО кг с использованием: 3-5 скважин (1О-15 шпуров) 6-1О скважин (16-25 шпуров) 11-15 скважин (26-50 шпуров) 16-20 скважин (51-75 шпуров) 21 скважина и более (76-100 шпуров) | О,90 О,85 О,80 0,75 0,70 |
| 5 | Работа с группированием взрывов при массе суммарного заряда более 500 кг | 0,94 |
| 6 | Работа с применением линейного или площадного группирования сейсмоприемников при числе приборов в группе для МОГТ: 1-5 11-20 21-50 51 и более для КМПВ: 6-10 11-20 21 и более | 1,07 0,91 0,82 0,77 0,92 0,84 0,79 |
| 7 | Работа в пределах населенных пунктов или промыслов, на автомагистралях, близ полотна железной дороги, индустриальных и сельскохозяйственных предприятий, в районах строительства и др., являющихся источниками помех (кроме работ, выполняемых вблизи высоковольтных линий электропередач и других источников непрерывных помех); в условиях, временно не позволяющих вести непрерывное прослеживание профиля (сплошные посевы сельскохозяйственных культур и т.д.) | 0,83 |
| 8 | В осенне-весенний период | 0,85 |
| 9 | В зимний период при средней (за время работы) температуре, в град.С: до -10 до -20 до -30 до -40 летом при средней (за время работы) температуре: от +31 до +35 от +36 до +40 в ночное время, т.е. с 22 до 6 ч местного времени | 0,94 0,80 0,68 0,57 0,85 0,75 0,88 |
|  | при работе в высокогорной местности на участках работы, расположенных на высоте, м: 1501-2000 2001-3000 3001-3500 3501-4000 | 0,95 0,91 0,85 0,80 |
| 10 | Работа с сейсмической косой с постоянно подсоединенными сейсмоприемниками | 1,33 |
| Коэффициенты только для МОГТ |  |  |
| 11 | Работа с использованием 25 и более воздействий на одном и том же пункте возбуждения упругих волн (в пределах базы возбуждения) | 0,85 |
| 12 | Работа с применением одно-двух ГДУ или вибраторов | 1,10 |
| 13 | Работа с применением шести и более ГДУ или вибраторов в группе | 0,90 |
| 14 | Работа с применением ЛДШ: с использованием 5-6 линий при длине линий более 100 м при расстоянии между линиями более 5 м | 0,91 0,94 0,80 |
| 15 | Работа с применением вибраторов при продолжительности записи с учетом длительности записи и сигнала-посылки, с: менее 10 16-20 21-25 26 и более | 1,05 0,95 0,91 0,87 |
| 16 | Работа с перемещением источников на 1 ф.н. в пределах базы возбуждения | 0,90 |
| Коэффициенты только для КМПВ |  |  |
| 17 | Работа с получением двух сейсмозаписей на одно физическое наблюдение | 0,85 |
| 18 | Работа по схеме с числом пунктов взрыва (к нормам Сборника для 4-5 пунктов взрыва): 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 и более | 1,33 1,43 1,51 1,58 1,67 1,75 1,85 2,00 |
| 19 | Работа с расположением сейсмоприемников на расстоянии от пункта взрыва, км: до 12 13-25 51-150 более 150 | 1,16 1,07 0,93 0,86 |
| Коэффициенты только для ВСП и СКГС |  |  |
| 20 | Работа с применением 8-16 воздействий | 0,93 |
| Коэффициенты только для ЗМС-МПВ |  |  |
| 21 | Работа с применением 2 ГДУ или двух взрывных бригад | 1,25 |
| 22 | Работа с применением 5-7 воздействий | 0,93 |
| 23 | Работа с применением расстановки сейсмоприемников длиной более 230 м | 0,70 |

Примечание. При  необходимости одновременного использования поправочных коэффициентов последние перемножаются и  полученные произведения применяются к соответствующим нормам выработки.

.

В содержании  работ перечислены наиболее характерные производственные процессы и операции.  Элементы работ, не указанные в содержании, но являющиеся неотъемлемой их частью, особой оплате не подлежат.

35. Продолжительность  полевого периода в месяцах определяется путем деления числа отрядо-смен, рассчитанного  в  соответствии с п.29 настоящего Сборника,  на 25,4 (средняя продолжительность в рабочих днях).

36. В  случаях,  когда в течение календарного года одна и та же аппаратура используется в двух и более  партиях  (например, работы  зимой и летом),  затраты по показателю "Амортизация" распределяются  пропорционально  продолжительности  работ каждой партии.

37. При проведении работ с использованием балков  (передвижных вагонов-домиков)  затраты  по  их амортизации в сметных нормах не  предусмотрены  и  определяются  в  соответствии   с инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

38. Ежедневная  доставка  производственного  персонала  к месту проведения работ на профиль и обратно учтена Сборником в соответствующих таблицах норм транспорта и его пробега в смену.

- 39. Нормативным сборником не учтены:

- топографо-геодезическое  обслуживание сейсморазведочных работ;

- бурение взрывных скважин :

- ликвидация последствий  возбуждения  упругих  колебаний взрывными и невзрывными источниками;

- взрывчатые материалы,  пропан и кислород для  ГДУ,  ГСМ для системы вибраторов;

- содержание базовой радиостанции и строительство радиомачты;

- подготовка оснований под палатку;

- рубка  просек,  проминка  снежного покрова,  технологическое строительство (временные переправы,  устройство наледей и других сооружений,  связанных с подготовкой возможности проезда технологического и производственного транспорта);

- авиация  по доставке аппаратуры и оборудования на скважину ВСП или СКГС;

- обработка полевых материалов на ЭВМ;

- лента магнитная;

- палаточник;

- содержание вагонов-домиков для технологических целей.

- Г л а в а I.

- МЕТОД ОБЩЕЙ ГЛУБИННОЙ ТОЧКИ (МОГТ)

40. Нормы выработки и другие нормативы Сборника рассчитаны на работу МОГТ способами продольного и продольно-непродольного профилирования  с  использованием  соответственно  одной, двух (совмещенных  в  одном  кузове)  48-   или   96-канальной сейсмостанции типа  "Прогресс"  при возбуждении упругих волн с помощью взрывов в 1-2 скважинах глубиной менее 100 м, 3-9 шпурах или  мелких  скважинах  (глубиной менее 6 м) 1-2 зарядов в скважинах суммарной массой до 100 кг, линий детонирующего шнура (ЛДШ)  с 1-4 нитками до 100 м при расстоянии между ними до 5 м  3-5   невзрывных   источников   в   группе   (типа   ГСК, СВ-5-150,СВ-10-100), одного центрального (флангового) или двух фланговых пунктов возбуждения упругих волн на одной расстановке сейсмоприемников,  опережающей  зарядки  взрывных  скважин, трех взрывных бригад,  кратности прослеживания отражающих границ 12,  24,  48,  96,  двусторонней  секционной  сейсмокосы с расстоянием между центрами групп в 6-10 сейсмоприемников 5-40, 50-75, 100  м,  с  оставлением  сейсмокосы  на профиле в конце рабочего дня или ежедневной размоткой и смоткой и других  нормализованных условий (табл.1).

41. Нормы выработки  в  физических  наблюдениях(ф.н.)  на расчетную единицу (отрядо-смену) МОГТ приведены в табл. 4-13.

42. Численный и квалификационный состав ИТР и рабочих  на одну отрядо-смену приведен в табл.14, 15. Численный состав шоферов и трактористов (водителей вездеходов) соответствует  количеству транспортных средств (табл.16) и их квалификации указаны в п.25.

43. Перечень и количество основной аппаратуры, оборудования и нормы амортизационных отчислений на полное  восстановление на  год  приведены в табл.18,  при группировании 5 ГДУ или вибраторов. При применении другого  их  количества  в  таблицу вносятся коррективы числа невзрывных установок.

44. Перечень и количество материалов на один отрядо-месяц приведены в табл.19,  а основных видов материалов на 1 ф.н.- в табл.20.

45. Перечень  и  количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов и нормы износа на год приведены в табл.21, 22.

46. Перечень и количество применяемого транспорта на одну отрядо-смену в машино-сменах приведены в табл.16, а его пробега за смену - в табл.17.

47. При  пользовании  таблицами  норм  затрат   труда   и транспорта необходимо учитывать следующие замечания:

- при проведении работ с применением  группирования  6  и более зарядов  в состав каждой взрывной бригады включается дополнительно один рабочий (взрывного пункта) 3 разряда;

- при проведении работ с производством взрывов в скважинх глубиной 50 м и более или с применением зарядов весом более 50 кг в  состав  каждой взрывной бригады включается дополнительно один рабочий 2 разряда;

- при  проведении  работ  КМПВ  с  использованием более 5 пунктов взрыва в состав отряда на каждые два последующих пункта взрыва включается дополнительно одна взрывбригада с автовзрывпунктом (трактором,  вездеходом). Общее количество взрывных бригад с автовзрывпунктами не должно превышать семи;

- при проведении работ с использованием ЛДШ с тремя щелями (для возбуждения поперечных волн) в состав транспорта дополнительно включается один трактор-погружатель ДШ;

- при  проведении работ в IV категории трудности все специальные автомашины могут заменяться на  тракторы  Т-130,  при этом производственный автотранспорт исключается из состава;

- при проведении работ в V категории трудности автомашины ГСК, вибраторов,  сейсмостанции и вакуумцистерны заменяются на тракторы Т-130, автомашины смоточной машины и станции взрывного пункта  заменяются  вездеходами  ГАЗ-71 (тягачами),  производственный транспорт исключается из состава;

- при проведении работ зимой и низких температурах с применением  ГСК-10 град С  в  состав  транспорта  вводится  один трактор Т-130 для буксировки компрессора.

Таблица 4

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2", взрывами в скважинах и ЛДШ (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между цент рами групп СП, м | С ежедневной полной размоткой-смоткой |  |  |  | С оставлением сейсмокосы на профиле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 30,4 | 33,5 | 33,6 | 33,8 | 30,4 | 33,5 | 33,6 | 33,8 |
| 2 | 50-75 | 29,0 | 32,1 | 32,5 | 33,2 | 29,5 | 32,6 | 33,0 | 33,8 |
| 3 | 100 | 27,9 | 31,0 | 31,6 | 32,8 | 28,7 | 31,9 | 32,6 | 33,7 |
| П категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 29,6 | 31,8 | 32,5 | 32,8 | 29,9 | 32,1 | 32,8 | 33,1 |
| 5 | 50-75 | 27,6 | 30,1 | 30,6 | 31,9 | 28,6 | 31,1 | 31,7 | 33,0 |
| 6 | 100 | 25,0 | 27,6 | 28,3 | 29,9 | 27,5 | 30,4 | 31,1 | 32,9 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,8 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,8 |
| 8 | 50-75 | 25,1 | 26,6 | 27,1 | 28,6 | 27,9 | 29,5 | 30,1 | 32,5 |
| 9 | 100 | 21,4 | 23,1 | 23,7 | 25,8 | 26,5 | 28,6 | 29,4 | 32,0 |
| IV-V категории трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 26,9 | 27,7 | 28,7 | 30,0 | 28,2 | 29,1 | 30,1 | 31,5 |
| 11 | 50-75 | 21,9 | 23,2 | 24,1 | 25,9 | 26,1 | 27,6 | 28,7 | 30,8 |
| 12 | 100 | 17,1 | 19,1 | 20,1 | 21,7 | 24,1 | 26,9 | 28,3 | 30,6 |

Таблица 5

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2", ГДУ, с ежедневной размотко-смоткой сейсмокосы

(в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 36,1 | 41,0 | 44,1 | 45,8 | 34,1 | 38,4 | 41,9 | 43,4 | 25,2 | 28,1 | 29,9 | 31,7 |
| 2 | 50-75 | 34,6 | 39,6 | 43,2 | 45,0 | 32,7 | 37,1 | 40,4 | 42,1 | 24,2 | 27,1 | 29,3 | 31,0 |
| 3 | 100 | 33,4 | 38,2 | 41,6 | 44,6 | 31,4 | 35,9 | 38,9 | 41,6 | 23,4 | 26,2 | 28,2 | 30,7 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 35,4 | 40,6 | 41,8 | 43,8 | 34,0 | 38,1 | 39,2 | 40,7 | 24,9 | 27,8 | 28,5 | 29,8 |
| 5 | 50-75 | 33,1 | 35,9 | 38,9 | 41,6 | 31,2 | 33,9 | 36,7 | 38,9 | 23,1 | 24,9 | 26,6 | 29,3 |
| 6 | 100 | 29,9 | 31,9 | 35,6 | 38,4 | 28,3 | 30,2 | 33,4 | 36,1 | 21,0 | 22,2 | 24,5 | 27,0 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 32,1 | 33,4 | 37,3 | 40,5 | 30,4 | 31,1 | 35,4 | 38,0 | 22,9 | 23,6 | 25,9 | 26,7 |
| 8 | 50-75 | 27,4 | 29,9 | 30,9 | 32,9 | 26,1 | 27,3 | 29,4 | 31,1 | 19,4 | 20,2 | 21,8 | 23,5 |
| 9 | 100 | 21,9 | 24,8 | 27,3 | 28,8 | 20,9 | 22,8 | 25,9 | 27,6 | 15,7 | 16,9 | 19,3 | 20,9 |
| IV-V категории трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 29,1 | 29,7 | 31,9 | 34,5 | 26,4 | 27,5 | 30,4 | 32,5 | 19,8 | 20,9 | 22,6 | 22,8 |
| 11 | 50-75 | 20,8 | 22,1 | 25,3 | 27,1 | 20,1 | 21,3 | 24,1 | 25,8 | 15,1 | 16,2 | 18,1 | 19,6 |
| 12 | 100 | 15,4 | 17,4 | 21,4 | 22,9 | 14,9 | 16,8 | 20,6 | 21,9 | 11,3 | 13,0 | 15,4 | 16,7 |

Таблица 6

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2", ГДУ, с оставлением косы на профиле (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 36,1 | 41,0 | 44,1 | 45,8 | 34,1 | 38,4 | 41,9 | 43,4 | 25,2 | 28,1 | 29,9 | 31,7 |
| 2 | 50-75 | 35,1 | 40,2 | 43,8 | 45,7 | 33,2 | 37,7 | 41,0 | 42,9 | 24,6 | 27,5 | 29,7 | 31,7 |
| 3 | 100 | 34,4 | 39,3 | 42,8 | 45,6 | 32,3 | 37,0 | 40,0 | 42,8 | 24,1 | 27,0 | 29,0 | 31,6 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 35,8 | 41,0 | 42,2 | 44,2 | 34,3 | 38,5 | 39,6 | 41,1 | 25,1 | 28,0 | 28,8 | 30,3 |
| 5 | 50-75 | 34,3 | 37,2 | 40,3 | 43,0 | 32,3 | 35,1 | 38,0 | 40,3 | 23,9 | 25,8 | 27,5 | 30,1 |
| 6 | 100 | 32,9 | 35,1 | 39,2 | 42,2 | 31,1 | 33,2 | 36,7 | 39,7 | 23,1 | 24,4 | 27,0 | 29,7 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 33,1 | 34,4 | 38,4 | 41,7 | 31,3 | 32,0 | 36,5 | 39,1 | 23,6 | 24,3 | 26,7 | 27,5 |
| 8 | 50-75 | 30,4 | 33,2 | 34,3 | 36,5 | 28,9 | 30,3 | 32,6 | 34,5 | 21,5 | 22,4 | 24,2 | 26,1 |
| 9 | 100 | 27,2 | 30,7 | 33,9 | 35,7 | 25,9 | 28,3 | 32,1 | 34,2 | 19,5 | 21,0 | 23,9 | 25,9 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 30,6 | 31,2 | 33,5 | 36,2 | 27,7 | 28,9 | 31,9 | 34,1 | 20,8 | 21,9 | 22,8 | 23,9 |
| 11 | 50-75 | 24,8 | 26,3 | 30,2 | 32,3 | 23,9 | 25,3 | 29,0 | 30,8 | 18,0 | 19,3 | 21,7 | 23,5 |
| 12 | 100 | 21,7 | 24,5 | 30,1 | 32,2 | 21,0 | 23,7 | 28,7 | 30,7 | 15,9 | 18,3 | 21,5 | 23,3 |

Таблица 7

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-3", c вибраторами, с ежедневной размоткой-смоткой сейсмокос (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 34,0 | 38,6 | 41,3 | 43,7 | 32,0 | 36,1 | 38,9 | 40,8 | 23,8 | 26,6 | 28,0 | 29,8 |
| 2 | 50-75 | 32,5 | 37,2 | 40,7 | 42,4 | 30,9 | 34,9 | 38,0 | 39,4 | 22,9 | 25,6 | 27,5 | 29,2 |
| 3 | 100 | 31,5 | 36,0 | 39,1 | 41,8 | 29,6 | 33,8 | 36,6 | 39,1 | 21,4 | 24,6 | 26,5 | 28,9 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 33,0 | 37,7 | 39,0 | 40,6 | 31,6 | 35,3 | 36,6 | 37,9 | 22,3 | 25,8 | 26,5 | 28,5 |
| 5 | 50-75 | 31,1 | 33,9 | 36,6 | 39,2 | 29,5 | 31,9 | 34,5 | 36,7 | 21,8 | 23,4 | 25,0 | 27,3 |
| 6 | 100 | 28,1 | 30,1 | 33,4 | 36,1 | 26,6 | 28,4 | 31,4 | 33,9 | 19,8 | 20,9 | 23,0 | 25,0 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 29,5 | 30,8 | 33,6 | 37,6 | 28,0 | 29,3 | 32,7 | 35,2 | 20,9 | 21,9 | 24,2 | 26,5 |
| 8 | 50-75 | 25,7 | 28,2 | 29,0 | 31,2 | 24,5 | 25,6 | 27,7 | 29,2 | 18,3 | 19,0 | 20,4 | 22,2 |
| 9 | 100 | 20,7 | 23,3 | 25,6 | 27,0 | 19,7 | 21,4 | 24,4 | 26,0 | 14,7 | 15,9 | 18,1 | 19,6 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 26,3 | 27,5 | 29,3 | 31,8 | 24,0 | 25,1 | 27,9 | 30,1 | 18,1 | 19,1 | 20,8 | 22,9 |
| 11 | 50-75 | 19,6 | 20,8 | 23,7 | 25,6 | 18,9 | 20,0 | 22,6 | 24,2 | 14,3 | 15,3 | 16,9 | 18,5 |
| 12 | 100 | 14,5 | 16,4 | 20,2 | 21,6 | 14,0 | 15,8 | 19,4 | 20,6 | 10,6 | 12,2 | 14,5 | 15,7 |

Таблица 8

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-3", c вибраторами, с оставлением кос на профиле (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 34,0 | 38,6 | 41,3 | 43,7 | 32,0 | 36,1 | 38,9 | 40,8 | 23,8 | 26,6 | 28,0 | 29,8 |
| 2 | 50-75 | 33,0 | 37,8 | 41,0 | 43,5 | 31,4 | 35,4 | 38,6 | 40,3 | 23,2 | 26,0 | 27,9 | 29,7 |
| 3 | 100 | 32,4 | 37,1 | 40,3 | 42,9 | 30,3 | 35,2 | 38,4 | 40,2 | 23,1 | 25,4 | 27,8 | 29,6 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 33,3 | 38,0 | 39,4 | 41,0 | 31,9 | 35,7 | 37,0 | 38,3 | 23,6 | 25,8 | 26,9 | 28,5 |
| 5 | 50-75 | 32,2 | 35,1 | 37,9 | 40,6 | 30,5 | 33,0 | 35,7 | 38,0 | 22,6 | 24,2 | 25,9 | 28,3 |
| 6 | 100 | 30,9 | 33,1 | 36,7 | 39,7 | 29,3 | 31,2 | 34,5 | 37,3 | 21,8 | 23,0 | 25,3 | 27,9 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 30,4 | 31,7 | 34,6 | 38,7 | 28,8 | 30,2 | 33,6 | 36,3 | 21,5 | 22,6 | 24,9 | 27,3 |
| 8 | 50-75 | 28,5 | 31,3 | 32,2 | 34,6 | 27,2 | 28,4 | 30,7 | 32,4 | 20,3 | 21,1 | 22,6 | 24,6 |
| 9 | 100 | 25,7 | 28,9 | 31,7 | 33,5 | 24,4 | 26,5 | 30,3 | 32,2 | 18,2 | 19,7 | 22,4 | 24,3 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 27,6 | 28,8 | 30,8 | 33,4 | 25,2 | 26,4 | 29,3 | 31,6 | 19,0 | 20,0 | 21,8 | 24,0 |
| 11 | 50-75 | 23,3 | 24,8 | 28,4 | 30,7 | 22,5 | 23,8 | 26,9 | 29,0 | 17,0 | 18,2 | 20,4 | 22,2 |
| 12 | 100 | 20,4 | 23,1 | 28,2 | 30,5 | 19,6 | 22,3 | 26,7 | 28,8 | 14,9 | 17,2 | 20,1 | 22,1 |

Таблица 9

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 96-канальной сейсмостанцией "Прогресс-96" или двумя 48-канальными, совмещенными в одном кузове, со взрывами в скважинах и ЛДШ (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | С ежедневной полной размоткой-смоткой |  |  |  | С оставлением сейсмокосы на профиле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 25,7 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 25,7 | 30,0 | 30,2 | 30,4 |
| 2 | 50-75 | 23,9 | 28,6 | 28,8 | 29,1 | 24,3 | 29,0 | 29,3 | 29,6 |
| 3 | 100 | 23,0 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 23,7 | 28,4 | 28,7 | 29,1 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 24,7 | 27,9 | 28,3 | 28,4 | 24,9 | 28,2 | 28,6 | 28,9 |
| 5 | 50-75 | 22,2 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 23,0 | 26,7 | 27,4 | 27,9 |
| 6 | 100 | 20,1 | 23,8 | 24,7 | 24,8 | 22,1 | 25,7 | 27,0 | 27,5 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 24,0 | 24,9 | 25,3 | 26,0 | 24,7 | 25,6 | 26,0 | 26,8 |
| 8 | 50-75 | 19,6 | 22,1 | 22,3 | 23,3 | 21,8 | 24,5 | 25,4 | 25,9 |
| 9 | 100 | 16,5 | 19,1 | 20,1 | 20,4 | 20,5 | 24,4 | 24,9 | 25,3 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 22,1 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 23,2 | 24,6 | 25,1 | 25,6 |
| 11 | 50-75 | 15,6 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 18,6 | 21,7 | 22,3 | 22,9 |
| 12 | 100 | 11,9 | 15,3 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |

Таблица 10

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 96-канальной сейсмостанцией "Прогресс-96" или двумя 48-канальными, совмещенными в одном кузове, ГДУ, с ежедневной размоткой-смоткой сейсмокосы (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 30,1 | 35,7 | 38,7 | 40,4 | 29,4 | 33,7 | 36,4 | 37,7 | 21,9 | 25,0 | 26,6 | 28,5 |
| 2 | 50-75 | 28,6 | 33,6 | 37,1 | 39,1 | 27,1 | 31,8 | 34,9 | 36,6 | 20,3 | 23,5 | 25,7 | 27,5 |
| 3 | 100 | 27,8 | 32,6 | 35,9 | 38,2 | 26,3 | 30,6 | 33,6 | 35,9 | 19,7 | 22,9 | 24,7 | 26,9 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 29,4 | 34,1 | 35,6 | 36,9 | 29,1 | 31,6 | 33,6 | 35,2 | 20,7 | 22,1 | 23,0 | 25,0 |
| 5 | 50-75 | 26,8 | 28,3 | 31,3 | 33,7 | 25,4 | 27,3 | 29,9 | 32,4 | 19,0 | 20,3 | 22,2 | 24,3 |
| 6 | 100 | 24,3 | 26,1 | 29,6 | 32,4 | 23,1 | 24,9 | 27,9 | 30,6 | 17,6 | 18,8 | 21,0 | 23,4 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 23,8 | 26,1 | 28,6 | 32,1 | 22,6 | 24,4 | 26,9 | 29,9 | 16,6 | 18,1 | 20,7 | 23,3 |
| 8 | 50-75 | 22,3 | 24,4 | 26,3 | 28,8 | 20,1 | 21,8 | 23,9 | 26,1 | 14,6 | 16,5 | 18,1 | 20,0 |
| 9 | 100 | 17,5 | 20,8 | 23,3 | 24,8 | 17,5 | 18,5 | 21,6 | 23,1 | 11,6 | 13,8 | 16,2 | 17,8 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 18,5 | 21,4 | 24,8 | 28,4 | 19,5 | 22,3 | 23,9 | 26,3 | 14,9 | 16,8 | 18,8 | 20,9 |
| 11 | 50-75 | 13,0 | 15,6 | 18,8 | 20,4 | 13,6 | 15,5 | 18,1 | 20,0 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,2 |
| 12 | 100 | 10,0 | 13,0 | 16,6 | 18,1 | 9,81 | 12,8 | 15,5 | 17,8 | 7,58 | 10,6 | 12,9 | 14,2 |

Таблица 11

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 96-канальной сейсмостанцией "Прогресс-96" или двумя 48-канальными, совмещенными в одном кузове, ГДУ, с оставлением сейсмокосы на профиле (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 30,1 | 35,7 | 38,7 | 40,4 | 29,4 | 33,7 | 36,4 | 37,7 | 21,9 | 25,0 | 26,6 | 28,5 |
| 2 | 50-75 | 29,0 | 34,1 | 37,6 | 39,7 | 27,5 | 32,3 | 35,4 | 37,1 | 20,6 | 23,6 | 26,1 | 27,9 |
| 3 | 100 | 28,6 | 33,6 | 37,0 | 39,3 | 27,1 | 31,5 | 34,6 | 36,9 | 20,2 | 23,5 | 25,4 | 27,7 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 29,7 | 34,4 | 36,0 | 37,3 | 29,4 | 31,7 | 33,9 | 35,5 | 20,9 | 22,3 | 24,2 | 26,3 |
| 5 | 50-75 | 27,7 | 29,3 | 32,6 | 35,6 | 26,3 | 28,3 | 30,9 | 33,6 | 19,7 | 21,0 | 23,1 | 25,1 |
| 6 | 100 | 26,7 | 28,7 | 32,4 | 34,9 | 25,4 | 27,4 | 30,7 | 33,5 | 19,3 | 20,7 | 22,9 | 25,1 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 24,8 | 27,1 | 29,5 | 33,1 | 24,5 | 25,1 | 27,7 | 30,8 | 18,2 | 18,6 | 21,3 | 24,0 |
| 8 | 50-75 | 24,5 | 26,9 | 29,2 | 32,0 | 23,6 | 24,2 | 26,8 | 29,0 | 16,9 | 18,3 | 20,4 | 22,2 |
| 9 | 100 | 21,7 | 25,8 | 28,9 | 30,8 | 21,7 | 22,9 | 26,5 | 28,6 | 14,4 | 17,1 | 20,0 | 22,0 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 18,9 | 22,5 | 26,0 | 29,8 | 20,5 | 23,4 | 25,1 | 27,6 | 15,6 | 17,6 | 19,7 | 21,9 |
| 11 | 50-75 | 15,2 | 18,6 | 23,4 | 25,5 | 16,2 | 20,0 | 23,3 | 25,0 | 12,4 | 14,9 | 18,1 | 20,0 |
| 12 | 100 | 14,1 | 18,3 | 22,4 | 24,3 | 13,8 | 18,0 | 21,5 | 23,8 | 10,7 | 14,7 | 17,4 | 19,3 |

Таблица 12

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 96-канальной сейсмостанцией "Прогресс-96В" или двумя 48-канальными, совмещенными в одном кузове, вибраторами, с ежедневной размоткой-смоткой сейсмокосы (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 28,3 | 33,6 | 36,4 | 38,0 | 27,7 | 31,7 | 34,3 | 35,5 | 20,6 | 23,5 | 25,0 | 26,8 |
| 2 | 50-75 | 26,9 | 31,6 | 34,9 | 36,8 | 25,5 | 29,9 | 32,9 | 34,5 | 19,1 | 22,1 | 24,2 | 25,9 |
| 3 | 100 | 26,2 | 30,7 | 33,8 | 36,0 | 24,8 | 28,8 | 31,6 | 33,5 | 18,5 | 21,3 | 23,3 | 25,3 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 27,5 | 30,8 | 33,3 | 34,5 | 27,2 | 29,5 | 31,4 | 32,9 | 18,9 | 20,0 | 21,5 | 23,4 |
| 5 | 50-75 | 24,7 | 26,1 | 29,5 | 31,7 | 23,9 | 25,7 | 28,1 | 30,5 | 17,9 | 19,1 | 20,9 | 23,1 |
| 6 | 100 | 22,1 | 24,6 | 27,9 | 30,5 | 21,7 | 23,4 | 26,3 | 28,8 | 16,6 | 17,7 | 19,8 | 22,0 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 22,0 | 24,2 | 26,5 | 29,7 | 20,9 | 22,6 | 24,9 | 27,7 | 15,4 | 17,0 | 19,2 | 21,6 |
| 8 | 50-75 | 21,0 | 23,0 | 24,8 | 27,1 | 18,9 | 20,5 | 22,5 | 24,6 | 13,7 | 15,3 | 17,0 | 18,8 |
| 9 | 100 | 17,2 | 19,6 | 21,9 | 23,4 | 16,5 | 18,0 | 20,1 | 21,8 | 10,9 | 13,0 | 15,0 | 16,8 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 17,0 | 19,6 | 22,8 | 26,1 | 18,0 | 20,5 | 21,9 | 24,1 | 13,7 | 15,4 | 17,2 | 19,2 |
| 11 | 50-75 | 12,2 | 14,7 | 17,7 | 19,2 | 12,8 | 14,6 | 17,0 | 18,8 | 9,79 | 11,8 | 13,7 | 15,3 |
| 12 | 100 | 9,42 | 12,2 | 15,6 | 17,0 | 9,24 | 12,1 | 14,6 | 16,8 | 7,14 | 9,98 | 12,1 | 13,4 |

Таблица 13

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МОГТ с одной 96-канальной сейсмостанцией "Прогресс-96В" или двумя 48-канальными, совмещенными в одном кузове, вибраторами, с оставлением сейсмокос на профиле (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между центрами групп СП,м | Количество воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Кратность профилирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-40 | 28,3 | 33,6 | 36,4 | 38,0 | 27,7 | 31,7 | 34,3 | 35,5 | 20,6 | 23,5 | 25,0 | 26,8 |
| 2 | 50-75 | 27,3 | 32,1 | 35,4 | 37,4 | 25,9 | 30,4 | 33,3 | 34,9 | 19,4 | 22,4 | 24,6 | 26,3 |
| 3 | 100 | 26,9 | 31,6 | 34,8 | 37,0 | 25,5 | 29,7 | 32,6 | 34,5 | 19,0 | 21,9 | 23,9 | 25,8 |
| II категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-40 | 27,8 | 30,7 | 33,1 | 34,9 | 27,5 | 29,6 | 31,7 | 33,2 | 19,5 | 20,8 | 22,6 | 24,6 |
| 5 | 50-75 | 26,1 | 28,6 | 31,2 | 33,5 | 24,8 | 27,0 | 29,5 | 31,6 | 18,5 | 19,8 | 21,8 | 23,8 |
| 6 | 100 | 25,1 | 27,0 | 30,5 | 32,9 | 23,9 | 25,8 | 28,3 | 31,0 | 18,2 | 19,5 | 21,6 | 23,6 |
| Ш категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-40 | 23,0 | 25,5 | 28,0 | 30,6 | 21,8 | 23,2 | 25,6 | 28,5 | 16,8 | 18,2 | 19,7 | 22,2 |
| 8 | 50-75 | 22,5 | 25,3 | 27,5 | 30,1 | 20,4 | 22,8 | 25,2 | 27,3 | 15,9 | 17,2 | 19,2 | 21,4 |
| 9 | 100 | 20,4 | 24,3 | 26,8 | 29,0 | 18,8 | 21,6 | 25,0 | 26,9 | 13,6 | 16,1 | 18,8 | 20,7 |
| IV-V категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-40 | 17,3 | 20,6 | 23,9 | 27,3 | 18,8 | 21,5 | 23,0 | 25,3 | 14,3 | 16,1 | 18,1 | 20,1 |
| 11 | 50-75 | 14,3 | 17,5 | 22,0 | 24,0 | 15,3 | 18,8 | 21,9 | 23,5 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 18,8 |
| 12 | 100 | 13,3 | 17,2 | 21,1 | 22,9 | 13,0 | 16,9 | 20,2 | 22,4 | 10,1 | 13,8 | 16,4 | 18,2 |

Таблица 14

Нормы затрат труда ИТР на сейсморазведочные работы МОГТ (в человеко-днях на одну отрядо-смену)

| N П/п | Наименование должностей и профессий | Канальность сейсмостанции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 канальная сейсмостанция |  |  | 96 или две 48-канальные, совмещенные в одном кузове |  |  |
|  |  | Способ возбуждения колебаний |  |  |  |  |  |
|  |  | взрывной | невзрывной |  | взрывной | невзрывной |  |
|  |  |  | ГСК | СВ |  | ГСК | СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Продольное профилирование. Одна сейсмостанция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальник партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ведущий геофизик | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Начальник отряда (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Геофизик I категории (интерпретатор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Геолог I категории | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Геофизик II категории (интерпретатор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Инженер II категории (электронщик) | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Инженер без категории (механик ГСК или вибраторов) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 9 | Инженер без категории (ответственный руководитель взрывных работ) | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Техник I категории(оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Техник II категории (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Техник II категории (вычислитель) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | И т о г о | 9,5 | 9,5 | 10 | 11,5 | 11,5 | 12 |
| Продольно-непродольное профилирование. Две сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальник партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ведущий геофизик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Начальник отряда (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Геолог I категории | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Геофизик I категории (интерпретатор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Геофизик II категории (интерпретатор) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Геофизик II категории (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Инженер II категории (электронщик) | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| 9 | Инженер без категории (механик ГСК или СВ) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | Инженер без категории (ответственный руководитель взрывных работ) | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Техник I категории (оператор) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Техник II категории (оператор) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Техник II категории (вычислитель) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | И т о г о | 14,5 | 14,5 | 15 | 17,5 | 17,5 | 18 |
| Три сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальник партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ведущий геофизик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Начальник отряда (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Геолог I категории | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Геофизик I категории (интерпретатор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Геофизик II категории (интерпретатор) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Геофизик II категории (оператор) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Инженер II категории (электронщик) | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 9 | Инженер без категории (механик ГСК или СВ) | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Инженер без категории (ответственный руководитель взрывных работ) | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Техник I категории (оператор) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Техник II категории (оператор) | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Техник II категории (вычислитель) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | И т о г о | 19 | 19 | 19,5 | 23 | 23 | 23,5 |

Таблица 15

Нормы затрат труда рабочих на сейсморазведочные работы МОГТ (в человеко-днях на 1 отрядо-смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий | 48-канальная сейсмостанция |  |  |  | 96-канальная сейсмостанция или две 48- канальные, совмещенные в одном кузове |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние между центрами групп СП, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-40 |  | 50-100 |  | 5-40 |  | 50-100 |  |
|  |  | Способ возбуждения колебаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взрывной | ГСК и СВ | взрывной | ГСК и СВ | взрывной | ГСК и СВ | взрывной | ГСК и СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество сейсмоприемников в группе - до 20 шт. Продольное профилирование. Одна сейсмостанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК, СВ 6 разряда | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|  | И т о г о | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Продольно-непродольное профилирование. Две сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК, СВ 6 разряда | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 6 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 8 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 20 | 21 |
|  | И т о г о | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 35 |
| Три сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК, СВ 6 разряда | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| 6 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 12 | 13 | 21 | 22 | 21 | 22 | 30 | 31 |
|  | И т о г о | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 49 | 49 |
| Количество сейсмоприемников в группе - более 20 шт. Продольное профилирование. Одна сейсмостанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК, СВ 6 разряда | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
|  | И т о г о | 17 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| Продольно-непродольное профилирование. Две сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК, СВ 6 разряда | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 6 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | 25 |
|  | И т о г о | 23 | 23 | 31 | 31 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Три сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК, СВ 6 разряда | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 6 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 16 | 17 | 25 | 26 | 26 | 27 | 35 | 36 |
|  | И т о г о | 30 | 30 | 42 | 42 | 43 | 43 | 55 | 55 |

Примечание. При другом количестве ГСК или вибраторов количество операторов ГСК или СВ соответственно корректируется.

.

Таблица 16

Нормы транспорта на сейсморазведочные работы МОГТ (в машино-сменах на 1 отрядо-

смену) I-III категории трудности

| N п/п | Вид транспорта | Расстояние между центрами групп СП, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-40 |  |  |  | 50-100 |  |  |  |
|  |  | Способ возбуждения колебаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взрывной |  | невзрывной |  | взрывной |  | невзрывной |  |
|  |  | ЛДШ | ВВ | ГСК | СВ | ЛДШ | ВВ | ГСК | СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48-канальная сейсмостанция. Продольное профилирование. Одна сейсмостанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м с/ст ЗИЛ-131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | А/м ВП ГАЗ-66 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | А/м ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 5 | А/м СВ КРАЗ-255 или УРАЛ-375 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Автоцистерна ГАЗ-66 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | А/м для пер.газ бал. ЗИЛ-131 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 9 | Трактор-погружатель ДШ Т-130 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Трактор (для III кат.тр.) Т-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Продольно-непродольное профилирование. Две сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м с/ст ЗИЛ-131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | А/м ВП ГАЗ-66 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | А/м ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 5 | А/м СВ КРАЗ-255 или УРАЛ-375 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Автоцистерна ГАЗ-66 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | А/м для пер.газ бал. ЗИЛ-131 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Трактор-погружатель ДШ Т-130 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Трактор (для III кат.тр.) Т-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Три сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м с/ст ЗИЛ-131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | А/м ВП ГАЗ-66 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | А/м ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 5 | А/м СВ КРАЗ-255 или УРАЛ-375 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Автоцистерна ГАЗ-66 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | А/м для пер.газ бал. ЗИЛ-131 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Трактор-погружатель ДШ Т-130 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Трактор (для III кат.тр.) Т-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96-канальная сейсмостанция или две 48-канальные, совмещенные в одном кузове. Продольное профилирование. Одна сейсмостанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м с/ст ЗИЛ-131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | А/м ВП ГАЗ-66 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | А/м ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ |  |  |  |  | - | - | 5 | - |
| 5 | А/м СВ КРАЗ-255 или УРАЛ-375 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Автоцистерна ГАЗ-66 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | А/м для пер.газ бал. ЗИЛ-131 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Трактор-погружатель ДШ Т-130 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Трактор (для III кат.тр.) Т-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Продольно-непродольное профилирование. Две сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м с/ст ЗИЛ-131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | А/м ВП ГАЗ-66 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | А/м ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 5 | А/м СВ КРАЗ-255 или УРАЛ-375 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Автоцистерна ГАЗ-66 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | А/м для пер.газ бал. ЗИЛ-131 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Трактор-погружатель ДШ Т-130 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Трактор (для III кат.тр.) Т-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Три сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м с/ст ЗИЛ-131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | А/м ВП ГАЗ-66 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | А/м ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 5 | А/м СВ КРАЗ-255 или УРАЛ-375 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Автоцистерна ГАЗ-66 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | А/м для пер.газ бал. ЗИЛ-131 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Трактор-погружатель ДШ Т-130 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Трактор (для III кат.тр.) Т-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 17

Пробег автотранспорта при производстве сейсморазведочных работ (на I отрядо-смену)

| N п/п | Наименование автотранспорта | Тип, марка | Тип дорожного покрытия | Пробег за 1 отрядо-смену, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МОГТ |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции | ЗИЛ-131 | Бездорожье | 50 |
| 2 | А/м взрывпункта | ГАЗ-66 | -"- | 50 |
| 3 | А/м смотки | ГАЗ-66 | -"- | 75 |
| 4 | А/м ГСК | УРАЛ-375, КАМАЗ | -"- | 50 |
| 5 | А/м вибратора | КРАЗ-255, УРАЛ-375 | -"- | 50 |
| 6 | Автоцистерна | ГАЗ-66 | -"- | 75 |
| 7 | А/м вахтовая | ГАЗ-66 | -"- | 100 |
| 8 | А/м для перевозки газовых баллонов | ЗИЛ-131 | -"- | 100 |
| КМПВ |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции | ЗИЛ-131 | Бездорожье | 50 |
| 2 | А/м взрывпункта | ГАЗ-66 | -"- | 50 |
| 3 | А/м смотки | ГАЗ-66 | -"- | 50 |
| 4 | Автоцистерна | ГАЗ-66 | -"- | 50 |
| 5 | А/м вахтовая | ГАЗ-66 | -"- | 100 |
| ВСП |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции | ЗИЛ-131 | По дорогам | 75 |
| 2 | А/м смотки | ГАЗ-66 | -"- | 75 |
| 3 | А/м взрывпункта | ГАЗ-66 | Бездорожье | 75 |
| 4 | А/м взрывпункта (передвижной склад ВВ)- | ЗИЛ-130 | По дорогам | 75 |
| 5 | А/м ГСК | УРАЛ-375, КАМАЗ | Бездорожье | 75 |
| 6 | Автоцистерна | ГАЗ-66 | По дорогам | 75 |
| 7 | А/м каротажного подъемника | УРАЛ-375 | -"- | 100 |
| 8 | А/м вахтовая | ГАЗ-66 | Бездорожье | 100 |
| 9 | А/м для перевозки газовых баллонов - | ЗИЛ-131 | По дорогам | 100 |
| МСК |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции | ЗИЛ-131 | Бездорожье | 50 |
| 2 | А/м взрывпункта | ГАЗ-66 | -"- | 50 |
| ЗМС |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции | ЗИЛ-131 | Бездорожье | 50 |
| 2 | А/м смотки | ГАЗ-66 | -"- | 50 |
| 3 | А/м взрывпункта | ГАЗ-66 | -"- | 50 |
| 4 | А/м ГСК | УРАЛ-375, КАМАЗ | -"- | 50 |
| 5 | А/м для перевозки газовых баллонов | ЗИЛ-131 | -"- | 100 |

Таблица 18

Перечень и количество аппаратуры и основного оборудования на полевые сейсморазведочные работы МОГТ Расстояние между центрами групп сейсмоприемников 50-100 м.

Категория трудности I-V

(на 1 отрядо-смену)

| N п/п | Наименование аппаратуры и основного оборудования | Марка, тип | Единица измерения | Коэффициент за резерв | Норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | Канальность сейсмостанции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 48-канальная сейсмостанция |  |  | 96-канальная или две 48-канальные, совмещенные в одном кузове |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Способ возбуждения колебаний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взрывной | невзрывной |  | взрывной | невзрывной |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГСК | СВ |  | ГСК | СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Продольное профилирование. Одна сейсмостанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бензоагрегат | АБ-2Т/230 | компл. | 1,0 | 12,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Вакуум-цистерна (водовозка) на а/м ГАЗ-66 | АЦ-5 | компл. | 1,0 | 22,2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |
| 3 | Виброисточники на а/м КРАЗ-255, КАМАЗ или УРАЛ-375 | СВ-5-150 СВ-10-100 | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 4 | Генератор низкой частоты | шт. | 1,0 | 22,2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |  |
| 5 | Генератор развертки | ICP | компл. | 1,0 | 22,2 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 6 | Генератор сейсмических колебаний на а/м | УРАЛ-375 | ГСК-6 | компл. | 1,15 | 22,2 | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 7 | Зарядное устройство | Б-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Машина электронно-вычислительная - | "Электроника-155"- | шт. | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | Осциллограф электронно-лучевой - | С-11 | -112 шт. | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Палатка 20-местная | ПП-20 | шт. | 1,0 | 25,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Палатка 6-местная | ПП-6 | шт. | 1,0 | 25,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | Палатка 4-местная | ПП-4 | шт. | 1,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 14 | Погружатель ЛДШ на тракторе Т-130 | ПДШ-4 | компл. | 1,0 | 22,0 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 15 | Радиостанция | "Лен" | компл. | 1,0 | 12,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| 16 | Сейсмостанция 48-канальная на а/м ЗИЛ-131 | "Прогресс-2"- | компл. | 1,15 | 22,2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 17 | Сейсмостанция 48-канальная на а/м ЗИЛ-131- | "Прогресс-3"- | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - | 1,0 | - | - | - |
| 18 | Сейсмостанция 96-канальная на а/м ЗИЛ-131 | "Прогресс-96" | компл. | 1,15 | 22,2 |  | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 Управление взрывом по радио или импульсом по радио В том числе: | СВП-5 или СВП-7 ССВ или УВР-2, УИР (для ГСК или IСР (для вибраторов) | компл. | 1,0 | 22,2 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |
| 20 | шифратор |  | шт. | 1,15 | 22,2 | Входит в комплект с/ст и каждое невзрывное устройство |  |  |  |  |  |
| 21 | дешифратор |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  | -"- |  |  |  |
| 22 | взрывное устройство или панель управления импульсом |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  | -"- |  |  |  |
| Продольно-непродольное профилирование. Две сейсмостанции (работа на разных профилях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бензоагрегат | АБ-2Т-230 | шт. | 1,0 | 12,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Вакуумцистерна (во довозка) на а/м ГАЗ-66 | АЦ-5 | компл. | 1,0 | 22,2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |
| 3 | Виброисточники на а/м КРАЗ-255, КАМАЗ или УРАЛ-375 | СВ-5-150 СВ-10-100 | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 4 | Генератор низкой частоты |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1,0 | - | 1,0 | - | - |  |
| 5 | Генератор развертки | IСР | компл. | 1,0 | 22,2 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 |
| 6 | Генератор сейсмических колебаний на а/м УРАЛ-375- | ГСК-6 | компл. | 1,15 | 22,2 | - | 5,0 | - | - | 5,0 |  |
| 7 | Зарядное устройство | Б-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | Машина электронно-вычислительная - | "Электроника-155"- | шт. | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 10 | Осциллограф электронно-лучевой | С-11-112 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Палатка 20-местная | ПП-20 | шт. | 1,0 | 25,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Палатка 6-местная | ПП-6 | шт. | 1,0 | 25,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Палатка 4-местная | ПП-4 | шт. | 1,0 | 25,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 14 | Погружатель ЛДШ на тракторе Т-130 | ПДШ-4 | компл. | 1,0 | 22,2 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 15 | Радиостанция | "Лен" | компл. | 1,0 | 12,5 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 |
| 16 | Сейсмостанция 48- канальная на а/м ЗИЛ-131 | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| 17 | Сейсмостанция 48 канальная на а/м - ЗИЛ-131 | "Прогресс-3" | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - 2,0 | - | - | - |  |
| 18 | Сейсмостанция 96 канальная на а/м ЗИЛ-131- | "Прогресс-96" | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 19 | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 Управление взрывом по радио или импульсом по радио В том числе: | СПВ-5 или СВП-7 ССВ-1 или УИР (для ГСК) или УВР-2 ГСР(для вибраторов) | компл. | 1,0 | 22,2 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |
| 20 | шифратор |  | шт. | 1,15 | 22,2 | Входит в комплект с/ст и каждое невзрывное устройство |  |  |  |  |  |
| 21 | дешифратор |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  | -"- |  |  |  |
| 22 | взрывное устройство или панель управления импульсом |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  | -"- |  |  |  |
| Продольно-непродольное профилирование. Три сейсмостанции (работа на разных профилях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бензоагрегат | АБ-2Т-230 | шт. | 1,0 | 12,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Вакуумцистерна (во довозка) на а/м ГАЗ-66 | АЦ-5 | компл. | 1,0 | 22,2 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - |
| 3 | Виброисточники на а/м КРАЗ-255, КАМАЗ или УРАЛ-375 | СВ-5-150 СВ-10-100 | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 4 | Генератор низкой частоты |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |
| 5 | Генератор развертки | IСР | компл. | 1,0 | 22,2 | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 |
| 6 | Генератор сейсмических колебаний на а/м УРАЛ-375- | ГСК-6 | компл. | 1,15 | 22,2 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 7 | Зарядное устройство | Б-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Машина электронно-вычислительная - | "Электроника-155"- | шт. | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10 | Осциллограф электронно-лучевой | С-11-112 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Палатка 20-местная | ПП-20 | шт. | 1,0 | 25,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Палатка 6-местная | ПП-6 | шт. | 1,0 | 25,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Палатка 4-местная | ПП-4 | шт. | 1,0 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 14 | Погружатель ЛДШ на тракторе Т-130 | ПДШ-4 | компл. | 1,0 | 22,2 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 15 | Радиостанция | "Лен" | компл. | 1,0 | 12,5 | 15,0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19,0 | 19,0 |
| 16 | Сейсмостанция 48- канальная на а/м ЗИЛ-131 | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 17 | Сейсмостанция 48 канальная на а/м - ЗИЛ-131 | "Прогресс-3" | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 18 | Сейсмостанция 96 канальная на а/м ЗИЛ-131- | "Прогресс-96" | компл. | 1,15 | 22,2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 19 | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 Управление взрывом по радио или импульсом по радио В том числе: | СПВ-5 или СВП-7 ССВ-1 или УИР (для ГСК) или УВР-2 ГСР(для вибраторов) | компл. | 1,0 | 22,2 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |
| 20 | шифратор |  | шт. | 1,15 | 22,2 | Входит в комплект с/ст и каждое невзрывное устройство |  |  |  |  |  |
| 21 | дешифратор |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  | -"- |  |  |  |
| 22 | взрывное устройство или панель управления импульсом |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  | -"- |  |  |  |

Примечание. При работе с расстоянием между центрами групп 5-40 м количество смоточных машин уменьшается соответственно на: одна 48-кан. или 96-кан. сейсмостанции  - 1, две 48-кан. или 96-кан. сейсмостанции - 2, три 48-кан. или 96-кан. сейсмостанции - 3. При работе в V категории трудности вводится 1 компрессор.

.

Таблица 19

Перечень и нормы расхода материалов на производство сейсморазведочных работ, общие для всех способов возбуждения колебаний

(на 1 месяц работы сейсмического отряда)

| N п/п | Наименование материалов | Марка, тип | Единица измерения | МОГТ |  |  | КМПВ |  |  | ВСП | ЗМС | МСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одна48-кан. | 96-кан. или две48-кан. | три48-кан. | одна48-кан. | 96-кан. или две48-кан. | три48-кан. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Автол для зарядного агрегата | АР-15 | кг | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Асбест шнуровой | d=1-1,5мм | кг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 3 | Ацетон технический - | кг | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |  |
| 4 | Батарея сухая | КБС-Л-0,50 | шт. | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | Бензин для зарядного агрегата | А-76 | кг | 130/205 | 260/410 | 390/615 | 130 | 260 | 390 | 130 | 130 | 130 |
| 6 | Бланки разные, рапорты |  | шт. | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | 60 | 60 | 30 |
| 7 | Блокноты разные |  | шт. | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Бумага масштабно-координатная -(миллиметровка) |  | рул. | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Бумага чертежная (калька) |  | рул. | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 10 | Бумага наждачная | БМ-240 | лист | 3,5 | 5,4 | 7,8 | 3,1 | 5,4 | 7,8 | 3,4 | 2 | 1 |
| 11 | Бумага оберточная |  | кг | 10 | 15 | 20 | 10 | 13 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 12 | Бумага писчая | N2 | кг | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1 | 1 | 0,6 |
| 13 | Бумага чертежная |  | лист | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 1 |
| 14 | Бязь хлопчатобумажная - |  | м | 0,7 | 1 | 1,3 | 0,7 | 1 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 15 | Вазелин технический |  | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Веревка хозяйств. |  | кг | 3,2 | 4,4 | 5,6 | 3,2 | 4,4 | 5,6 | 2,3 | 1,9 | 1 |
| 17 | Ветошь обтирочная |  | кг | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 18 | Вода дистиллированная |  | л | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 | _ |
| 19 | Войлок технический (кошма) |  | кг | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 2,5 | 2 | 1 |
| 20 | Вилка штепсельная |  | шт. | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| 21 | Газ сжиженный (топливный) |  | л | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | Гвозди разные |  | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Диоды разные |  | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| 24 | Доски обрезные длиной 2-6,5 м | куб.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | - |  |
| 25 | Индикаторы цифровые | ИВ-16 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| 26 | Журналы полевые |  | шт. | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 27 | Канифоль сосновая | В | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 28 | Карандаши разные |  | шт. | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 15 | 10 | 10 |
| 29 | Кислота серная аккумуляторная | Б | кг | 4,5 | 6 | 8,8 | 4,5 | 6 | 8,8 | 3,2 | 3,2 | 1,5 |
| 30 | Кислота соляная техническая | Б | кг | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 31 | Клеенка |  | м | 1 | 1,4 | 2,1 | 1 | 1,4 | 2,1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Клей фенолполивинилацетатный | БФ-2 | кг | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 33 | Клей конторский |  | фл. | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 1 | 1 |
| 34 | Клей резиновый | Б | кг | 0,9 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1.1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 35 | Книга конторская |  | шт | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 36 | Кнопка малогабаритная | КТ-1 | шт. | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 37 | Кнопки |  | кор. | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 38 | Краска масляная |  | кг | 1 |  | 1,3 | 1,6 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1 | 1 |
| 39 | Краска штемпельная |  | кг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 40 | Конденсаторы разные | К-53-14-6,3 К-50-6-1Л | шт. | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | Лампа накаливания автомобильная |  | шт | .3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | Лента изоляционная (прорезин. двухсторонняя, смоляная) |  | кг | 5 | 8 | 11 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 2,1 | 2 | 2 |
| 43 | Лента резиновая | "Пара" | кг | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | - |
| 44 | Линейка чертежная |  | шт. | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 45 | Лес (для колышков) |  | куб.м | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46 | Марля |  | м | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
| 47 | Мешковина суровая |  | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | Мешок бумажный | "Крафт" | шт. | 14 | 25 | 36 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 6 |
| 49 | Микротумблер | МТ-1 | шт. | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 50 | Микросхемы | К155ЛА2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 51 | -"- | К155ЛА3 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 52 | -"- | К155ЛА4 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 53 | -"- | К155ЛА5 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 54 | -"- | К155ЛА7 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 55 | -"- | К155ЛА8 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 56 | -"- | К155ТВ1 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 57 | -"- | К155ТМ2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 58 | -"- | К155ТМ5 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 59 | -"- | К155ТМ7 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 60 | -"- | К140УД1Б | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 61 | -"- | К155ИЕ2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 62 | -"- | К155ИЕ5 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 63 | -"- | К155ЛР1 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 64 | -"- | К155ЛР4 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 65 | -"- | К155ЛН1 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 66 | -"- | К155ЛИ1 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 67 | -"- | К155ИР1 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 68 | -"- | К155ИА2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 69 | -"- | К155ИД4 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 70 | -"- | К1565РУ2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 71 | -"- | К1507РУ2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 72 | -"- | К155ЛН2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 73 | Мыло хозяйств. |  | кг | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 74 | Нашатырь |  | кг | - | 0,6 | 1 | - | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 75 | Нитки льняные |  | кг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 76 | Оргстекло (пластмасса) |  | кг | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| 77 | Перо чертежное |  | кор. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 78 | Переключатель | П2Г-36П24 | шт. | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | Переключатель | П2Т | шт | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 80 | Программный переключатель | ПП10-ИВ | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 81 | Пластилин |  | кор. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 82 | Полотенце |  | шт. | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 83 | Полотно ножовочное (для металла) |  | шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 84 | Припой | ПОС-60 | кг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 85 | Провод монтажный | ПМВГ-0,5 кв.мм | м | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 | 200 | 150 | 200 |
| 86 | Провод осветительный | КГВА | м | - | 50 | 75 | - | 50 | 75 | - | - | - |
| 87 | Проволока круглая (катанка) |  | кг | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 88 | Резина сырая |  | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 89 | Резинка канцелярская |  | шт. | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 90 | Реле разные | РЭС8 | шт. | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 91 | Реле | РЭС64А | шт. | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 92 | Ручка чертежная |  | шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 93 | Ручка для лопат |  | шт. | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 94 | Сатин красный |  | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Скоросшиватель |  | шт. | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 96 | Скрепки |  | кор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 97 | Спирт этиловый (ректификат) |  | кг | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 98 | Тетрадь общая |  | шт. | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | Топорище |  | шт. | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Триоды разные | КТ | шт. | 140 | 280 | 420 | 140 | 280 | 420 | 140 | 140 | 140 |
| 101 | Тушь разная |  | флак. | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Угольник чертежный деревянный |  | шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 103 | Фанера клеевая 6 мм (5мм) |  | куб.м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 104 | Шпагат технический |  | кг | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 105 | Шурупы разные (по дереву) |  | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 106 | Эбонит электротехнический (пластины) |  | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 107 | Электролампа | СМН-6,3-20-2 | шт. | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 |
| 108 | Элемент сухой универсальный "Сатурн" | 16-ФМЦ- У-32 | шт. | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 109 | Эмаль для приборов | ГФ-245 | кг | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

.

Продолжение таблицы 19

| N п/п | Наименование материалов | ГАЗ-66-01 |  | ЗИЛ-131 |  | УРАЛ-375Д |  | КРАЗ-255 Б1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по дорогам (IV- к.у.э.) | по бездорожью (ук.у.э.) | по дорогам (IV- к.у.э.) | по бездорожью (ук.у.э.) | по дорогам (IV- к.у.э.) | по бездорожью (ук.у.э.) | по дорогам (IV- к.у.э.) | по бездорожью (ук.у.э.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Материалы на технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Бензин автомобильный А-76 | 332,23 | 382,65 | 513,97 | 591,95 | 623,06 | 717,55 | 611,00 | 703,71 |
| 111 | Масло автотранспортное моторное ДВ-АСЗп210В (М-6-з/10В)- | 12,70 | 14,86 | 19,69 | 22,99 | 23,88 | 27,69 | 27,43 | 32,13 |
| 112 | Масло трансмиссионноеТАП-15В, ТСП-14- | 1,65 | 1,91 | 2,41 | 2,92 | 3,05 | 3,43 | 3,43 | 4,06 |
| 113 | Масло специальное | 0,51 | 0,60 | 0,79 | 0,91 | 0,94 | 1,10 | 0,83 | 0,96 |
| 114 | Смазки пластичные | 1,17 | 1,40 | 1,78 | 2,16 | 2,16 | 2,54 | 2,79 | 3,30 |

Примечание.

1.  Расход материалов дан в кг на  50  км  пробега  технологического транспорта в смену.

- 2. При пробеге отличном от 50 км нормы расхода считать: данные п.п.110-114 делить на 50 и умножать  на пробег в км.

- 3. К нормам  расхода материалов на технологический транспорт применяется поправочный коэффициент, учитывающий количество дней профилактики в  соответствии с п.30; для 2-х отрядо-смен - 0,921, для 3-х отрядо-смен - 0,822.

.

Таблица 20

Перечень и нормы расхода основных материалов на сейсморазведочные работы (на 1 физическое наблюдение)

| N п/п | Наименование материалов | Марка, тип | Единица измерения | МОГТ |  |  | КМПВ |  |  | ВСП | ЗМС | МСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одна48-кан. | 96-кан. или две48-кан. | три48-кан. | одна48-кан. | 96-кан. или две48-кан. | три48-кан. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Бумага электростатическая | ПД-70-12 | кв.м | 0,23 | 0,46 | 0,69 | 0,44 | 0,88 | 1,32 | 0,17 | 0,064 | 0,03 |
| 2 | Фреон |  | г | 14,4 | 28,8 | 43,2 | 27,5 | 55,0 | 82,5 | 10,6 | 4,0 | 1,88 |
| 3 | Тонер |  | г | 0,072 | 0,144 | 0,216 | 0,138 | 0,275 | 0,413 | 0,053 | 0,02 | 0,01 |
| 4 | Провод для взрывных работ | ГСП-1х0,5 ВМВх0,75 ВП-1х0,8 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | без группир.скв. или 3-9 шпуров |  | м | 42,5 | Значения в графах 6-12 аналогичны гр.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-10 скв. или 10-25 шпуров |  | м | 109,0 |  |  | -"- |  |  |  |  | - |
|  | 11-15 скв. или 26-50 шпуров |  | м | 202,5 |  |  | -"- |  |  |  |  | - |
|  | 16-20 скв. или 51-75 шпуров |  | м | 280,0 |  |  | -"- |  |  |  |  | - |
|  | 21 и более скв. или 76-100 шпуров |  | м | 390,0 |  |  | -"- |  |  |  |  | - |

.

Таблица 21

Перечень, нормы износа и количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов, применяемых на сейсморазведочных работах (на один сейсмический отряд)

| N п/п | Наименование материалов | Марка, тип | Единица измерения | Годовая норма износа, % | МОГТ |  |  |  | КМПВ |  |  | ВСП | ЗМС | МСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | одна48-кан. |  | 96-кан. или две48-кан. | три48-кан. | одна48-кан. | 96-кан. или две48-кан. | три48-кан. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Амперметр(переносной) |  | шт. | 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ареометр стеклянный | АР-2 | шт. | 100 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Баллон для сжиженного газа (3л) |  | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Бак оцинкованный с краном |  | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Бак эмалированный |  | шт. | 50 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Бинокль полевой | Б-Т-12 | шт. | 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Бочка стальная (200-275) | Б-3-275-2 | шт. | 50 | 10 |  | 13 | 16 | 8 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Бородок слесарный |  | шт. | 100 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Брезент защитный (2х3м) | Б-3-2х3 | шт. | 50 | 4 |  | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Ведро оцинкованное |  | шт. | 100 | 12 |  | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Ведро эмалированное |  | шт. | 100 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Вентилятор бытовой |  | шт. | 33 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Весы технические 2 класса | Т-1000 | шт. | 33 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Готовальня | У-14 | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Доска чертежная |  | шт. | 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Дрель ручная | 2ДР-00 | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Дырокол конторский |  | шт. | 50 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Замок висячий |  | шт. | 100 | 6 |  | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | - |
| 19 | Зубило слесарное |  | шт. | 100 | 3 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Кисть малярная |  | шт. | 100 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Клещи слесарные | КМ-38 | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Ключ гаечный двусторонний |  | шт. | 50 | 3 |  | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | - | - |
| 23 | Ключ гаечный разводной |  | шт. | 50 | 2 |  | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Ключ торцовый | 12,5 мм | шт. | 50 | 2 |  | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Коврик резиновый |  | шт. | 33 | 3 |  | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Колодки 26-контактные |  | компл. | 100 | 20 |  | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | - | - |
| 27 | Колодки 52-контактные |  | компл. | 100 | 3 |  | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | - |
| 28 | Круг наждачный |  | шт. | 100 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Круглогубцы |  | шт. | 50 | 5 |  | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Кувалда 4кг |  | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Кусачки (острогубцы) 175 мм |  | шт | 50 | 5 |  | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Лампа паяльная | ПЛ-2 | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Линейка масштабная | ЛМ | шт. | 33 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 34 | Лом стальной (железный) | Ж-36 | шт. | 40 | 4 |  | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | - |
| 35 | Лопата штыковая |  | шт. | 100 | 20 |  | 22 | 24 | 15 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| 36 | Метр металлический | П-53 | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Машинка для заточки карандашей |  | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 38 | Метчики слесарные |  | компл. | 50 | 3 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - |
| 39 | Молоток слесарный |  | шт. | 50 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Надфили разные |  | компл. | 100 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Напильники разные |  | компл. | 100 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Ножницы канцелярские |  | шт. | 40 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Ножницы по металлу |  | шт. | 20 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Ножовка по дереву |  | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Нож монтерский |  | шт. | 100 | 6 |  | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 46 | Отвертки разные |  | компл. | 100 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Пассатижи |  | шт. | 50 | 4 |  | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | Паяльник электрический |  | шт. | 100 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Подушка штемпельная |  | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Пила поперечная |  | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| 51 | Пинцет |  | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Плашки слесарные |  | компл. | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 53 | Пломбир |  | шт. | 33 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | Перчатки диэлектрические |  | пара | 33 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Плита газовая |  | шт. | 20 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Примус |  | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 57 | Ракетница |  | шт. | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Рубанок |  | шт. | 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Рейсшина деревян. |  | шт. | 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Рулетка стальная 20 м |  | шт. | 50 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | Сверла разные |  | компл. | 100 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Светильник переносной |  | шт | 50 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Станок для ножовочного полотна |  | шт | 20 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Стамеска |  | шт. | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Стол походный |  | шт. | 50 | 5 |  | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 66 | Стул походный |  | шт. | 50 | 7 |  | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 |
| 67 | Сумка полевая |  | шт. | 100 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Тиски настольные большие |  | шт. | 20 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Тиски настольные малые |  | шт. | 20 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Тара из полимерного материала (канистра) |  | шт. | 100 | 5 |  | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 71 | Топор плотничий |  | шт. | 50 | 7 |  | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 72 | Транспортир геодезический | ТГ | шт. | 33 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Термос 12 л |  | шт. | 33 | 2 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 74 | Термос 36 л | шт. | 33 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 75 | Точило настольное электрическое |  | шт. | 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 76 | Тубус |  | шт. | 33 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 77 | Фляга |  | шт. | 50 | 2 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - |
| 78 | Фонарь карманный электрический |  | шт. | 100 | 3 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 79 | Штангенциркуль |  | шт. | 33 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | Штамп сейсмический |  | шт. | 100 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Ящик вьючный |  | шт. | 50 | 2 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 82 | Ящик металлический (сейф) |  | шт. | 10 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основные виды малоценных и быстроизнашивающихся предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Батареи аккумуляторные | 6СТ-190, 6СТ-132 | шт. | 50 | Значения граф 6-11 см. в т.22 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
| 84 | Кабель для сейсмокос | КСПВ-27 | км | 100 |  |  | -"- |  |  |  |  | 1,93 | 0,58 | - |
| 85 | Сейсмоприемники | СВ-10Ц | шт. | 40 |  | -"- |  |  |  |  |  | 340 | - | - |
| 86 | Мешки спальные |  | шт. | 50 |  | -"- |  |  |  |  |  | 25 | 17 | 10 |

.

Таблица 22

Перечень, нормы износа и количество основных видов малоценных и быстро изнашивающихся предметов, применяемых на сейсморазведочных работах (на один сейсмический отряд)

| N п/п | Наименование материалов | Марка, тип | Единица измерения | Годовая норма износа, % | МОГТ |  |  |  | КМПВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | одна48-кан. | две48-кан. | Три 48-кан. | Одна 96-кан. | одна48-кан. | 96-кан. или две48-кан. | три48-кан. | Одна 96-кан. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Батареи аккумуляторные для сейсмостанции | 6СТ-190, 6СТ-132 | шт. | 50 | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | 11 | 15 | 11 |
| 2 | Провод для связи и синхронизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шаг 5-40 м | ПСРП-1 | км | 100 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | - | - | - | - |
|  | шаг 50-75 м | -"- | км | 100 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | шаг 100 м | -"- | км | 100 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 25,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 |
|  | шаг 125- 200 м | -"- | км | 100 | - | - | - | - | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 30,0 |
| 3 | Кабель для сейсмокос: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шаг 5-40 м | КСПВ-27 | км | 100 | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 20,8 | - | - | - | - |
|  | шаг 50-75 м | -"- | км | 100 | 18,4 | 36,8 | 55,2 | 60,7 | 4,0 | 7,9 | 11,9 | 12,9 |
|  | шаг 100 м | -"- | км | 100 | 30,4 | 60,8 | 91,2 | 100,6 | 7,7 | 15,4 | 23,1 | 25,4 |
|  | шаг 125-200 м | -"- | км | 100 | - | - | - | - | 11,5 | 22,9 | 34,3 | 37,8 |
|  | шаг 5-40 м | КСПВ-74 | км | 100 | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 7,8 | - | - | - | - |
|  | шаг 50-75 м | -"- | км | 100 | 9,2 | 18,4 | 27,6 | 22,8 | 2,6 | 5,2 | 7,8 | 6,5 |
|  | шаг 100 м | -"- | км | 100 | 15,2 | 30,4 | 45,6 | 37,8 | 5,1 | 10,2 | 15,3 | 12,7 |
|  | шаг 125-200 м | -"- | км | 100 | - | - | - | - | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 19,0 |
| 4 | Провод для группирования сейсмоприемников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-10 приборов в группе | ПСРП-1 | км | 100 | - | - | - | - | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 7,2 |
|  | 11-20 приборов в группе | -"- | км | 100 | 13,0 | 26,0 | 38,9 | 21,6 | 10,1 | 20,2 | 30,3 | 20,2 |
|  | 21-50 приборов в группе | -"- | км | 100 | 36,8 | 73,5 | 110,2 | 61,2 | 18,8 | 37,5 | 56,2 | 37,5 |
|  | 51 прибор и более | -"- | км | 100 | 69,2 | 138,3 | 207,4 | 115,2 | - | - | - | - |
| 5 | Сейсмоприемники для группирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-10 приборов в группе | СВ-10-Ц | шт. | 40 | - | - | - | - | 226 | 452 | 678 | 452 |
|  | 11-20 приборов в группе | -"- | шт. | 40 | 1004 | 2008 | 3012 | 1632 | 744 | 1488 | 2232 | 1488 |
|  | 21-50 приборов в группе | -"- | шт. | 40 | 2904 | 5808 | 8712 | 4800 | 1436 | 2871 | 4308 | 2871 |
|  | 51 приборов и более | -"- | шт. | 40 | 5496 | 10992 | 16488 | 9120 | - | - | - | - |
| 6 | Мешки спальные | -"- | шт. | 50 | 38 | 54 | 70 | 45 | 38 | 50 | 66 | 49 |

- Г л а в а 2.

- КОРРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН (КМПВ)

48. Нормы выработки и другие нормативные документы  Сборника рассчитаны на работу КМПВ с использованием одной, спаренных и строенных 48-канальных сейсмостанций типа  "Прогресс-2",а также 96-канальных сейсмостанций "Прогресс-96" при возбуждении упругих волн с помощью взрывов в  1-2  скважинах  глубиной менее 100 м, 3-9 шпурах или мелких скважинах (глубиной менее6 м), одиночных зарядов массой менее 500 кг, 2, 3, 4-5 пунктов взрыва на одной расстановке сейсмоприемников,  обычной зарядке скважин, 2-4 взрывных бригад,  наибольшего удаления сейсмоприемников от  пункта  взрыва 26-50 км,  одного комплекта обычной или двусторонней сейсмокосы для каждой сейсмостанции с расстоянием между центрами групп (до 5 сейсмоприемников) 25, 50, 75,100, 150,  175  и  200  м  и  других  нормализованных  условий(табл.1).

49. Нормы выработки в физ. наблюдениях на расчетную единицу (отрядо-смену) КМПВ приведены в табл.23, 24.

50. Численный и квалификационный состав ИТР и рабочих на одну отрядо-смену приведены в табл.25 и 26. Численный состав шоферов и трактористов  (водителей  вездеходов)  соответствует количеству транспортных  средств (табл.27),  а их квалификация указана в п. 25 Сборника.

51. Перечень и количество материалов на один отрядо-месяц приведены в табл.19, на 1 физическое наблюдение - в табл.20.

52. Перечень  и количество основной аппаратуры и оборудования и нормы амортизационных отчислений на полное  восстановление на год приведены в табл.28.

53. Перечень, количество и нормы износа на год малоценных и быстроизнашивающихся предметов приведены в табл.21, 22.

54. Перечень и количество транспорта в  машино-сменах  на одну отрядо-смену приведены в табл.27, а его пробег за смену - в табл.17.  При пользовании табл.26 и 27 необходимо  учитывать замечания, приведенные в п.47.

Таблица 23

Нормы выработки на сейсморазведочные работы КМПВ с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2", взрывами в скважинах глубиной менее 100 м зарядов суммарной массой до 500 кг

(в физических наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между цент рами групп сейсмоприемников, м | Категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV-V |  |  |
|  |  | Количество пунктов взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 25 | 8,10 | 12,2 | 12,6 | 7,41 | 11,1 | 11,5 | 6,69 | 10,0 | 10,4 | 5,63 | 8,46 | 9,17 |
| 2 | 50 | 6,42 | 9,62 | 10,2 | 5,39 | 8,07 | 8,74 | 4,53 | 6,80 | 7,67 | 3,81 | 5,70 | 6,63 |
| 3 | 75 | 5,61 | 8,41 | 9,07 | 4,60 | 6,90 | 7,68 | 3,78 | 5,66 | 6,55 | 3,15 | 4,73 | 5,70 |
| 4 | 100 | 4,76 | 7,15 | 8,17 | 3,85 | 5,77 | 6,81 | 3,19 | 4,79 | 5,88 | 2,81 | 4,22 | 4,94 |
| 5 | 125 | 4,47 | 6,94 | 7,67 | 3,65 | 5,46 | 6,38 | 2,83 | 4,26 | 5,53 | 2,39 | 3,58 | 4,53 |
| 6 | 150 | 4,22 | 6,33 | 7,36 | 3,40 | 5,09 | 6,02 | 2,72 | 4,07 | 5,01 | 2,27 | 3,40 | 4,35 |
| 7 | 175 | 4,00 | 6,00 | 6,99 | 3,18 | 4,76 | 5,70 | 2,55 | 3,83 | 4,72 | 2,11 | 3,15 | 4,08 |
| 8 | 200 | 3,79 | 5,69 | 6,66 | 2,70 | 4,27 | 5,20 | 2,39 | 3,58 | 4,46 | 1,98 | 2,95 | 3,86 |

Таблица 24

Нормы выработки на сейсморазведочные работы КМПВ с одной 96-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2", взрывами в скважинах глубиной менее 100 м зарядов суммарной массой до 500 кг

(в физических наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Расстояние между цент рами групп сейсмоприемников, м | Категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV-V |  |  |
|  |  | Количество пунктов взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 25 | 6,72 | 10,1 | 10,5 | 6,15 | 9,21 | 9,53 | 5,55 | 8,33 | 8,66 | 4,67 | 6,93 | 7,52 |
| 2 | 50 | 5,33 | 7,89 | 7,46 | 4,42 | 6,69 | 7,25 | 3,62 | 5,44 | 6,13 | 3,06 | 4,56 | 5,30 |
| 3 | 75 | 4,61 | 6,98 | 7,53 | 3,72 | 5,59 | 6,22 | 2,94 | 4,41 | 5,04 | 2,23 | 3,19 | 3,90 |
| 4 | 100 | 3,90 | 5,86 | 6,69 | 3,08 | 4,61 | 5,45 | 2,84 | 3,73 | 4,39 | 1,93 | 2,91 | 3,37 |
| 5 | 125 | 3,66 | 5,69 | 6,29 | 2,92 | 4,37 | 5,06 | 2,18 | 3,32 | 4,15 | 1,65 | 2,47 | 3,12 |
| 6 | 150 | 3,46 | 5,19 | 6,03 | 2,72 | 4,07 | 4,81 | 2,09 | 3,13 | 3,85 | 1,56 | 2,34 | 3,00 |
| 7 | 175 | 3,28 | 4,92 | 5,73 | 2,54 | 3,81 | 4,56 | 1,96 | 2,94 | 3,63 | 1,45 | 2,17 | 2,81 |
| 8 | 200 | 3,11 | 4,66 | 5,46 | 2,16 | 3,41 | 4,16 | 1,84 | 2,75 | 3,43 | 1,36 | 2,03 | 2,66 |

Таблица 25

Нормы затрат труда ИТР на сейсморазведочные работы КМПВ

(в человеко-днях на отрядо-смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий | Канальность сейсмостанции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48-канальная |  |  | 96-канальная или 2 совмещенные 48-канальные в1 кузове |
|  |  | одна | спаренная | строенная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Начальник партии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Геолог I категории | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 3 | Геофизик I категории (интерпретатор) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Начальник отряда (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Геофизик II категории (оператор) | - | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Геофизик II категории (интерпретатор) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Инженер II категории (электронщик) | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 8 | Инженер II категории (ответственный руководитель взрывных работ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Техник I категории (оператор) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Техник II категории (вычислитель) | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 11 | Техник II категории (оператор-радист) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | И т о г о | 10 | 13,5 | 19,5 | 13,5 |

.

Таблица 26

Нормы затрат труда рабочих на сейсморазведочные работы КМПВ с сейсмостанцией "Прогресс-2" (в человеко-днях на

I отрядо-смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий | Расстояние между центрами групп СП, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 |  |  | более 100 |  |  |
|  |  | Количество пунктов взрыва |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Одна сейсмостанция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
|  | И т о г о | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
| Две сейсмостанции или "Прогресс-96" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|  | И т о г о | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 27 |
| Три сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Рабочий (взрывного пункта) 4 разряда | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
|  | И т о г о | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

.

Таблица 27

Нормы транспорта на сейсморазведочные работы КМПВ (в машино-сменах на

одну отрядо-смену)

I-III категории трудности

| N п/п | Вид транспорта | Расстояние между центрами групп СП, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 |  |  | более 100 |  |  |
|  |  | Количество пунктов взрыва |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Одна 48-канальная станция "Прогресс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции ЗИЛ-131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | А/м взрывпункта ГАЗ-66 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Автоцистерна ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |
| 5 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Трактор (для III кат трудности) Т-130. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Одна 96-канальная станция "Прогресс" или две совмещенные 48-канальные в одном кузове |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции ЗИЛ-131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | А/м взрывпункта ГАЗ-66 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Автоцистерна ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |
| 5 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Трактор (для III кат трудности) Т-130. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Три 48-канальные станции "Прогресс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м сейсмостанции ЗИЛ-131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | А/м взрывпункта ГАЗ-66 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 3 | А/м смотки ГАЗ-66 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Автоцистерна ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Производственный |  |  |  |  |  |  |
| 5 | А/м вахтовая ГАЗ-66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Трактор (для III кат трудности) Т-130. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 28

Перечень и количество аппаратуры и основного оборудования на полевые сейсморазведочные работы КМПВ

Категория трудности - I-V (на I отрядо-смену)

|  | N п/п |  | Наименование аппаратуры и основного оборудования | Марка, тип | Единица измерения | Коэффициент за резерв | Норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | Расстояние между центрами групп сейсмоприемников, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 100 |  |  | более 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество и канальность сейсмостанций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одна48-канальная | одна96- или две 48-кан., совмещенные в 1 кузове | Три 48-канальные | одна48-канальная | одна96- или две 48-кан., совмещенные в 1 кузове | Три 48-канальные |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Работа с 4-5 пунктами взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Вакуумцистерна (водовозка) на а/м ГАЗ-66 | АЦ-5 | компл | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  | Бензоагрегат | АБ-2Т-230 | -"- | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  | Генератор низкой частоты |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 |  | Зарядное устройство | В-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 5 |  | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |  |
|  | 6 |  | Осциллограф электронно-лучевой | С-11-12 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 7 |  | Палатка 20-местная | ПП-20 | -"- | 1,0 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 8 |  | Радиостанция | "Лен" | -"- | 1,0 | 12,5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |  |
|  | 9 |  | Радиостанция | "Полоса" | -"- | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 10 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |  |
|  | 11 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 | "Прогресс- 96" | -"- | 1,15 | 22,2 | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
|  | 12 |  | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 | СВП-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | Управление взрывом по ССВ или радио |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | шифратор |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | дешифратор |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | взрывное устройство |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с двумя пунктами взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бензоагрегат |  | АБ-2Т-230 | компл. | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 |  | Вакуумцистерна (водовозка) на а/м ГАЗ-66 |  | АЦ-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | Генератор низкой частоты |  |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | Зарядное устройство |  | В-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 5 |  | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 |  | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |  |
| 6 |  | Осциллограф электронно-лучевой |  | С-11-12 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 |  | Палатка 20-местная |  | ПП-20 | -"- | 1,0 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 |  | Радиостанция |  | "Лен" | -"- | 1,0 | 12,5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 |  |
| 9 |  | Радиостанция |  | "Полоса-2" | -"- | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 10 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |  |
| 11 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-96" | -"- | 1,15 | 22,2 | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 |  | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 |  | СВП-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | Управление взрывом по ССВ или радио |  |  |  |  | Входит в комплект с/ст УРВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | шифратор |  |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | дешифратор |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | взрывное устройство |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с тремя пунктами взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бензоагрегат |  | АБ-2Т-230 | компл. | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 |  | Вакуумцистерна (водовозка) на а/м ГАЗ-66 |  | АЦ-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | Генератор низкой частоты |  |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | Зарядное устройство |  | В-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 |  | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 |  | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |  |
| 6 |  | Осциллограф электронно-лучевой |  | С-11-12 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 |  | Палатка 20-местная |  | ПП-20 | -"- | 1,0 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 |  | Радиостанция |  | "Лен" | -"- | 1,0 | 12,5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 |  |
| 9 |  | Радиостанция |  | "Полоса-2" | -"- | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 10 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |  |
| 11 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-96" | -"- | 1,15 | 22,2 | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 |  | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 |  | СВП-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | Управление взрывом по ССВ или радио |  |  |  |  | Входит в комплект с/ст УРВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | шифратор |  |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | дешифратор |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | взрывное устройство |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с 6-7 пунктами взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бензоагрегат |  | АБ-2Т-230 | компл. | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 |  | Вакуумцистерна (водовозка) на а/м ГАЗ-66 |  | АЦ-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | Генератор низкой частоты |  |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | Зарядное устройство |  | В-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 5 |  | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 |  | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |  |
| 6 |  | Осциллограф электронно-лучевой |  | С-11-12 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 |  | Палатка 20-местная |  | ПП-20 | -"- | 1,0 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 |  | Радиостанция |  | "Лен" | -"- | 1,0 | 12,5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 |  |
| 9 |  | Радиостанция |  | "Полоса-2" | -"- | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 10 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |  |
| 11 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-96" | -"- | 1,15 | 22,2 | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 |  | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 |  | СВП-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | Управление взрывом по ССВ или радио |  |  |  |  | Входит в комплект с/ст УРВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | шифратор |  |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | дешифратор |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | взрывное устройство |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с 8-9 пунктами взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бензоагрегат |  | АБ-2Т-230 | компл. | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 |  | Вакуумцистерна (водовозка) на а/м ГАЗ-66 |  | АЦ-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | Генератор низкой частоты |  |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | Зарядное устройство |  | В-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 5 |  | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 |  | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |  |
| 6 |  | Осциллограф электронно-лучевой |  | С-11-12 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 |  | Палатка 20-местная |  | ПП-20 | -"- | 1,0 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 |  | Радиостанция |  | "Лен" | -"- | 1,0 | 12,5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |  |
| 9 |  | Радиостанция |  | "Полоса-2" | -"- | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 10 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |  |
| 11 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-96" | -"- | 1,15 | 22,2 | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 |  | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 |  | СВП-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  | Управление взрывом по ССВ или радио |  |  |  |  | Входит в комплект с/ст УРВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | шифратор |  |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | дешифратор |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | взрывное устройство |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с 10 пунктами взрыва и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бензоагрегат |  | АБ-2Т-230 | компл. | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 |  | Вакуумцистерна (водовозка) на а/м ГАЗ-66 |  | АЦ-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | Генератор низкой частоты |  |  | шт. | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | Зарядное устройство |  | В-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
| 5 |  | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 |  | СМ-66М | компл. | 1,0 | 22,2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |  |
| 6 |  | Осциллограф электронно-лучевой |  | С-11-12 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 |  | Палатка 20-местная |  | ПП-20 | -"- | 1,0 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 |  | Радиостанция |  | "Лен" | -"- | 1,0 | 12,5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 |  |
| 9 |  | Радиостанция |  | "Полоса-2" | -"- | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-2" | компл. | 1,15 | 22,2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |  |
| 11 |  | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 |  | "Прогресс-96" | -"- | 1,15 | 22,2 | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 |  | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 |  | СВП-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  | Управление взрывом по ССВ или радио |  |  |  |  | Входит в комплект с/ст УРВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | шифратор |  |  | шт. | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | дешифратор |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | взрывное устройство |  |  | -"- | 1,15 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Г л а в а 3.

- ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ (ВСП) И СЕЙСМИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН (СКГС)

55. Нормы выработки и другие нормативы Сборника рассчитаны на  работу ВСП и СКГС в скважинах глубиной до 4000 м с использованием одной 48-канальной сейсмостанции типа  "Прогресс-2"  при возбуждении  упругих колебаний с помощью взрывов в 1-2 скважинах глубиной до 25 м зарядов суммарной массой до 25 кг, 3-5 невзрывных  установок (ГСК) в группе с числом воздействия 4-7,  одного, двух, трех пунктов возбуждения упругих волн на одной расстановке сейсмоприемников,  одной взрывной бригады,  одного 48-канальногокомплекта контрольной сейсмокосы, 1-12 сейсмоприемников в  зонде при расстояниях между ними 10,  15, 20, 25 и 30 м и других нормализованных условий (табл.1).

56. Содержание работ  предусматривает:

- подготовительно-заключительные  работы  на  базе партии(отряда) ВСП или СКГС,  выполняемые один раз при  исследовании скважины, подготовительно-заключительные  работы на скважине в последующие дни;  работа на скважине по  отработке  физических наблюдений.

- Подготовительно-заключительные работы на базе включают:

- - получение задания,  ознакомление с геологическим разрезом скважины, выбор вида многоканального зонда, оформление необходимой технической   документации,  подготовка  аппаратуры, оборудования, снаряжения, транспорта к выезду и работе на скважине, погрузку  скважинного зонда,  сейсмоприемников и другого оборудования на транспортные средства и разгрузку их по  возвращении на базу,  получение спецматериалов для взрывных работ, баллонов с газом для невзрывных источников и возврат  остатков ВМ на спецсклад, обеспечение прибытия на скважину всей аппаратуры и оборудования.

Подготовительно-заключительные работы на скважине включают:

- проверку аппаратуры, запись тест фильма, проверку оборудования, скважинного зонда и кабеля, установку сейсмостанции и подъемника, оборудование  пунктов возбуждения колебаний и подготовку первого заряда,  опробование воздействия ГДУ, оборудование стоянки автомобиля с газовыми баллонами, снятие заглушки с устья  скважины  и  установку  блок-баланса,  шаблонирование скважин, размотку, проверку, монтаж и демонтаж схемы с присоединением и отсоединением каротажного зонда и груза,  установку скважинного зонда  в устье скважины,  опускание его до забоя и извлечение его из устья в конце работы.

Работа на  скважине  по  отработке  физических наблюдений включает:

- - по  достижении  скважинным зондом забоя скважины производство возбуждения и запись упругих колебаний последовательно на каждом интервале (точке) наблюдения,  воспроизведение, анализ сейсмозаписей,  заполнение  сменного  рапорта   оператора, установку скважинного  зонда  на  следующей  точке наблюдения, построение вертикального годографа.

После достижения  скважинным  зондом устья скважины отработка физических наблюдений повторяется с использованием  другого пункта возбуждения упругих волн,  в нормах времени учтено время на производство контрольных замеров (10%).

57. Нормы выработки в физических наблюдениях на расчетную единицу (отрядо-смену) ВСП и СКГС приведены в табл. 29, 30, 31.

58. Численный  и квалификационный состав ИТР и рабочих на одну отрядо-смену приведен в табл.32. Численный состав шоферо ви трактористов (водителей вездеходов) соответствует количеству транспортных средств (табл.33),  а их квалификация указана  вп.25.

59. Перечень и нормы расхода  материалов  на  один  отрядо-месяц с  учетом  дней профилактики приведены в табл.19,  по основным видам материалов нормы расхода  даны  на  одно  физическое наблюдение в табл.20.

60. Перечень и количество основной аппаратуры и  оборудования с  нормами  амортизационных отчислений на полное восстановление на год и коэффициентами за резерв приведены в табл.34.

61. Перечень  используемых  малоценных и быстроизнашивающихся предметов,  их количество и нормы износа на  год  работы приведены в табл.21 и 22.

62. Перечень и количество применяемого транспорта на одну отрядо-смену в машино-сменах приведены в табл.33,  а его пробег за смену - в табл.17.

Таблица 29

Нормы выработки на сейсморазведочные работы ВСП и СКГС с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2" со взрывами зарядов в скважинах  (в физических наблюдениях на одну отрядо-смену)

| Номер нормы | Число приборов в зон де | Рас стояние между с/п в зонде, м | Расстояние между точками наблюдения, м | Глубина взрывных скважин, м | Масса заряда, кг | Число пунктов взрыва |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина исследуемой скважины, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до 2000 | более2000 | до 2000 | более2000 | до 2000 | более2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1-2 | 10 | 10 | 25 | 15 | 35,6 | 44,5 | 46,3 | 51,1 | 51,6 | 56,1 |
| 2 | 3 | 10 | 20 |  |  | 30,3 | 37,8 | 39,3 | 43,5 | 43,8 | 47,7 |
| 3 | 4 | 10 | 30 |  |  | 25,0 | 33,0 | 33,5 | 38,0 | 37,7 | 42,7 |
| 4 | 1-2 | 15 | 15 |  |  | 28,7 | 39,2 | 40,2 | 47,7 | 46,3 | 51,2 |
| 5 | 3 | 15 | 30 |  |  | 24,4 | 33,3 | 34,2 | 40,5 | 39,3 | 43,5 |
| 6 | 4 | 15 | 45 |  |  | 20,0 | 27,8 | 28,0 | 35,0 | 33,2 | 38,0 |
| 7 | 1-2 | 20 | 20 |  |  | 23,9 | 34,7 | 35,3 | 43,9 | 42,3 | 48,2 |
| 8 | 3 | 20 | 40 |  |  | 20,3 | 29,5 | 30,1 | 37,3 | 36,0 | 41,0 |
| 9 | 4 | 20 | 60 |  |  | 15,0 | 24,5 | 24,5 | 32,0 | 30,0 | 35,0 |
| 10 | 1-2 | 25 | 25 |  |  | 20,6 | 31,2 | 31,4 | 40,8 | 37,9 | 45,5 |
| 11 | 3 | 25 | 50 |  |  | 17,5 | 26,5 | 26,7 | 34,7 | 32,2 | 38,7 |
| 12 | 4 | 25 | 75 |  |  | 13,5 | 21,5 | 21,5 | 29,0 | 26,5 | 32,0 |
| 13 | 1-2 | 30 | 30 |  |  | 18,1 | 28,2 | 28,2 | 37,6 | 34,5 | 42,8 |
| 14 | 3 | 30 | 60 |  |  | 15,4 | 24,0 | 24,0 | 32,2 | 29,4 | 36,3 |
| 15 | 4 | 30 | 90 |  |  | 11,0 | 19,1 | 19,1 | 26,0 | 24,0 | 30,5 |
| 16 | 5 | 10 | 40 |  |  | 19,5 | 27,6 | 28,0 | 34,0 | 32,7 | 52,0 |
| 17 | 6 | 10 | 50 |  |  | 15,6 | 22,0 | 22,4 | 27,2 | 26,2 | 33,6 |
| 18 | 7 | 10 | 60 |  |  | 13,0 | 18,4 | 18,7 | 22,8 | 21,8 | 28,1 |
| 19 | 8 | 10 | 70 |  |  | 11,2 | 15,7 | 16,1 | 19,5 | 18,7 | 24,1 |
| 20 | 9 | 10 | 80 |  |  | 9,77 | 13,8 | 14,0 | 17,1 | 16,4 | 21,1 |
| 21 | 10 | 10 | 90 |  |  | 8,68 | 12,3 | 12,5 | 15,2 | 14,6 | 18,7 |
| 22 | 11 | 10 | 100 |  |  | 7,81 | 11,0 | 11,2 | 13,6 | 13,1 | 16,9 |
| 23 | 12 | 10 | 110 |  |  | 7,11 | 10,0 | 10,2 | 12,4 | 11,9 | 15,3 |
| 24 | 5 | 15 | 60 | 25 | 15 | 15,0 | 22,9 | 23,0 | 30,4 | 28,1 | 34,2 |
| 25 | 6 | 15 | 75 |  |  | 12,0 | 18,3 | 18,4 | 24,4 | 22,4 | 27,3 |
| 26 | 7 | 15 | 90 |  |  | 10,0 | 15,3 | 15,3 | 20,4 | 18,7 | 22,7 |
| 27 | 8 | 15 | 105 |  |  | 8,57 | 13,1 | 13,2 | 17,4 | 16,1 | 19,5 |
| 28 | 9 | 15 | 120 |  |  | 7,51 | 11,4 | 11,5 | 15,2 | 14,0 | 16,9 |
| 29 | 10 | 15 | 135 |  |  | 6,67 | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 12,5 | 15,2 |
| 30 | 11 | 15 | 150 |  |  | 6,02 | 9,15 | 9,22 | 12,2 | 11,3 | 13,7 |
| 31 | 12 | 15 | 165 |  |  | 5,46 | 8,31 | 8,36 | 11,1 | 10,2 | 12,4 |
| 32 | 5 | 20 | 80 |  |  | 12,0 | 19,4 | 19,3 | 26,8 | 24,9 | 30,6 |
| 33 | 6 | 20 | 100 |  |  | 9,59 | 15,5 | 15,4 | 20,1 | 19,9 | 24,4 |
| 34 | 7 | 20 | 120 |  |  | 7,99 | 12,9 | 12,9 | 17,9 | 16,6 | 20,3 |
| 35 | 8 | 20 | 140 |  |  | 6,85 | 11,1 | 11,0 | 15,3 | 14,2 | 17,4 |
| 36 | 9 | 20 | 160 |  |  | 6,00 | 9,70 | 9,64 | 13,4 | 12,4 | 15,3 |
| 37 | 10 | 20 | 180 |  |  | 5,33 | 8,63 | 8,58 | 11,9 | 11,0 | 13,6 |
| 38 | 11 | 20 | 200 |  |  | 4,80 | 7,76 | 6,72 | 10,7 | 9,93 | 12,2 |
| 39 | 12 | 20 | 220 |  |  | 4,35 | 7,07 | 7,00 | 9,76 | 9,03 | 11,1 |
| 40 | 5 | 25 | 100 |  |  | 9,92 | 16,6 | 16,4 | 23,6 | 20,8 | 27,7 |
| 41 | 6 | 25 | 125 |  |  | 7,93 | 13,3 | 13,1 | 18,9 | 16,6 | 22,1 |
| 42 | 7 | 25 | 150 |  |  | 6,61 | 11,1 | 10,9 | 15,7 | 13,9 | 18,5 |
| 43 | 8 | 25 | 175 |  |  | 5,67 | 9,50 | 9,36 | 13,5 | 11,9 | 15,8 |
| 44 | 9 | 25 | 200 |  |  | 4,96 | 8,31 | 8,20 | 11,8 | 10,4 | 13,8 |
| 45 | 10 | 25 | 225 |  |  | 4,41 | 7,37 | 7,28 | 10,5 | 9,24 | 12,3 |
| 46 | 11 | 25 | 250 |  |  | 3,97 | 6,67 | 6,56 | 9,44 | 8,34 | 11,1 |
| 47 | 12 | 25 | 275 |  |  | 3,61 | 6,05 | 5,96 | 8,58 | 7,59 | 10,1 |
| 48 | 5 | 30 | 120 |  |  | 8,47 | 14,7 | 14,3 | 21,2 | 18,3 | 24,8 |
| 49 | 6 | 30 | 150 |  |  | 6,77 | 11,7 | 11,4 | 16,9 | 14,6 | 19,8 |
| 50 | 7 | 30 | 180 |  |  | 5,65 | 9,77 | 9,50 | 14,1 | 12,2 | 16,5 |
| 51 | 8 | 30 | 210 |  |  | 4,84 | 8,39 | 8,14 | 12,1 | 10,5 | 14,2 |
| 52 | 9 | 30 | 240 |  |  | 4,24 | 7,34 | 7,12 | 10,6 | 9,15 | 12,4 |
| 53 | 10 | 30 | 270 |  |  | 3,77 | 6,52 | 6,34 | 9,40 | 8,13 | 11,0 |
| 54 | 11 | 30 | 300 | 25 | 15 | 3,39 | 5,87 | 5,70 | 8,46 | 7,32 | 9,93 |
| 55 | 12 | 30 | 330 |  |  | 3,08 | 5,34 | 5,18 | 7,68 | 6,21 | 9,00 |

Таблица 30

Нормы выработки на сейсморазведочные работы ВСП и СКГС с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2" со взрывами зарядов в скважинах (в физических наблюдениях на одну отрядо-смену)

| Номер нормы | Число приборов в зон де | Рас стояние между с/п в зонде, м | Расстояние между точками наблюдения, м | Глубина взрывных скважин, м | Масса заряда, кг | Число пунктов взрыва |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина исследуемой скважины, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до 2000 | более2000 | до 2000 | более2000 | до 2000 | более2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1-2 | 10 | 10 | 25 | 25 | 29,5 | 34,5 | 36,4 | 38,5 | 39,7 | 40,0 |
| 2 | 3 | 10 | 20 |  |  | 25,1 | 29,4 | 31,0 | 32,7 | 33,7 | 34,0 |
| 3 | 4 | 10 | 30 |  |  | 21,0 | 25,8 | 27,0 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
| 4 | 1-2 | 15 | 15 |  |  | 24,6 | 30,8 | 32,6 | 36,4 | 37,4 | 38,5 |
| 5 | 3 | 15 | 30 |  |  | 20,9 | 26,2 | 27,7 | 31,0 | 31,8 | 32,7 |
| 6 | 4 | 15 | 45 |  |  | 17,0 | 22,0 | 23,5 | 26,5 | 27,5 | 29,0 |
| 7 | 1-2 | 20 | 20 |  |  | 21,3 | 28,7 | 29,4 | 34,5 | 33,6 | 37,0 |
| 8 | 3 | 20 | 40 |  |  | 18,1 | 24,4 | 25,0 | 29,4 | 28,5 | 31,5 |
| 9 | 4 | 20 | 60 |  |  | 14,5 | 20,6 | 21,2 | 25,5 | 24,0 | 27,5 |
| 10 | 1-2 | 25 | 25 |  |  | 18,6 | 26,2 | 26,8 | 32,7 | 31,4 | 35,7 |
| 11 | 3 | 25 | 50 |  |  | 15,8 | 22,3 | 22,8 | 27,8 | 26,7 | 30,4 |
| 12 | 4 | 25 | 75 |  |  | 12,0 | 18,5 | 18,0 | 24,0 | 22,5 | 26,5 |
| 13 | 1-2 | 30 | 30 |  |  | 16,5 | 24,1 | 24,0 | 31,3 | 29,4 | 34,4 |
| 14 | 3 | 30 | 60 |  |  | 14,0 | 20,5 | 20,4 | 26,6 | 25,0 | 29,2 |
| 15 | 4 | 30 | 90 |  |  | 10,5 | 16,8 | 16,7 | 23,0 | 21,0 | 25,5 |
| 16 | 5 | 10 | 40 |  |  | 17,0 | 22,2 | 23,0 | 26,4 | 26,0 | 28,1 |
| 17 | 6 | 10 | 50 |  |  | 13,6 | 17,7 | 18,4 | 21,0 | 20,8 | 22,4 |
| 18 | 7 | 10 | 60 |  |  | 11,3 | 14,8 | 15,3 | 17,6 | 17,3 | 18,7 |
| 19 | 8 | 10 | 70 |  |  | 9,69 | 12,7 | 13,1 | 15,0 | 14,9 | 16,1 |
| 20 | 9 | 10 | 80 |  |  | 8,48 | 11,1 | 11,5 | 13,2 | 13,1 | 14,0 |
| 21 | 10 | 10 | 90 | 25 | 25 | 7,53 | 9,86 | 10,2 | 11,7 | 11,6 | 12,5 |
| 22 | 11 | 10 | 100 |  |  | 6,78 | 8,86 | 9,18 | 10,5 | 10,4 | 11,3 |
| 23 | 12 | 10 | 110 |  |  | 6,16 | 8,07 | 8,34 | 9,58 | 9,45 | 10,2 |
| 24 | 5 | 15 | 60 |  |  | 13,4 | 18,4 | 19,5 | 24,2 | 23,0 | 26,3 |
| 25 | 6 | 15 | 75 |  |  | 10,7 | 14,7 | 15,6 | 19,3 | 18,3 | 21,1 |
| 26 | 7 | 15 | 90 |  |  | 8,92 | 12,3 | 13,0 | 16,1 | 15,3 | 17,6 |
| 27 | 8 | 15 | 105 |  |  | 7,64 | 10,5 | 11,1 | 13,8 | 13,1 | 15,1 |
| 28 | 9 | 15 | 120 |  |  | 6,69 | 9,19 | 9,74 | 12,1 | 11,5 | 13,2 |
| 29 | 10 | 15 | 135 |  |  | 5,95 | 8,17 | 8,66 | 10,7 | 10,2 | 11,7 |
| 30 | 11 | 15 | 150 |  |  | 5,35 | 7,35 | 7,78 | 9,66 | 9,18 | 10,5 |
| 31 | 12 | 15 | 165 |  |  | 4,86 | 6,68 | 7,08 | 8,78 | 8,34 | 9,57 |
| 32 | 5 | 20 | 80 |  |  | 11,1 | 17,0 | 17,0 | 22,2 | 20,5 | 24,7 |
| 33 | 6 | 20 | 100 |  |  | 8,86 | 13,6 | 13,5 | 17,7 | 16,4 | 19,7 |
| 34 | 7 | 20 | 120 |  |  | 7,39 | 11,3 | 11,3 | 14,8 | 13,7 | 16,5 |
| 35 | 8 | 20 | 140 |  |  | 6,34 | 9,69 | 9,68 | 12,7 | 11,7 | 14,1 |
| 36 | 9 | 20 | 160 |  |  | 5,54 | 8,48 | 8,48 | 11,1 | 10,2 | 12,4 |
| 37 | 10 | 20 | 180 |  |  | 4,93 | 7,53 | 7,54 | 9,86 | 9,09 | 11,0 |
| 38 | 11 | 20 | 200 |  |  | 4,44 | 6,78 | 6,78 | 8,88 | 8,19 | 9,87 |
| 39 | 12 | 20 | 220 |  |  | 4,03 | 6,16 | 6,16 | 8,06 | 7,44 | 9,00 |
| 40 | 5 | 25 | 100 |  |  | 9,52 | 14,9 | 14,9 | 20,6 | 18,5 | 23,4 |
| 41 | 6 | 25 | 125 |  |  | 7,61 | 11,9 | 11,9 | 16,4 | 14,6 | 18,7 |
| 42 | 7 | 25 | 150 |  |  | 6,34 | 9,96 | 9,96 | 13,7 | 12,4 | 15,6 |
| 43 | 8 | 25 | 175 |  |  | 5,44 | 8,54 | 8,56 | 11,7 | 10,6 | 13,4 |
| 44 | 9 | 25 | 200 |  |  | 4,76 | 7,47 | 7,46 | 10,3 | 9,27 | 11,7 |
| 45 | 10 | 25 | 225 |  |  | 4,21 | 6,64 | 6,64 | 9,12 | 8,25 | 10,4 |
| 46 | 11 | 25 | 250 |  |  | 3,81 | 5,98 | 5,98 | 8,20 | 7,41 | 9,36 |
| 47 | 12 | 25 | 275 |  |  | 3,46 | 5,43 | 5,44 | 7,46 | 6,75 | 8,52 |
| 48 | 5 | 30 | 120 |  |  | 8,26 | 13,5 | 13,4 | 19,1 | 17,0 | 22,0 |
| 49 | 6 | 30 | 150 |  |  | 6,61 | 10,8 | 10,7 | 15,3 | 13,6 | 17,6 |
| 50 | 7 | 30 | 180 |  |  | 5,51 | 8,98 | 9,92 | 12,7 | 11,3 | 14,7 |
| 51 | 8 | 30 | 210 | 25 | 25 | 4,72 | 7,70 | 7,64 | 10,9 | 9,69 | 12,6 |
| 52 | 9 | 30 | 240 |  |  | 4,13 | 6,74 | 6,68 | 9,54 | 8,49 | 11,0 |
| 53 | 10 | 30 | 270 |  |  | 3,67 | 5,99 | 5,84 | 8,48 | 7,53 | 9,78 |
| 54 | 11 | 30 | 300 |  |  | 3,31 | 5,39 | 5,36 | 7,64 | 6,78 | 8,82 |
| 55 | 12 | 30 | 330 |  |  | 3,00 | 4,90 | 4,86 | 6,94 | 6,15 | 8,01 |

Таблица  31

Нормы выработки на сейсморазведочные работы ВСП и СКГС с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2" с ГСК (в физических наблюдениях на одну отрядо-смену)

| Номер нормы | Число приборов в зон де | Рас стояние между с/п в зонде, м | Расстояние между точками наблюдения, м | Число пунктов взрыва |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Глубина исследуемой скважины, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 2000 | Более 2000 |  | до 2000 | Более 2000 | до 2000 | Более 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1-2 | 10 | 10 | 42,4 | 53,0 |  | 55,1 | 60,8 | 61,3 | 66,8 |
| 2 | 3 | 10 | 20 | 36,1 | 45,0 |  | 46,8 | 51,8 | 52,1 | 56,8 |
| 3 | 4 | 10 | 30 | 29,7 | 39,3 |  | 39,9 | 45,2 | 44,9 | 50,8 |
| 4 | 1-2 | 15 | 15 | 34,2 | 46,6 |  | 47,8 | 56,8 | 55,1 | 60,9 |
| 5 | 3 | 15 | 30 | 29,0 | 39,6 |  | 40,7 | 48,2 | 46,8 | 51,8 |
| 6 | 4 | 15 | 45 | 23,8 | 33,1 |  | 33,3 | 41,7 | 39,5 | 45,2 |
| 7 | 1-2 | 20 | 20 | 28,4 | 41,3 |  | 42,0 | 52,2 | 50,3 | 57,4 |
| 8 | 3 | 20 | 40 | 24,2 | 35,1 |  | 35,8 | 44,4 | 42,8 | 48,8 |
| 9 | 4 | 20 | 60 | 17,9 | 29,2 |  | 29,2 | 38,1 | 35,7 | 41,7 |
| 10 | 1-2 | 25 | 25 | 24,5 | 37,1 |  | 37,4 | 48,5 | 45,1 | 54,1 |
| 11 | 3 | 25 | 50 | 20,8 | 31,5 |  | 31,8 | 41,3 | 38,3 | 46,0 |
| 12 | 4 | 25 | 75 | 16,1 | 25,6 |  | 25,6 | 34,5 | 30,9 | 38,1 |
| 13 | 1-2 | 30 | 30 | 21,5 | 33,6 |  | 33,6 | 44,7 | 41,1 | 50,9 |
| 14 | 3 | 30 | 60 | 18,3 | 28,6 |  | 28,6 | 38,3 | 35,0 | 43,2 |
| 15 | 4 | 30 | 90 | 13,1 | 22,7 |  | 22,7 | 30,9 | 28,6 | 36,3 |
| 16 | 5 | 10 | 40 | 23,2 | 32,8 |  | 33,3 | 38,7 | 37,7 | 44,7 |
| 17 | 6 | 10 | 50 | 18,6 | 26,2 |  | 26,7 | 32,4 | 31,2 | 40,0 |
| 18 | 7 | 10 | 60 | 15,5 | 21,9 | 22,3 |  | 27,1 | 26,0 | 33,4 |
| 19 | 8 | 10 | 70 | 13,3 | 18,7 | 19,2 |  | 23,2 | 22,3 | 28,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 9 | 10 | 80 | 11,7 | 16,4 | 16,7 |  | 20,3 | 19,5 | 25,1 |
| 21 | 10 | 10 | 90 | 10,4 | 14,6 | 14,9 |  | 18,1 | 17,4 | 22,3 |
| 22 | 11 | 10 | 100 | 9,30 | 13,1 | 13,3 |  | 16,2 | 15,6 | 20,0 |
| 23 | 12 | 10 | 110 | 8,40 | 11,9 | 12,1 |  | 14,8 | 15,0 | 18,2 |
| 24 | 5 | 15 | 60 | 17,8 | 27,3 | 27,4 |  | 36,2 | 33,4 | 39,3 |
| 25 | 6 | 15 | 75 | 14,3 | 21,8 | 21,9 |  | 29,0 | 26,7 | 32,5 |
| 26 | 7 | 15 | 90 | 11,9 | 18,2 | 18,2 |  | 24,3 | 22,3 | 27,0 |
| 27 | 8 | 15 | 105 | 10,2 | 15,6 | 15,7 |  | 20,7 | 19,1 | 23,2 |
| 28 | 9 | 15 | 120 | 8,90 | 13,6 | 13,7 |  | 18,1 | 16,7 | 20,1 |
| 29 | 10 | 15 | 135 | 8,00 | 12,1 | 12,1 |  | 16,1 | 14,9 | 18,0 |
| 30 | 11 | 15 | 150 | 7,10 | 10,9 | 10,9 |  | 14,5 | 13,4 | 16,3 |
| 31 | 12 | 15 | 165 | 6,50 | 9,90 | 10,0 |  | 13,2 | 12,2 | 14,8 |
| 32 | 5 | 20 | 80 | 14,3 | 23,1 | 23,0 |  | 31,9 | 29,6 | 35,7 |
| 33 | 6 | 20 | 100 | 11,4 | 18,4 | 18,3 |  | 25,5 | 23,1 | 29,0 |
| 34 | 7 | 20 | 120 | 9,50 | 15,4 | 15,4 |  | 21,3 | 19,7 | 24,1 |
| 35 | 8 | 20 | 140 | 8,20 | 15,5 | 13,1 |  | 18,2 | 16,9 | 20,7 |
| 36 | 9 | 20 | 160 | 7,10 | 11,5 | 11,4 |  | 15,9 | 14,8 | 18,2 |
| 37 | 10 | 20 | 180 | 6,30 | 10,2 | 10,2 |  | 14,2 | 13,1 | 16,1 |
| 38 | 11 | 20 | 200 | 5,70 | 9,20 | 8,00 |  | 12,7 | 11,8 | 14,5 |
| 39 | 12 | 20 | 220 | 5,20 | 8,40 | 8,30 |  | 11,6 | 10,7 | 13,2 |
| 40 | 5 | 25 | 100 | 11,8 | 19,8 | 19,5 |  | 28,1 | 24,7 | 31,5 |
| 41 | 6 | 25 | 125 | 9,40 | 15,8 | 15,5 |  | 22,5 | 19,8 | 26,3 |
| 42 | 7 | 25 | 150 | 7,90 | 13,2 | 13,0 |  | 18,7 | 16,5 | 22,0 |
| 43 | 8 | 25 | 175 | 6,80 | 11,3 | 11,1 |  | 16,1 | 14,2 | 18,8 |
| 44 | 9 | 25 | 200 | 6,00 | 9,90 | 9,80 |  | 14,0 | 12,4 | 16,4 |
| 45 | 10 | 25 | 225 | 5,20 | 8,80 | 8,70 |  | 12,5 | 10,9 | 14,6 |
| 46 | 11 | 25 | 250 | 4,80 | 8,00 | 7,90 |  | 11,2 | 9,90 | 13,2 |
| 47 | 12 | 25 | 275 | 4,30 | 7,20 | 7,10 |  | 10,2 | 9,00 | 12,0 |
| 48 | 5 | 30 | 120 | 10,1 | 17,5 | 17,0 |  | 25,2 | 21,8 | 29,5 |
| 49 | 6 | 30 | 150 | 8,10 | 13,9 | 13,6 |  | 20,1 | 17,4 | 23,6 |
| 50 | 7 | 30 | 180 | 6,70 | 11,7 | 11,3 |  | 16,8 | 14,5 | 19,6 |
| 51 | 8 | 30 | 210 | 5,80 | 10,0 | 9,70 |  | 14,4 | 12,5 | 16,9 |
| 52 | 9 | 30 | 240 | 5,00 | 8,70 | 8,50 |  | 12,6 | 10,9 | 14,8 |
| 53 | 10 | 30 | 270 | 4,50 | 7,70 | 7,50 |  | 11,2 | 9,60 | 13,1 |
| 54 | 11 | 30 | 300 | 4,00 | 7,00 | 6,80 |  | 10,1 | 8,70 | 11,8 |
| 55 | 12 | 30 | 330 | 3,70 | 6,30 | 6,20 |  | 9,10 | 7,40 | 10,7 |

Таблица 32

Нормы затрат труда ИТР и рабочих на сейсморазведочные работы ВСП и СКГС (в человеко-днях на одну отрядо-смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий | Способ возбуждения колебаний |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | взрывной | ГСК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник партии | 1 | 1 |
| 2 | Геолог I категории | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Геофизик I категории (интерпретатор) | 1 | 1 |
| 4 | Геофизик II категории (оператор) | 1 | 1 |
| 5 | Геофизик II категории (интерпретатор) | 1 | 1 |
| 6 | Инженер II категории (электронщик) | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Инженер без категории (ответственный руководитель взрывных работ) | 1 | - |
| 8 | Инженер без категории (механик ГСК) | - | 1 |
| 9 | Техник II категории (оператор) | 1 | 1 |
| 10 | Техник II категории (вычислитель) | 1 | 1 |
|  | И т о г о | 8 | 8 |
|  | Рабочие |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК 6 разряда | - | 4 |
| 3 | Рабочий (взрывник) 4 разряда | 1 | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 1 | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 1 | 1 |
| 6 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 2 | 3 |
| 7 | Каротажник 5 разр. | 1 | 1 |
| 8 | Машинист подъемника каротажной станции 5 разр. | 1 | 1 |
|  | И т о г о | 8 | 10 |

.

Таблица 33

Нормы транспорта на сейсморазведочные работы ВСП и СКГС I-V категорий трудности  (в машино-сменах на одну отрядо-смену)

| N п/п | Вид транспорта | Способ возбуждения колебаний |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | взрывной | ГСК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Технологический |  |  |
| 1 | Автомашина сейсмостанции ЗИЛ-131 | 1 | 1 |
| 2 | Автомашина смотки ГАЗ-66 | 1 | 1 |
| 3 | Автомашина взрывпункта ГАЗ-66 | 1 | - |
| 4 | Автомашина взрывпункта ЗИЛ-130 (передвижной склад ВВ) | 1 | - |
| 5 | Автомашина ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ | - | 4 |
| 6 | Автомашина каротажного подъемника УРАЛ-375 | 1 | 1 |
| 7 | Автомашина вакуумцистерны ГАЗ-66 | 1 | - |
|  | Производственный |  |  |
| 8 | Автомашина вахтовая ГАЗ-66 | 1 | 1 |
| 9 | Автомашина для перевозки газовых баллонов ЗИЛ-131 | - | 1 |
| 10 | Трактор для III категории трудности Т-130 | 1 | 1 |

Примечание. При проведении работ в IV и V категориях трудности автомашины специального транспорта заменяются на трактора и вездеходы, а производственный транспорт исключается в соответствии с п.47.

Таблица 34

Перечень и количество аппаратуры и основного оборудования на полевые сейсморазведочные работы ВСП(СКГС), МСК, ЗМС-МПВ.

Категории трудности I-V

(на 1 отрядо-смену)

| N п/п | Наименование аппаратуры и оборудования | Марка, тип | Единица измерения | Коэффициент за резерв | Норма амортизационных отчислений на полное восстан., % | ВСП, СКГС |  | МСК | ЗМС-МПВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1,2,3 ПВ, одна взрывная бригада | Невзрывн. Источ. (ГСК) 1-4 возд., 4 ГСК в группе |  | взрывной источник возбуждения |  | невзрывной источник возбуждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 взрывная бригада | 2 взрывных бригады | 1 ГСК | 2 ГСК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Бензоагрегат | АБ-2Т-230 | компл. | 1,0 | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вакуумцистерна на а/м ГАЗ-66 | АЦ-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Генератор низкой частоты | шт. | 1,0 | 22,2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 4 | Генератор сейсмических колебаний на а/м УРАЛ-375 | ГСК-6 | компл. | 1,15 | 22,2 | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 |
| 5 | Зарядное устройство | Б-5-49 | компл. | 1,0 | 7,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Машина смоточная на а/м ГАЗ-66 | ПСМ-66 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Осциллограф электронно-лучевой | С-11-112 | шт. | 1,0 | 11,0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Палатка 20- местная | ПП-20 | -"- | 1,0 | 25,0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Подъемник каротажный | СКП-7/1 | компл. | 1,15 | 22,2 | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
| 10 | Сейсмостанция на а/м ЗИЛ-131 | "Прогресс-2" | -"- | 1,15 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Станция взрывного пункта на а/м ГАЗ-66 | СВП-5 | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 12 | Станция взрывного пункта на а/м ЗИЛ-131 |  | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Комплект скважинной аппаратуры |  | -"- | 1,0 | 22,2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

- Г л а в а 4.

- МИКРОСЕЙСМОКАРОТАЖ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН (МСК)

63. Нормы выработки и другие нормативные материалы  Сборника рассчитаны  на  работу  МСК с использованием одной 48-канальной сейсмостанции типа "Прогресс-2" при возбуждении  упругих колебаний  с  помощью  взрывов единичных или соединенных в группы по несколько штук электродетонаторов на расстоянии 1-5 м друг от друга,  в скважинах глубиной 25,  35,  50,  75 и 150 м и других нормализованных условий (табл.1).

64. Нормы  выработки  в ф.н.  на расчетную единицу (отрядо-смену) МСК приведены в табл.35.

65. Численный  и квалификационный состав ИТР и рабочих на 1 отрядо-смену приведен в табл.36.   Численный состав шоферов и трактористов  (водителей  вездеходов)  соответствует количеству транспортных  средств (табл.37),  а их квалификация указана в п.25.

66. Перечень  и  количество  материалов на 1 отрядо-месяц приведены в табл.19, на 1 физическое наблюдение - в табл.20.

67. Перечень  и количество основной аппаратуры и оборудования и нормы амортизационных отчислений на полное  восстановление на год приведены в табл.34.

68. Перечень и количество малоценных  и  быстроизнашивающихся предметов  и  нормы  износа  на  год  работы приведены в табл.21,22.

69. Перечень  и количество используемого транспорта в машино-сменах на одну отрядо-смену приведены в  табл.37,  а  его пробег за смену - в табл.17.

Таблица 35

Нормы выработки на сейсморазведочные работы МСК с одной 48-канальной сейсмостанцией "Прогресс-2"

(в физ.наблюдениях на I отрядо-смену)

| Номернормы | Расстояние между группами (м) электродетонаторов | Глубина взрывных скважин, м | Категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV-V |  |  |
|  |  |  | Расстояние между скважинами (предельное) , км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 2 | до 6 | 10 и более | до 2 | до 6 | 10 и более | до 2 | до 6 | 10 и более | до 2 | до 6 | 10 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 25 | 119 | 107 | 98,0 | 117 | 102 | 91,0 | 112 | 91,8 | 79,4 | 104 | 79,9 | 67,1 |
| 2 | 2 |  | 87,4 | 74,0 | 65,1 | 84,6 | 68,2 | 57,7 | 78,2 | 90,0 | 48,8 | 70,4 | 49,1 | 39,4 |
| 3 | 3 |  | 68,1 | 56,0 | 48,0 | 65,8 | 51,1 | 42,8 | 60,1 | 43,3 | 35,0 | 52,9 | 35,1 | 24,6 |
| 4 | 4 |  | 56,0 | 45,4 | 38,6 | 54,0 | 41,1 | 33,9 | 48,8 | 34,3 | 27,4 | 42,6 | 27,6 | 21,3 |
| 5 | 5 |  | 48,0 | 38,1 | 32,2 | 45,9 | 34,2 | 28,3 | 41,3 | 28,5 | 22,5 | 35,9 | 23,4 | 17,6 |
| 6 | 1 | 35 | 138 | 129 | 122 | 137 | 125 | 116 | 132 | 117 | 106 | 127 | 106 | 93,9 |
| 7 | 2 |  | 108 | 96,8 | 87,7 | 106 | 90,9 | 80,9 | 101 | 81,8 | 70,3 | 93,1 | 70,7 | 59,0 |
| 8 | 3 |  | 88,6 | 76,5 | 68,1 | 86,4 | 71,3 | 61,6 | 80,6 | 62,5 | 52,1 | 73,2 | 52,6 | 42,8 |
| 9 | 4 |  | 75,6 | 64,1 | 56,0 | 70,9 | 59,0 | 50,5 | 67,8 | 50,8 | 42,1 | 61,0 | 42,4 | 33,9 |
| 10 | 5 |  | 74,6 | 63,8 | 55,3 | 69,8 | 58,6 | 49,6 | 67,2 | 50,1 | 40,8 | 60,8 | 41,1 | 32,6 |
| 11 | 1 | 50 | 148 | 142 | 136 | 147 | 138 | 132 | 144 | 132 | 123 | 140 | 123 | 112 |
| 12 | 2 |  | 121 | 111 | 103 | 119 | 106 | 96,6 | 114 | 97,3 | 86,0 | 108 | 86,4 | 74,6 |
| 13 | 3 |  | 102 | 91,1 | 82,9 | 99,7 | 85,9 | 76,5 | 94,6 | 77,2 | 66,4 | 87,7 | 66,8 | 55,8 |
| 14 | 4 | 50 | 88,0 | 76,2 | 68,7 | 85,1 | 71,5 | 62,9 | 80,1 | 63,5 | 53,7 | 74,0 | 53,9 | 44,1 |
| 15 | 5 |  | 77,2 | 66,9 | 59,3 | 75,4 | 62,3 | 53,7 | 70,6 | 54,2 | 45,4 | 63,8 | 45,5 | 36,9 |
| 16 | 1 | 75 | 155 | 152 | 147 | 155 | 150 | 145 | 153 | 145 | 139 | 150 | 139 | 132 |
| 17 | 2 |  | 131 | 124 | 117 | 130 | 120 | 112 | 126 | 113 | 104 | 121 | 104 | 92,3 |
| 18 | 3 |  | 114 | 104 | 97,5 | 111 | 99,8 | 91,4 | 108 | 92,5 | 82,2 | 102 | 82,2 | 71,1 |
| 19 | 4 |  | 101 | 90,3 | 83,5 | 98,3 | 85,9 | 77,3 | 93,7 | 78,2 | 68,2 | 87,7 | 68,2 | 57,9 |
| 20 | 5 |  | 89,3 | 79,9 | 72,2 | 87,7 | 74,4 | 66,8 | 83,2 | 67,2 | 58,2 | 77,3 | 58,4 | 48,8 |
| 21 | 1 | 150 | 162 | 161 | 160 | 162 | 161 | 160 | 161 | 160 | 158 | 161 | 158 | 156 |
| 22 | 2 |  | 142 | 137 | 134 | 140 | 135 | 131 | 139 | 132 | 125 | 136 | 125 | 119 |
| 23 | 3 |  | 125 | 119 | 114 | 124 | 117 | 112 | 121 | 112 | 104 | 117 | 104 | 96,3 |
| 24 | 4 |  | 112 | 106 | 100 | 110 | 103 | 96,9 | 108 | 96,9 | 89,1 | 103 | 89,8 | 80,0 |
| 25 | 5 |  | 101 | 95,1 | 89,8 | 100 | 91,8 | 85,0 | 96,9 | 85,8 | 78,2 | 92,7 | 78,2 | 69,0 |

Таблица 36

Нормы затрат труда ИТР и рабочих на сейсморазведочные работы МСК

(в человеко-днях на одну отрядо-смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ИТР |  |
| 1 | Начальник отряда (оператор) | 1 |
| 2 | Геофизик I категории (интерпретатор) | 0,5 |
| 3 | Инженер II категории (электронщик) | 0,5 |
| 4 | Инженер без категории (ответственный руководитель взрывных работ) | 1 |
| 5 | Техник II категории (оператор) | 1 |
| 6 | Техник II категории (вычислитель) | 1 |
|  | И т о г о | 5 |
|  | Рабочие |  |
| 1 | Рабочий (взрывник) 4 разряда | 1 |
| 2 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 1 |
| 3 | Рабочий (сейсмостанции) 3 разряда | 1 |
|  | И т о г о | 3 |

Таблица 37

Нормы транспорта на сейсморазведочные работы МСК

I-V категорий трудности

(в машино-сменах на 1 отрядо-смену)

| N п/п | Вид транспорта | Категория трудности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Технологический |  |  |  |
| 1 | Автомашина сейсмостанции ЗИЛ-131 | 1 | - | - |
| 2 | Автомашина взрывпункта ГАЗ-66 | 1 | - | - |
|  | Производственный |  |  |  |
| 3 | Трактор (для сейсмостанции и взрывпункта) Т-130 | - | 2 | 1 |
| 4 | Вездеход | - | - | 1 |
|  | И т о г о | 2 | 2 | 2 |

- Г л а в а 5.

- МЕТОД ПЕРВЫХ ВСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ (ЗМС-МПВ)

70. Нормы выработки и другие нормативные материалы  Сборника рассчитаны на работу ЗМС-МПВ для однократного прослеживания преломляющей границы с использованием  одной  48-канальной сейсмостанции "Прогресс-2" при возбуждении упругих колебаний с помощью взрывов из неглубоких скважин (менее 6 м) или шпуров и невзрывных источников типа ГСК,  по схеме 2-10 пунктов возбуждения упругих волн на одной расстановке сейсмоприемников,  одной или  двух  бригад взрывников или одной и двух бригад установки типа ГСК, одного комплекта сейсмокосы длиной до 230 м, с группированием до  5 сейсмоприемников в группе и других нормализованных условий (табл.1).

71. Нормы  выработки  в ф.н.  на расчетную единицу (отрядо-смену) ЗМС-МПВ приведены в табл.38.

72. Численный  и квалификационный состав ИТР и рабочих на отрядо-смену приведены в табл.39.  Численный состав шоферов  и трактористов (водителей  вездеходов)  соответствует количеству транспортных средств (табл.40),  а их квалификация  указана  в п.25.

73. Перечень и количество материалов на один отрядо-месяц приведены в табл.19, на 1 ф.н. - в табл.20.

74. Перечень и количество основной аппаратуры и  оборудования, нормы амортизационных отчислений на полное восстановление и коэффициент на резерв приведены в табл.34.

75. Перечень  и  количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов и нормы  износа  на  год  работы  приведены  в табл.21 и 22.

76. Перечень и количество используемого транспорта в  машино-сменах на одну отрядо-смену даны в табл.40,  а его пробег за смену - в табл.17.

Таблица 38

Нормы выработки на сейсморазведочные работы ЗМС-МПВ с длиной установки до 230 м

(в физ.наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Номер нормы | Число пунктов взрыва | Со взрывными источниками возбуждения |  |  |  | С газодинамическими источниками возбуждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV, V | I | II | III | IV, V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 20,7 | 17,6 | 14,5 | 12,5 | 29,6 | 25,2 | 20,7 | 17,8 |
| 2 | 3 | 25,0 | 21,3 | 17,5 | 15,1 | 35,8 | 30,4 | 24,9 | 21,5 |
| 3 | 4 | 28,5 | 24,3 | 20,0 | 17,2 | 40,7 | 34,7 | 28,6 | 24,6 |
| 4 | 5 | 31,8 | 27,0 | 22,2 | 19,2 | 45,4 | 38,6 | 31,8 | 27,4 |
| 5 | 6 | 34,9 | 29,7 | 24,4 | 21,1 | 49,9 | 42,4 | 34,9 | 30,2 |
| 6 | 7 | 37,3 | 31,8 | 26,1 | 22,5 | 53,3 | 45,4 | 37,3 | 32,1 |
| 7 | 8 | 39,3 | 33,4 | 27,5 | 23,7 | 56,2 | 47,7 | 39,2 | 33,9 |
| 8 | 9 | 41,0 | 34,9 | 28,7 | 24,8 | 58,6 | 49,9 | 41,1 | 35,5 |
| 9 | 10 | 42,4 | 36,1 | 29,7 | 25,6 | 60,7 | 51,6 | 42,4 | 36,6 |

Таблица 39

Нормы затрат труда ИТР и рабочих на сейсморазведочные работы ЗМС-МПВ

(в человеко-днях на 1 отрядо-смену)

| N п/п | Наименование профессий и должностей | Способ возбуждения колебаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | взрывной |  | ГСК |  |
|  |  | кол-во бригад ПВ |  | кол-во бригад ГСК |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИТР |  |  |  |  |
| 1 | Начальник отряда(оператор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Геофизик I категории (интерпретатор) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Инженер II категории (электронщик) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Инженер без категории (ответственный руководитель взрывных работ) | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Инженер без категории (механик ГСК) | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Техник II категории (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Техник II категории (вычислитель) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | И т о г о | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Рабочие |  |  |  |  |
| 1 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оператор ГСК 6 разряда | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Рабочий (взрывник) 4 разряда | 1 | 2 | - | - |
| 4 | Рабочий (взрывного пункта) 3 разряда | 1 | 2 | - | - |
| 5 | Рабочий (сейсмостанции) 2 разряда | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | И т о г о | 7 | 9 | 6 | 7 |

Таблица 40

Нормы транспорта на сейсморазведочные работы ЗМС-МПВ

I-V категорий тррудности

(в машино-сменах на 1 отрядо-смену)

| N п/п | Наименование профессий и должностей | Способ возбуждения колебаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | взрывной |  | ГСК |  |
|  |  | кол-во бригад ПВ |  | кол-во бригад ГСК |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Технологический |  |  |  |  |
| 1 | Автомашина сейсмостанции ЗИЛ-131 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Автомашина смотки ГАЗ-66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Автомашина взрывпункта ГАЗ-66 | 1 | 2 | - | - |
| 4 | Автомашина ГСК УРАЛ-375 или КАМАЗ | - | - | 1 | 2 |
|  | Производственный |  |  |  |  |
| 7 | А/м для перевозки газовых баллонов ЗИЛ-130 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Трактор (для III категории трудности) Т-130 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание. При проведении работ в IV и V  категориях трудности специальный транспорт заменяется соответственно на тракторы и вездеходы, а производственный транспорт исключается согласно п.47.

.

- Г л а в а 6.

- КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

77. Камеральные  работы  сейсморазведочной  партии  имеют целью составление  окончательного технического отчета о геологических результатах выполненных полевых работ и должны проводиться в  полном  соответствии  с  действующей  инструкцией по сейсморазведке.

Окончательный технический  отчет  составляется и оформляется на основании результатов камеральной обработки всех материалов в соответствии с действующей инструкцией о содержании и порядке составления геологических отчетов.

Отчет должен  содержать  текстовую  часть  и  необходимые графические и табличные приложения: структурные карты или схемы, глубинные или временные разрезы, графики и пр., полученные как результат проведенных сейсморазведочных работ, а также геологическую и обзорную карты, каталоги, таблицы и др.

Содержание окончательного отчета и  иллюстрирующих  его картографических материалов  в каждом случае определяется техническим проектом.

78. В полевой период производится первичная обработка материалов МОГТ,  КМПВ,  ВСП, СКГС, МСК, МПВ-ЗМС, включая в себя оценку их  качества,  маркировку и занесение в журналы.  Кроме того, материалы МСК и МПВ-ЗМС,  полученные специальным отрядом партии, обрабатываются  и по их результатам строятся нивелировочные разрезы, определяются, если необходимо, глубины заложения заряда во взрывную скважину,  строятся схемы наблюдений по отработанным профилям и пр.

На эти работы задалживаются:

- геофизик II категории;

- техник II категории;

- геодезист.

Задачей этой группы работников партии является также подготовка и передача всех первичных материалов для дальнейшей их обработки группой  геолого-геофизического  обеспечения (сопровождения) на ЭВМ.

79. В  соответствии с приказом Мингео СССР от 27.03.89 г. N126 часть камеральных работ может  выполняться  специализированной группой  при  вычислительном центре (ВЦ),  занимающейся геолого-геофизическим обеспечением (сопровождением)  обрабатываемого сейсмического материала.

В зависимости от конкретных условий функции ВЦ в обработке сейсмических материалов могут быть расширены вплоть до полной обработки и интерпретации материалов, составления геологического отчета  и сдачи его в фонды.  В этом случае финансовые отношения между ВЦ и полевыми партиями регулируются  вышестоящей организацией, исходя из нормативных затрат на геолого-геофизическое обеспечение и сметной стоимости  камеральных  работ полевой партии.

80. Состав работ  по  геолого-геофизическому  обеспечению (сопровождению) и обработке полевых материалов предусматривает:

- приемку материалов от полевых партий, оценку их качества и учет;

- выбор и обоснование методики и технологии  обработки  с установлением графа обработки и параметров используемых процедур с учетом предложений полевых партий;

- - подготовку пакетов заданий и полевых материалов к обработке на ЭВМ, их проверку;

- анализ  промежуточных  материалов  и окончательного результата обработки с целью повышения их  геологической  эффективности для решения проектируемых геологических задач;

- принятие решений по  выбору  процедур  и  коррекция  их последовательности по результатам тестирования;

- участие в процессе обработки данных непосредственно  на ЭВМ;

- тестирование сейсмостанций и источников возбуждения упругих волн;

- - сопровождение  и  поддержание  прикладных   программных комплексов для обеспечения их эффективного функционирования;

- геолого-геофизическая интерпретация полученных  результатов, включая выделение границ отражения, преломления и увязку их по площади;

- составление глав отчета,  содержащих сведения о методике, технологии, результатах обработки полевых материалов;

- оформление  результатов  обработки полевых материалов и передача их заказчику.

- Работы по геолого-геофизическому обеспечению, сопровождению и  обработке  полевых  материалов  выполняются  группой  в составе:

- геофизик I категории;

- геолог I категории;

- геофизик II категории;

- инженер-программист II категории;

- геофизик;

- техник I категории.

81. Продолжительность камерального  периода  сейсморазведочной одноотрядной партии устанавливается с учетом объема работ, выраженного в физических наблюдениях,  независимо от  того, проводятся  ли  полевые работы круглогодично или в течение одного полевого сезона.

Продолжительность камерального  периода  в отрядо-месяцах рассчитывается путем  перемножения  продолжительности  полевых работ (без  времени на профилактику и переезды),  выраженной в отрядо-месяцах, на  соответствующий  процент,  приведенный   в табл.41, деленное на 100.

Таблица 41

| N строки | Число физических наблюдений (без дублеров), вы полненных отрядом за1 месяц | Продолжительность камерального периода в % от продолжительности полевых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | До 200 | 50 |
| 2 | 201-300 | 60 |
| 3 | 301-450 | 65 |
| 4 | 451-600 | 70 |
| 5 | 601-900 | 75 |
| 6 | 901-1250 | 80 |
| 7 | 1251-1700 | 85 |
| 8 | Более 1700 | 90 |

82. Для  полевой  сейсморазведочной партии,  объединяющей два или несколько отдельно действующих  отрядов,  продолжительность камерального  периода  определяется  суммированием отрядо-месяцев камеральной обработки материалов, установленных для каждого отряда.  Если  продолжительность  камерального периода определяется в партия-месяцах, то она рассчитывается путем деления полученной суммы отрядо-месяцев на число полевых отрядов.

83. На период камеральной обработки сейсмических материалов МОГТ, КМПВ, ВСП и СКГС задалживаются инженерно-технические работники, предусмотренные составом партий на одну смену полевых работ по методам, согласно табл.14, 25 и 32, за исключением геофизиков-электронщиков,  геофизиков-механиков  невзрывных источников возбуждения упругих волн и инженеров-взрывников, не используемых на камеральных работах.

84. Сметная  стоимость камеральных работ по сейсморазведке, включая геолого-геофизическое сопровождение при производительности партии до 900 ф.н.  в месяц (без дублеров) определяется процентом от стоимости полевых  сейсморазведочных  работ, установленным для всех методов в размере 5,4%.

85. При производительности партии свыше 900 ф.н.  в месяц затраты на  геолого-геофизическое сопровождение определяются в соответствии с табл.4 приложения 2 к приказу Министерства геологии СССР от 27.03.89 г. N 126.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

СМЕТНЫЕ НОРМЫ	9

Глава 1. МЕТОД ОБЩЕЙ ГЛУБИННОЙ ТОЧКИ (МОГТ)	13

Глава 2. КОРРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН (КМПВ)	47

Глава 3. ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ (ВСП) И СЕЙСМИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН (СКГС)	56

Глава 4. МИКРОСЕЙСМОКАРОТАЖ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН (МСК)	67

Глава 5. МЕТОД ПЕРВЫХ ВСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ (ЗМС-МПВ)	70

Глава 6. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	73

*/При этом категория трудности должна соответствовать п.22 Сборника

В числителе - нормы расхода при работе со взрывами и ГДУ, в знаменателе - нормы при работе с вибраторами.

Для сейсмоприемников в пластмассовом корпусе годовая норма износа - 80%.