- КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

- (РОСКОМНЕДРА)

ВНИИ ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

(ВИЭМС)

- С Б О Р Н И К

сметных норм на геологоразведочные работы (ССН)

- Выпуск 3

- Геофизические работы

- Часть 4

- Аэрогеофизические работы

- Москва, ВИЭМС, 1993 г.

- УДК  550.83:550.814.003.12:657.47

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (ССН).

Вып.3. Геофизические работы. Часть 4. Аэрогеофизические работы. - М.,1992.

Содержит сметные нормы времени и нормы расхода трудовых и материальных ресурсов на аэрогеофизические работы и предназначен для определения на их основе сметной стоимости геофизических работ.

Сборник сметных норм разработан ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС) Комитета по геологии и Академии наук Российской Федерации. Данная часть Сборника подготовлена с участием научно-производственных объединений «Рудгеофизика», производственно-геологических объединений «Казгеофизика», «Красноярскгеология», «Севзапгеология», «Аэрогеология», Днепропетровского горного института.

Методическое руководство и координацию работ по разработке ССН осуществляли: В.Х. Ахмет, [А.М. Властовский], А.В. Голубков, В.Ю. Зайченко, М.А. Комаров, А.В. Липилин, В.М. Питерский, К.В. Шелепнев.

В разработке ССН принимали участие: от ВИЭМСа М.А. Комаров - научный руководитель; В.Х. Ахмет - ответственный исполнитель темы; Т.И. Букреева, Л.И.Пучкова – ответственные исполнители вып.3, ч.4; от НПО «Рудгеофизика» – Ю.Д. Пинегин.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Введение

Общие положения

Сметные нормы на аэрогеофизические работы

Глава 1. Аэромагнитная съемка

Глава 2. Аэрогамма-спектрохимическая съемка

Глава 3. Аэроэлектроразведочная съемка

Глава 4. Комплексная аэрогеофизическая съемка

Глава 5. Радиогеодезическая привязка маршрутов

Глава 6. Аэрофотопривязка аэрогеофизических маршрутов

Глава 7. Камеральные работы

Приложение

Введение

- 1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в организациях и предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2.В ССН приведены укрупненные нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

- 3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

Выпуск1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

- Часть 2. Съемки геологического содержания и общие поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горнопроходческие работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7. Лабораторные работы.

Выпуск 8. Торфоразведочные работы.

Выпуск 9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

- 4. ССН разработаны на основе:

– действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

– широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

– применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

– действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения, и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормы затрат производственного транспорта, нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв, используемый малоценный инвентарь, снаряжение и инструмент, его количество и норма износа.

6. Нормы ССН разработаны, исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ и учитывают комплекс производственных процессов, необходимый при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. Содержание работ приведено перед таблицами норм времени (выработки).

В нормах, кроме затрат труда на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ним работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и значения коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

- 8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя  на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя - при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

- При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выработки) подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю. Пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблице ССН норм выработки на коэффициент 0,9, а норм времени - на коэффициент 1,11.

- 9. В затратах труда ИТР учтены начальники геолого-съемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

- 10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13. В Сборнике сметных норм вып. 3, ч. 4 приведены сметные нормы для проектирования на следующие виды и методы аэрогеофизических работ:

– аэромагнитная съемка;

– аэрогамма-спектрометрическая съемка;

– аэроэлектроразведочная съемка;

– комплексная аэрогеофизическая съемка;

– радиогеодезическая привязка маршрутов;

– аэрофотопривязка маршрутов;

– камеральные работы.

14. Для выполнения полевых работ организуется аэрогеофизическая партия в составе одного или нескольких отрядов, оснащенных комплектом аппаратуры, оборудованием, транспортными средствами и материалами.

15. Отрядом называется первичное производственное подразделение, организуемое для выполнения и обработки наблюдений с помощью одного комплекта основной аппаратуры для производства аэрогеофизических съемок (аэромагнитометра, аэрогамма-спектрометра, аэроэлектроразведочной аппаратуры или комплексной аэрогеофизической станции и т.д.), а также соответствующего комплекта аппаратуры для топографической привязки маршрутов аэрогеофизических съемок, установленных на борту воздушного судна.

16. В качестве натуральной единицы работ принят квадратный километр, на котором выполнены аэрогеофизические измерения в объеме, предусмотренном настоящими нормами при определенных организационно-технологических условиях производства и в соответствии с инструкциями по аэрогеофизическим работам.

17. Сметные нормы времени рассчитаны на выполнение аэрогеофизических работ с учетом нормализованных организационно-технологических условий:

– получение качественных полевых материалов, отвечающих требованиям действующих инструкций;

– обеспечение полевой аэрогеофизической партии комплектом исправной аппаратуры, приборов и оборудования, авиационным транспортом, а также необходимой документацией на заданную работу;

– укомплектованность партии (отряда) типовым составом инженерно-технических работников и рабочих;

– работы проводятся со стационарных аэродромов на относительных высотах полета в соответствии с действующими инструкциями по видам съемок в летний и весенне-осенний периоды.

18. При работе в нестационарных аэродромов в состав аэрогеофизической партии дополнительно включается старший техник-радист и два рабочих на геофизических работах 3 разряда.

19. В зависимости от рельефа местности и летно-технических данных летательных аппаратов нормативным сборником предусматривается три категории трудности полетов.

I категория трудности – полеты по прямолинейным маршрутам на равнинной местности с превышениями до 80 м на километр (углы склонов до 60) или полеты на постоянной баровысоте над любой местностью для самолета АН-2; то же, но с превышениями до 140 м на километр (углы склонов до 60) для вертолета МИ-8.

II категория трудности – полеты по прямолинейным маршрутам над холмистой и горной местностью, с превышениями 80-180 м на километр (углы склонов до 60) для самолета АН-2; то же, но с превышениями от 140 до 280 м на километр (углы склонов от 70 до 130 для вертолета МИ-8).

III категория трудности – полеты над горной местностью по горизонталям рельефа (углы склонов свыше 130) для вертолета МИ-8.

20. Категория полетов над реальной местностью будет сочетанием двух (реже трех) категорий полетов. К одной категории полетов можно относить местность, свыше 80% площади которой соответствуют характеристикам данной категории.

21. Численность аэрогеофизической партии зависит от применяемого метода, от масштаба съемки и категории трудности.

22. Неполный состав ИТР или рабочих партии, необеспеченность оборудованием или транспортными средствами, выполнение работ ИТР и рабочими не тех разрядов (квалификаций), которые предусмотрены в соответствии с тарифно-квалификационным справочником, а также недостатки в организации труда и производства не могут служить основанием для изменения норм.

23. Профилактическое обслуживание аэрогеофизической аппаратуры проводится в свободные от полетов дни.

24. Расчет основных расходов производится в соответствии с Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

25. Производственный транспорт на аэрогеофизических работах в ССН вып.3, ч.4 не предусматриваются. Все затраты, связанные с доставкой груза на объекты работ, относятся к транспортировке грузов и персонала партии.

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

26. Раздел Сметные нормы состоит из глав, в которых приведены нормы на полевые аэрогеофизические работы на самолете и вертолете, на радиогеодезическую и аэрофотопривязку маршрутов и на камеральные работы.

27. Сметные нормы времени на аэрогеофизические работы приведены в табл. 3 и 9. Нормы времени рассчитаны для съемки комплексными станциями или набором отдельных блоков аппаратуры, обеспечивающими выполнение аэромагнитной, аэрогамма-спектрометрической, комплексной аэрогеофизической и аэроэлектроразведочной съемок.

28. Содержание работ, учитываемых настоящими нормами при проведении аэрогеофизических работ, предусматривает:

– получение задания и оформление заявки на вылет;

– настройку аппаратуры на земле в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации;

– настройку аппаратуры в воздухе: калибровка шкал, измерение контрольной модели, компенсация и контроль компенсации остаточного фона, тарировка РВ-2 и другие процедуры, предусмотренные в инструкциях по обслуживанию аппаратуры;

– прохождение контрольного маршрута (для проверки ежедневного технического состояния аппаратуры);

– подлет к участку работ и обратно;

– рекогносцировку полосы, намеченной к съемке на данный вылет;

– производство измерений на съемочных маршрутах;

– текущую обработку полевых материалов (оценка качества геофизических  и топогеофизических материалов с построением схемы фактических линий полетов, выдача заключения на перезалет при выявлении брака, построение предварительной схемы интерпретации, подготовка материалов для последующей машинной обработки).

29. В содержании работ перечислены наиболее характерные производственные процессы и операции; элементы работ, не указанные в содержании, но являющиеся неотъемлемой их частью, особой оплате не подлежат.

30. При разработке Сборника сметных норм приняты нормализованные условия, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Основные нормообразующие факторы полевых аэрогеофизических работ

| № п/п | Условия производства работ | Варианты, учтенные в нормах по видам работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аэрогеофизические работы на самолете и вертолете с радиогеодезической и аэрофотопривязкой маршрутов | С жестким креплением магниточувствительного блока |
| 2 | Масштаб аэрогеофизических работ | 1:200000; 1:50000; 1:25000; 1:10000 |
| 3 | Средняя длина маршрутов, км I категория трудности – масштаб 1:10000 масштаб 1:25000 1:50000 II-III категории трудности – масштаб 1:10000 масштаб 1:25000 1:50000 масштаб 1:200000 | 25 40 20 30 50 |
| 4 | Длительность контрольно-настроечных операций, в часах за 1 вылет в т.ч. совмещенных с подлетом | 0,55 0,25 |
| 5 | Вес аэрогеофизической аппаратуры и обслуживающего ее персонала, кг - для самолета АН-2 - для вертолета МИ-8 а) с одним дополнительным баком б) с двумя дополнительными баками | 650 1200 651-750 |
| 6 | Работа в резко расчлененном горном рельефе | средний угол склона до 150 |
| 7 | Период проведения работ | лето |

31. При работе в ненормализованных условиях производства к сметным нормам применяются поправочные коэффициенты (табл.2).

Таблица 2

Поправочные коэффициенты к нормам времени

| № п/п | Условия производства работ | Коэффициент к нормам времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | При проведении аэрогеофизических работ в зимний период | 1,1 |
| 2 | При съемках с выпускными устройствами | 1,1 |
| 3 | При отклонении средней длины маршрута от нормализованной: а) в сторону увеличения – 21-40% – более 40% б) в сторону уменьшения – 21-40% – 41-60% – более 60% | 0,97 0,94 1,05 1,15 1,25 |
| 4 | При весе аппаратуры и обслуживающего ее персонала, кг – для вертолета МИ-8 с двумя дополнительными баками: до 550 551-650 751-850 851-950 | 0,95 0,98 1,03 1,07 |
| 5 | При выполнении съемок на вертолете МИ-8 в высокогорных условиях при абсолютных высотах более 2000 метров и абсолютных высотах аэродрома базирования до 1500 мх/ | 1,14 |
| 6 | Работа в резко расчлененном горном рельефе при средней крутизне склонов: 15-240 25-340 35-450 более 450 | 1,06 1,15 1,30 1,56 |

________________

/ При абсолютных высотах аэродрома базирования более 1500 м затраты времени следует определять прямым расчетом.

32. Нормами сборника не учтены и должны обосновываться и учитываться дополнительно затратыхх/:

– на поддержание временных аэродромов, перебазировку, устройство магнитовариационных станций и перебазировку радиогеодезических систем, включая расходы на содержание соответствующего транспорта;

– по завозу горюче-смазочных материалов для самолетов и вертолетов на временные аэродромы и посадочные площадки, а также на аэродромы и в аэропорты гражданской авиации, куда ГСМ не могут быть завезены железной дорогой, водным и автотранспортом;

– по доставке летного и технического персонала на временные аэродромы и посадочные площадки и обратно;

– на вспомогательные маршруты (опорная част, диагональные, повторные, детализационные, интерпретационные, секущие, увязочные, съемка фотокаркасов, проведение дополнительных залетов с целью выдерживания кондиций по высоте). Затраты времени на эти виды работ определяются отдельно по тем же нормативам для площадной съемки (с пересчетом в километры маршрутной съемки в соответствии с масштабным коэффициентом);

– на облет аппаратуры после монтажа на борт;

– на рекогносцировку участка перед началом полевых работ;

– на определение девиации и ее компенсацию;

– на облет полигонных (эталонных) участков (для метрологической поверки аппаратуры);

– на наземную заверку аномалий;

– на контрольно-настроечные операции, длительность которых отличается от учтенных нормативами;

– на опытные и опытно-методические работы;

– на метрологическое обеспечение;

– на обработку материалов на ЭВМ;

– на содержание базовой радиостанции и строительство радиомачты, полевой электростанции и доставку к ней горючего.

/

Глава 1

# Аэромагнитная съемка

33. Сметные нормы рассчитаны на аэромагнитную съемку с протонными (ЯМП-3, ММС-214, ММВ-215) и квантовыми (ММ-305 и ММ-01)магнитометрами, магнитным модулем системы АСМИ с применением радиогеодезических систем привязки типа «Геолог» и АРГС и с аэрофотопривязкой маршрутов на самолетах АН-2.

34. Содержание работ, учитываемых настоящими нормами при проведении аэромагнитной съемки, приводится в п.28.

35. Нормы времени в самолето-месяцах на 1000 км2, затраты летного времени на съемочные полеты и подлеты самолетов, нормы затрат труда, перечень основной аппаратуры и оборудования, перечень и нормы расхода материалов, а также перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения на полевую аэромагнитную съемку приведены соответственно в табл. 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Таблица 3

Нормы времени на аэрогеофизические работы на самолете АН-2

| № строки | Расстояние подлета, км | С радиогеодезической привязкой маршрутов |  | С аэрофотопривязкой маршрутов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория трудности |  |  |  |
|  |  | I | II | I | II |
|  |  | Масштаб 1:10000 |  |  |  |
| 1 | до 60 | 1,00 | 1,140 | 0,963 | 1,04 |
| 2 | 61-90 | 1,170 | 1,240 | 1,040 | 1,110 |
| 3 | 91-120 | 1,270 | 1,350 | 1,120 | 1,200 |
| 4 | 121-150 | 1,400 | 1,490 | 1,220 | 1,310 |
| 5 | 151-180 | 1,570 | 1,660 | 1,320 | 1,420 |
| 6 | 181-210 | 1,750 | 1,870 | 1,440 | 1,560 |
| 7 | 211-240 | 1,990 | 2,120 | 1,580 | 1,710 |
|  |  | Масштаб 1:25000 |  |  |  |
| 8 | до 60 | 0,400 | 0,426 | 0,351 | 0,378 |
| 9 | 61-90 | 0,435 | 0,463 | 0,377 | 0,405 |
| 10 | 91-120 | 0,475 | 0,505 | 0,405 | 0,437 |
| 11 | 121-150 | 0,528 | 0,559 | 0,441 | 0,475 |
| 12 | 151-180 | 0,583 | 0,624 | 0,483 | 0,519 |
| 13 | 181-210 | 0,655 | 0,702 | 0,538 | 0,567 |
| 14 | 211-240 | 0,743 | 0,796 | 0,578 | 0,624 |
|  |  | Масштаб 1:50000 |  |  |  |
| 15 | до 60 | 0,200 | 0,213 | 0,173 | 0,189 |
| 16 | 61-90 | 0,218 | 0,232 | 0,187 | 0,202 |
| 17 | 91-120 | 0,237 | 0,253 | 0,203 | 0,219 |
| 18 | 121-150 | 0,262 | 0,278 | 0,221 | 0,238 |
| 19 | 151-180 | 0,292 | 0,313 | 0,242 | 0,260 |
| 20 | 181-210 | 0,328 | 0,351 | 0,264 | 0,284 |
| 21 | 211-240 | 0,372 | 0,398 | 0,290 | 0,313 |

Таблица 4

Затраты времени на съемочные полеты и подлеты при проведении аэрогеофизических работ (в летных часах на 1 самолето- (вертолето-) месяц)

| № строки | Расстояние подлета, км | Самолет АН-2 |  | Вертолет МИ-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное время | Вспомогательное время | Продолжительность полета |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,65 часа |  | 5,10 часа |  |
|  |  |  |  | Основное время | Вспомогательное время | Основное время | Вспомогательное время |
| 1 | до 60 | 83,4 | 6,6 | 70,2 | 9,8 | 73,0 | 7,0 |
| 2 | 61-90 | 79,2 | 10,8 | 63,3 | 16,7 | 68,0 | 12,0 |
| 3 | 91-120 | 75,0 | 15,0 | 56,7 | 23,3 | 63,3 | 16,7 |
| 4 | 121-150 | 70,6 | 19,4 | 50,2 | 29,8 | 58,6 | 21,4 |
| 5 | 151-180 | 66,4 | 23,6 | 43,8 | 36,2 | 54,1 | 25,9 |
| 6 | 181-210 | 62,0 | 28,0 | 36,9 | 43,1 | 49,2 | 30,8 |
| 7 | 211-240 | 57,0 | 33,0 | 29,9 | 50,1 | 44,3 | 35,7 |

Примечания: 1. Расстояние подлета к участку работ указано в одном направлении.

2. Основное время – время на съемочные полеты и контрольно-настроечные операции, выполняемые в воздухе.

3. Вспомогательное время – время на подлеты.

Таблица 5

Нормы затрат труда на аэромагнитную съемку (в чел.-месяцах на самолето- (вертолето-) месяц)

| № п/п | Наименование должностей | Масштаб съемки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1: 50000 1:25000 | 1:10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Начальник партии | 1 | 1 |
| 2 | Геофизик I категории | 1 | 1 |
| 3 | Геофизик II категории | 1 | 1 |
| 4 | Геолог | 1 | 1 |
| 5 | Инженер II категории | 1 | 1 |
| 6 | Картограф I категории | 1 | 1 |
| 7 | Техник I категории | 2 | 3 |
| 8 | Техник II категории | 1 | 1 |
|  | И т о г о: | 9 | 10 |

Таблица 6

Перечень аппаратуры и оборудования на полевые аэрогеофизические работы

| № п/п | Наименование аппаратуры | Тип, марка | Единица измерения | Годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление | Коэффициент за резерв | Вид съемки |  |  |  | Радиогеодезическая привязка | Аэрофотопривязка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | аэромагнитная | аэрогамма-спектрометрическая | комплексная аэрогеофизическая | аэроэлектроразведочная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Аэромагнитометр | ЯМП-3; ММС-214; ММВ-215; ММ-305; ММ-01; модуль АСМИ | комплект | 20,0 | 1,15 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | Аэрогаммаспектрометр | АГС-9К; модуль АСМИ; АГС-71с; АГС-10к | комплект | 20,0 | 1,15 | – | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Аэроэлектроразведочная аппаратура | СДВР-АФ; ДИП-А; модуль АСМИ; Г-400 | комплект | 20,0 | 1,15 | – | – | – | 1 | – | – |
| 4 | Комплексная аэрогеофизическая станция | СКАТ-77; СТК-01; ЭМАКС; МАКФАР-II | комплект | 20,0 | 1,15 | – | – | 1 | – | – | – |
| 5 | Радиогеодезическая система | «Геолог», АРГС | комплект | 16,7 | 1,15 | – | – | – | – | 1 | – |
| 6 | Аэрофотоаппарат | АФА-ТФ-5М; АФА-1А; АФА ТЭС-5 | шт. | 12,5 | 1,15 | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Вольтметр ламповый | Ф-203; В7-26 | шт. | 11,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Выпрямитель |  | шт. | 7,1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 9 | Генератор импульсов | Г5-54; ГЗ-102 | шт. | 11,0 | 1,0 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 10 | Генератор звуковой | ГЗ-12 | шт. | 11,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 11 | Генератор стандартных сигналов | ГЗ-36 | шт. | 11,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 12 | Емкость на 5-10 м3 |  | шт. | 6,3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
| 13 | Бензоэлектрический агрегат | АБ-1; АБ-4 | комплект | 12,5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 14 | Испытатель ламп | Л-1-3 | шт. | 11,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 15 | Копировальный прибор | КП-10 | шт. | 12,5 | 1,0 | – | – | – | – | – | 1 |
| 16 | Осциллограф | С1-99; С1-54; С1-101; С2-55 | шт. | 11,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 17 | Прибор для дешифрирования | ПДН-4; ПДН-7М | шт. | 10,5 | 1,0 | – | – | – | – | – | 1 |
| 18 | Прибор проявительный | РПП-10; АМПП-10 | шт. | 14,0 | 1,0 | – | – | – | – | – | 1 |
| 19 | Прицеп одноосный | ПАПЗ-638 | шт. | 12,5 | 1,0 | – | – | – | – | 4 | – |
| 20 | Универсальный источник питания | УИП | шт. | 11,0 | 1,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 21 | Частотомер | ЧЗ-33; ЧЗ-54 | шт. | 10,5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 22 | Палатка 2-местная | ПП-2 | шт. | 25,0 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 23 | Палатка 4-местная | ПП-4 | шт. | 25,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |

Таблица 7

Перечень и нормы расхода материалов на полевые аэрогеофизические работы

(на 10000 км съемки)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Вид съемки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | аэромагнитная | аэрогамма-спектрометрическая | комплексная аэрогеофизическая | аэроэлектроразведочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автол | кг | По нормам расхода на бензоагрегат |  |  |  |
| 2 | Батареи 1,58 МЦ-32Г | шт. | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Батареи 1.6 ФМЦ-У-32 | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Бензин А-76 | кг | По нормам расхода на бензоагрегат |  |  |  |
| 5 | Блокноты разные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Бумага калька | рул. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 7 | Бумага миллиметровая | рул. | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 |
| 8 | Бумага оберточная | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Бумага писчая | кг | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 10 | Бумага светочувствительная | рул. | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| 11 | Бумага электротермическая | кг | – | 18 | – | – |
| 12 | Бумага чертежная (ватман) | лист | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 13 | Бумага диаграммная | рул. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Бязь отбеленная | м | 0,6 | 2 | 0,6 | 3,5 |
| 15 | Вата техническая | кг | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,0 |
| 16 | Веревка хозяйственная | кг | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 |
| 17 | Веревка шпагат | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 18 | Ветошь обтирочная | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Вилки электрические | шт. | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| 20 | Войлок технический | кг | 3 | 3,5 | 3 | 4 |
| 21 | Гетинакс листовой электрический | лист | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
| 22 | Гвозди разные | кг | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 |
| 23 | Дерматин переплетный | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 24 | Журналы разные | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | Канифоль сосновая | кг | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 26 | Карандаши простые | шт. | 20 | 25 | 20 | 30 |
| 27 | Карандаши цветные | кор. | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,5 |
| 28 | Картон прессшпан листовой | кг | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,5 |
| 29 | Кисточки для клея | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Клей конторский | фл. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | Клей резиновый | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 32 | Клей Б8-6 | кг | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,2 |
| 33 | Кнопки канцелярские | кор. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Книги конторские | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 35 | Конденсаторы разные | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 36 | Лампочки для карманного фонаря | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Лампы электрические | шт. | 4 | 5 | 4 | 10 |
| 38 | Лента изоляционная (ПВ) | кг | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 39 | Лента «пара» | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 40 | Лента магнитная | бобина | 50 | – | – | – |
| 41 | Линейка деревянная | шт. | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | Лента липкая «скотч» | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 43 | Марля | м | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | Мешковина | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 45 | Мыло хозяйственное | кг | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 46 | Наждачная бумага БШ-240 | м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 47 | Нитки суровые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 48 | Папки для бумаг | шт. | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 49 | Припой (ПОС-40) | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| 50 | Провод ПАМГ | м | 32 | 32 | 32 | 47 |
| 51 | Провод осветительный | м | 24 | 24 | 24 | 20 |
| 52 | Провод монтажный | м | 40 | 40 | 40 | 45 |
| 53 | Перья чертежные | кор. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 54 | Радиодетали | шт. | 10 | 14 | 10 | 14 |
| 55 | Розетки штемпельные | шт. | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 56 | Сопротивления разные | шт. | 13 | 15 | 13 | 15 |
| 57 | Скоросшиватели | шт. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 58 | Скрепки канцелярские | кор. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Спирт ректификат | кг | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| 60 | Стержни к ручкам | шт. | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 61 | Ручки шариковые | шт. | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 62 | Ручки чертежные | шт. | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 63 | Текстолит листовой | м2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 64 | Тетради общие | шт. | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 65 | Тетради ученические | шт. | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 66 | Тушь разная | фл. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 67 | Фанера строительная | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 68 | Полотно ножовочное | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 69 | Угольники чертежные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 8

Перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения при проведении аэрогеофизических работ (на год работы партии)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма годового износа, % | Вид съемки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | аэромагнитная, аэроэлектроразведочная | аэрогамма-спектрометрическая | комплексная аэрогеофизическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бак алюминиевый | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бидон 3-литровый | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Бочка железная (200-275 л) Б-31 | шт. | 50 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Бинокль полевой | шт. | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Брезент защитный 23 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ведро оцинкованное | шт. | 100 | 6 | – | 10 |
| 7 | Ведро эмалированное | шт. | 100 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Вольтметр ламповый | шт. | 13,4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Готовальня | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Груша резиновая | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Дрель | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Доска чертежная | шт. | 25 | 3 | 3 | 5 |
| 13 | Замок висячий | шт. | 100 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Канистра 10 л | шт. | 50 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Компас горный | шт. | 33 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Ключи гаечные | комп. | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Кувалда 5 кг | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Клещи слесарные | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Кусачки слесарные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Кровать раскладная походнаях/ | шт. | 25 | 8-14 | 12-13 | 19-27 |
| 21 | Лампа паяльная | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Линейка Дробышева | шт. | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Линейка масштабная | шт. | 33 | 4 | 4 | 5 |
| 24 | Лопата штыковая | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Мешок спальный с 2 вкладышамих/ | шт. | 50 | 8-14 | 12-13 | 19-27 |
| 26 | Молоток слесарный | шт. | 50 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Надфили разные | шт. | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | Напильники разные | шт. | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 29 | Нож перочинный | шт. | 50 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Ножницы канцелярские | шт. | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Ножовка по дереву | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Отвертки разные | шт. | 100 | 3 | 3 | 4 |
| 33 | Пантограф малый | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Пассатижи | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Паяльник электрический торцовый | шт. | 100 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | Пила поперечная | шт. | 50 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Плоскогубцы | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Рейсшина | шт. | 25 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | Рулетка металлическая | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Сумка полевая | шт. | 100 | 3 | 3 | 4 |
| 41 | Сверла разные | шт. | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 42 | Скальпель медицинский | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Стол походный | шт. | 50 | 7 | 8 | 10 |
| 44 | Стул походный | шт. | 50 | 11 | 11 | 14 |
| 45 | Станок ножовочный | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Термометр наружный | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | Тестер | шт. | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Тиски настольные | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Топор плотничий | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | Транспортир геодезический | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Тубус для чертежей | шт. | 33 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | Циркуль пропорциональный | шт. | 25 | 2 | 3 | 3 |
| 53 | Часы будильник | шт. | 33 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | Щетки для чистки аппаратуры | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Ящик металлический | шт. | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | Ящик вьючный | шт. | 50 | 3 | 5 | 7 |
| 57 | Шкаф металлический (сейф) | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 |

_____________________

х/ Количество определяется от численного состава партии (отряда).

Глава 2

# Аэрогамма-спектрометрическая съемка

36. Сметные нормы рассчитаны на аэрогамма-спектрометрическую съемку с аппаратурой АГС-9К; модуль АСМИ; АГС-71с; АГС-10К с применением радиогеодезических систем привязки типа АРГС и «Геолог» и с аэрофотопривязкой маршрутов на самолетах АН-2 и вертолете МИ-8.

37. Содержание работ, учитываемых настоящими нормами при проведении аэрогамма-спектрометрической съемки, приводится в п.28.

38. Нормы времени в самолето-месяцах на 1000 км2, затраты летного времени на съемочные полеты и подлеты, нормы времени в вертолете-месяцах на 1000 км2, нормы затрат труда, перечень основной аппаратуры и оборудования, перечень и нормы расхода материалов, а также перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения на полевую аэрогамма-спектрометрическую съемку приведены соответственно в табл. 3, 4, 9, 10, 6, 7 и 8.

39. При детализации аномалий с воздуха к нормам времени табл. 3 и 9 применяются следующие поправочные коэффициенты:

| Детализация, % (от количества км съемки) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |

Таблица 9

Нормы времени на аэрогеофизические работы с применением вертолета МИ-8

(в вертолето-месяцах на 1000 км2)

| № строки | Расстояние подлета, км | С аэрофотопривязкой маршрутов |  |  |  |  |  | С радиогеодезической привязкой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продолжительность полета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,65 часа |  |  | 5,10 часа |  |  | 3,65 часа |  |  | 5,10 часа |  |  |
|  |  | Категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Масштаб 1:10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 60 | 1,372 | 1,640 | 1,980 | 1,241 | 1,352 | 1,893 | 1,564 | 1,870 | 2,257 | 1,415 | 1,541 | 2,158 |
| 2 | 61-90 | 1,553 | 1,859 | 2,245 | 1,342 | 1,443 | 2,020 | 1,770 | 2,119 | 2,559 | 1,530 | 1,645 | 2,303 |
| 3 | 91-120 | 1,785 | 2,131 | 2,573 | 1,459 | 1,560 | 2,184 | 2,035 | 2,429 | 2,933 | 1,663 | 1,778 | 2,769 |
| 4 | 121-150 | 2,086 | 2,489 | 3,005 | 1,586 | 1,703 | 2,384 | 2,378 | 2,837 | 3,426 | 1,808 | 1,941 | 2,717 |
| 5 | 151-180 | 2,509 | 2,979 | 3,596 | 1,716 | 1,846 | 2,584 | 2,860 | 3,396 | 4,099 | 1,956 | 2,104 | 2,945 |
| 6 | 181-210 | 3,210 | 3,782 | 4,566 | 1,872 | 2,028 | 2,839 | 3,659 | 4,311 | 5,205 | 2,134 | 2,312 | 3,236 |
| 7 | 211-240 | 4,382 | 5,161 | 6,231 | 2,054 | 2,223 | 3,112 | 4,995 | 5,883 | 7,103 | 2,342 | 2,534 | 3,548 |
|  |  | Масштаб 1:25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | до 60 | 0,527 | 0,629 | 0,808 | 0,456 | 0,497 | 0,695 | 0,601 | 0,717 | 0,921 | 0,520 | 0,567 | 0,792 |
| 9 | 61-90 | 0,600 | 0,714 | 0,915 | 0,493 | 0,530 | 0,742 | 0,684 | 0,814 | 1,043 | 0,562 | 0,604 | 0,846 |
| 10 | 91-120 | 0,690 | 0,820 | 1,052 | 0,536 | 0,573 | 0,802 | 0,787 | 0,935 | 1,199 | 0,611 | 0,653 | 0,914 |
| 11 | 121-150 | 0,812 | 0,959 | 1,229 | 0,583 | 0,626 | 0,875 | 0,925 | 1,093 | 1,401 | 0,664 | 0,714 | 0,999 |
| 12 | 151-180 | 0,992 | 1,158 | 1,484 | 0,629 | 0,678 | 0,950 | 1,131 | 1,320 | 1,692 | 0,717 | 0,773 | 1,083 |
| 13 | 181-210 | 1,282 | 1,496 | 1,918 | 0,699 | 0,745 | 1,043 | 1,461 | 1,705 | 2,186 | 0,797 | 0,849 | 1,189 |
| 14 | 211-240 | 1,801 | 2,010 | 2,577 | 0,755 | 0,817 | 1,144 | 2,053 | 2,291 | 2,938 | 0,861 | 0,931 | 1,304 |
|  |  | Масштаб 1:50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | до 60 | 0,271 | 0,325 | 0,413 | 0,234 | 0,255 | 0,357 | 0,309 | 0,371 | 0,471 | 0,267 | 0,291 | 0,407 |
| 16 | 61-90 | 0,309 | 0,396 | 0,468 | 0,253 | 0,272 | 0,381 | 0,352 | 0,451 | 0,533 | 0,288 | 0,310 | 0,434 |
| 17 | 91-120 | 0,355 | 0,424 | 0,538 | 0,275 | 0,294 | 0,412 | 0,405 | 0,483 | 0,613 | 0,313 | 0,335 | 0,470 |
| 18 | 121-150 | 0,418 | 0,495 | 0,629 | 0,299 | 0,321 | 0,450 | 0,476 | 0,564 | 0,717 | 0,341 | 0,366 | 0,513 |
| 19 | 151-180 | 0,511 | 0,598 | 0,760 | 0,323 | 0,348 | 0,488 | 0,582 | 0,682 | 0,866 | 0,368 | 0,397 | 0,556 |
| 20 | 181-210 | 0,660 | 0,780 | 0,982 | 0,359 | 0,382 | 0,535 | 0,752 | 0,889 | 1,119 | 0,409 | 0,435 | 0,610 |
| 21 | 211-240 | 0,926 | 1,033 | 1,325 | 0,388 | 0,419 | 0,587 | 1,056 | 1,178 | 1,510 | 0,442 | 0,478 | 0,669 |
|  |  | Масштаб 1:200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | до 60 | 0,069 | 0,083 | 0,106 | 0,060 | 0,065 | 0,091 | 0,079 | 0,094 | 0,121 | 0,068 | 0,074 | 0,103 |
| 23 | 61-90 | 0,079 | 0,101 | 0,120 | 0,064 | 0,069 | 0,097 | 0,090 | 0,115 | 0,137 | 0,073 | 0,079 | 0,111 |
| 24 | 91-120 | 0,091 | 0,109 | 0,138 | 0,070 | 0,075 | 0,106 | 0,103 | 0,124 | 0,157 | 0,080 | 0,085 | 0,121 |
| 25 | 121-150 | 0,107 | 0,127 | 0,161 | 0,077 | 0,082 | 0,115 | 0,122 | 0,145 | 0,184 | 0,088 | 0,093 | 0,131 |
| 26 | 151-180 | 0,131 | 0,153 | 0,195 | 0,082 | 0,089 | 0,125 | 0,149 | 0,174 | 0,222 | 0,093 | 0,101 | 0,142 |
| 27 | 181-210 | 0,169 | 0,200 | 0,252 | 0,092 | 0,098 | 0,137 | 0,192 | 0,228 | 0,287 | 0,105 | 0,112 | 0,156 |
| 28 | 211-240 | 0,237 | 0,265 | 0,340 | 0,098 | 0,107 | 0,151 | 0,270 | 0,302 | 0,388 | 0,111 | 0,122 | 0,172 |

Таблица 10

Нормы затрат труда на аэрогамма-спектрометрическую съемку

(в чел.-месяцах на самолето- (вертолето-) месяц)

| № п/п | Наименование должностей | Масштаб съемки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:50000; 1:25000; 1:200000 | 1:10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Начальник партии | 1 | 1 |
| 2 | Геофизик I категории | 2 | 2 |
| 3 | Геофизик II категории | 1 | 2 |
| 4 | Геолог II категории | 1 | 1 |
| 5 | Инженер II категории | 1 | 1 |
| 6 | Картограф I категории | 1 | 1 |
| 7 | Техник I категории | 3 | 4 |
| 8 | Техник II категории | 2 | 3 |
|  | И т о г о: | 12 | 15 |

Глава 3

# Аэроэлектроразведочная съемка

40. Сметные нормы рассчитаны на аэроэлектроразведочную съемку СДВР (на самолете и вертолете), ДИП (на самолете) с аппаратурой СДВР-АФ, ДИП-А, модуль АСМИ, Г-400 с применением радиогеодезических систем «Геолог» и АРГС и с аэрофотопривязкой маршрутов.

41. Содержание работ, учитываемых настоящими нормами при проведении аэроэлектроразведочной съемки, приводится в п.28.

42. Нормы времени в самолето-месяцах на 1000 км2, затраты летного времени на съемочные полеты и подлеты, нормы времени в вертолете-месяцах на 1000 км2, нормы затрат труда, перечень основной аппаратуры и оборудования, перечень и нормы расхода материалов, а также перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения на полевую аэроэлектроразведочную съемку приведены соответственно в табл. 3, 4, 9, 11, 6, 7 и 8.

Таблица 11

Нормы затрат труда на аэроэлектроразведочную съемку

(в чел.-месяцах на вертолето- (самолето-) месяц)

| № п/п | Наименование должностей | Тип аппаратуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СДВР-АФ | ДИП-А | СДВР-АФ |  | ДИП-А |
|  |  | Масштаб съемки |  |  |  |  |
|  |  | 1:50000; 1:25000; 1:200000 |  |  | 1:10000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 71 | Начальник партии | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2 | Геофизик I категории | 1 | 2 | 1 |  | 2 |
| 3 | Геолог I категории | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 4 | Геофизик II категории | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 5 | Картограф I категории | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 6 | Техник I категории | 2 | 4 | 3 |  | 5 |
| 7 | Техник II категории | 1 | 2 | 1 |  | 3 |
|  | И т о г о: |  |  |  |  |  |

Глава 4

# Комплексная аэрогеофизическая съемка

43. Сметные нормы рассчитаны на комплексную аэрогеофизическую съемку в следующих вариантах:

– аэрогамма-мпектрометр + протонный аэромагнитометр;

– аэромагнитометр + СДВР – как с выпускной гондолой, так и с жестким креплением МЧБ;

– аэромагнитометр + ДИП (ЭМАКС) – с выпускной гондолой;

комплексная аэрогеофизическая станция СКАТ-77 (аэромагнитометр, аэрогамма-спектрометр, аэроэлектроразведочная аппаратура) с применением радиогеодезических систем  привязки типа  «Геолог» и АРГС и с аэрофотопривязкой маршрутов на самолетах и вертолетах.

44. Содержание работ, учитываемых настоящими нормами при проведении комплексной аэрогеофизической съемки, приводится в п.28.

45. Нормы времени в самолето-месяцах на 1000 км2, затраты летного времени на съемочные полеты и подлеты, нормы времени в вертолете-месяцах на 1000 км2, нормы затрат труда, перечень основной аппаратуры и оборудования, перечень и нормы расхода материалов, а также перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения на полевую комплексную аэрогеофизическую съемку приведены соответственно в табл. 3, 4, 9, 12, 6, 7 и 8.

Таблица 12

Нормы затрат труда на комплексную аэрогеофизическую съемку

(в чел.-месяцах на самолето- (вертолето-) месяц)

| № п/п | Наименование должностей | Двухметодная аэрогеофизическая съемка |  | Трехметодная аэрогеофизическая съемка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масштаб съемки |  |  |  |  |
|  |  | 1:200000 1:50000 1:25000 | 1:10000 |  | 1:50000 1:25000 | 1:10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 71 | Начальник партии | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2 | Геофизик I категории | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| 3 | Геофизик II категории | 3 | 3 |  | 4 | 4 |
| 4 | Геолог II категории | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 5 | Инженер II категории | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 6 | Картограф I категории | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 7 | Техник I категории | 7 | 9 |  | 7 | 10 |
| 8 | Техник II категории | 4 | 6 |  | 5 | 7 |
|  | И т о г о: | 19 | 24 |  | 21 | 27 |

Глава 5

# Радиогеодезическая привязка маршрутов

46. Сметные нормы рассчитаны на радиогеодезическую привязку маршрутов системами АРГС и «Геолог» при аэрогеофизических работах.

47. В состав работ на радиогеодезическую привязку маршрутов входят:

– проектирование и рекогносцировка мест расположения наземных станций, получение разрешения на эксплуатацию РГС на летательном аппарате;

– работы на наземных станциях, установка их на точках, поднятие антенн, установка защитных навесов над наземными станциями, техническое обслуживание наземных станций и аккумуляторов, подключение станций к источникам питания, выход на связь с базой партии, получение задания на включение в работу, слежение за режимом работы наземной станции в период производства работ; кроме того, для радиогеодезической системы (РГС) «Геолог»: установка противовесов, заземление электроагрегатов, подвоз горюче-смазочных материалов, технической воды (для заземления), техническое обслуживание электроагрегатов, включение их в работу;

– наземные работы на бортовой станции до взлета, калибровка аппаратуры, юстировка оптического прицела ОПБ, определение несовмещения антенн геофизических датчиков, РГС и ОПБ; получение задания и бортжурнала на вылет, подготовка исходной информации для ввода в ДЗУ и ОЗУ бортовой станции;

– работа на бортовой станции после взлета, ввод исходной информации в бортовую станцию, проверка правильности работы станции в режиме «ТЕСТ» и в рабочем режиме, проверка работы индикатора навигационных параметров, калибровка аппаратуры, подлет к маршруту и работа на маршруте, контрольные заходы на триангуляционные пункты в период съемки, подача команды об окончании работ.

48. Нормы времени на радиогеодезическую привязку маршрутов принимаются по нормам на аэрогеофизические работы на самолетах и вертолетах, приведенным в табл. 3 и 9.

49. Нормы затрат труда ИТР и рабочих, перечень основной аппаратуры и оборудования, перечень и нормы расхода материалов, а также перечень и норма износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения на проведение радиогеодезической привязки маршрутов приведены соответственно в табл. 13, 6, 14 и 15.

Таблица 13

Нормы затрат труда на радиогеодезическую привязку маршрутов аэрогеофизических съемок

(в чел.-месяцах на самолето- (вертолето-) месяц)

| № п/п | Наименование должностей | Виды радиогеодезических систем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АРГС |  | Геолог |  |
|  |  | Масштаб съемки |  |  |  |
|  |  | 1:50000 1:25000 1:200000 | 1:10000 | 1:50000 1:25000 1:200000 | 1:10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИТР |  |  |  |  |
| 1 | Геофизик I категории | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Геодезист I категории | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Инженер электроник | 1 | 1 | – | – |
| 4 | Инженер II категории | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Техник I категории | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Техник II категории | – | – | 2 | 2 |
|  | И т о г о: ИТР | 5 | 6 | 8 | 9 |
|  | Рабочиех/ |  |  |  |  |
| 7 | Рабочий на геофизических работах 2 разряда | – | – | 3 | 3 |
| 8 | Рабочий на геофизических работах 3 разряда | 2 | 2 | – | – |
| В с е г о ИТР и рабочих |  | 7 | 8 | 11 | 12 |

_________________

х/ При размещении базисных станций в населенных пунктах рабочие исключаются.

Таблица 4

Перечень и нормы расхода материалов на радиогеодезическую привязку при проведении полевых аэрогеофизических работ

(на 10000 км съемки)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автол | кг | х/ |
| 2 | Антенный канатик | комп. | 2,4 |
| 3 | Ацетон | кг | 0,8 |
| 4 | Вода дистиллированная | л | 10 |
| 5 | Батареи | шт. | 10 |
| 6 | Бензин А-76 | кг | х/ |
| 7 | Блокноты разные | шт. | 6 |
| 8 | Бумага диаграммная | рулон | 25 |
| 9 | Бумага калька | рулон | 2 |
| 10 | Бумага миллиметровая | рулон | 1 |
| 11 | Бумага наждачная | м2 | 0,3 |
| 12 | Бумага оберточная | кг | 3,4 |
| 13 | Бумага писчая | кг | 3,2 |
| 14 | Бумага светочувствительная | рулон | 1,5 |
| 15 | Бумага чертежная | лист | 20 |
| 16 | Бязь отбельная | м | 5 |
| 17 | Вазелин технический | кг | 0,36 |
| 18 | Вата | кг | 0,8 |
| 19 | Ветошь обтирочная | кг | 2,8 |
| 20 | Веревка хозяйственная | кг | 2,5 |
| 21 | Веревка шпагат | кг | 0,4 |
| 22 | Вилки электрические | шт. | 3 |
| 23 | Войлок технический | кг | 2,8 |
| 24 | Вставки предохранительные | шт. | 6 |
| 25 | Выключатели | шт. | 3 |
| 26 | Гвозди разные | кг | 4,8 |
| 27 | Радиодетали | шт. | 30 |
| 28 | Дюралюминий | кг | 13 |
| 29 | Изоляторы антенные | шт. | 2,4 |
| 30 | Карандаши простые | шт. | 10 |
| 31 | Кисточки для клея | шт. | 2 |
| 32 | Клей конторский | флак. | 2 |
| 33 | Кнопки канцелярские | кор. | 1 |
| 34 | Картон прессшпан листовой | кг | 0,14 |
| 35 | Канифоль сосновая | кг | 0,06 |
| 36 | Клей резиновый | кг | 3 |
| 37 | Клей (ПВА) | кг | 1 |
| 38 | Клей БФ-6 | кг | 0,2 |
| 39 | Калий едкий | кг | 3,2 |
| 40 | Книги амбарные | шт. | 10 |
| 41 | Краска | кг | 1,5 |
| 42 | Конденсаторы разные | шт. | 30 |
| 43 | Кварц резонаторный | шт. | 1 |
| 44 | Лампы электрические | шт. | 10 |
| 45 | Лампа ГУ-72Р | шт. | 1 |
| 46 | Лента изоляционная | кг | 0,2 |
| 47 | Лакоткань | м | 1 |
| 48 | Лак спиртовой | кг | 0,14 |
| 49 | Марля | м | 4 |
| 50 | Мыло хозяйственное | кг | 1,5 |
| 51 | Мешковина | м | 3 |
| 52 | Нитролак | кг | 0,15 |
| 53 | Провод монтажный | м | 300 |
| 54 | Провод ПАМГ | м | 30 |
| 55 | Провод нихромовый изолированный | м | 1 |
| 56 | Переключатели разные | шт. | 0,14 |
| 57 | Предохранители | шт. | 2 |
| 58 | Припой (ПОС-25) | кг | 0,7 |
| 59 | Радиолампы разные | шт. | 4 |
| 60 | Резисторы разные | шт. | 30 |
| 61 | Реле разные | шт. | 0,7 |
| 62 | Розетки электрические | шт. | 2 |
| 63 | Ручки шариковые | шт. | 4 |
| 64 | Спирт ректификат | кг | 0,2 |
| 65 | Стержни к ручкам | шт. | 4 |
| 66 | Скрепки канцелярские | кор. | 1 |
| 67 | Тетради общие | шт. | 4 |
| 68 | Текстолит листовой | кг | 0,35 |
| 69 | Трубка хлорвиниловая | м | 1,5 |
| 70 | Трубка кембриковая | кг | 0,2 |
| 71 | Трубка электроннолучевая | шт. | 0,35 |
| 72 | Тумблеры разные | шт. | 20 |
| 73 | Триоды разные | шт. | 10 |
| 74 | Транзисторы разные | шт. | 20 |
| 75 | Фанера строительная | м3 | 0,1 |
| 76 | Шурупы разные | кг | ??? |
| 77 | Шнур капроновый для антенн | кг | 2 |
| 78 | Микросхемы | шт. | 50 |
| 79 | Угольники чертежные | шт. | 1 |
| 80 | Тушь | флак. | 5 |
| 81 | Линейки разные | шт. | 2 |
| 82 | Спирт метиловый | л | 1 |

_________________

х/ По нормам расхода на бензоагрегат.

Таблица 15

Перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения на проведение радиогеодезической привязки

(на год работы партии)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма годового износа, % | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аккумулятор | шт. | 50 | 5 |
| 2 | Ареометр стеклянный | шт. | 100 | 6 |
| 3 | Ампервольтметр | шт. | 25 | 4 |
| 4 | Бидон (40 л) | шт. | 50 | 4 |
| 5 | Бочка железная (200-275 л) | шт. | 50 | 4 |
| 6 | Бутыль стеклянная (20 л) | шт. | 100 | 6 |
| 7 | Брезент защитный (23 м) | шт. | 50 | 4 |
| 8 | Ведро оцинкованное | шт. | 100 | 4 |
| 9 | Воронка стеклянная | шт. | 100 | 5 |
| 10 | Ведро эмалированное | шт. | 100 | 4 |
| 11 | Готовальня | шт. | 50 | 2 |
| 12 | Груша резиновая | шт. | 100 | 2 |
| 13 | Дрель ручная | шт. | 50 | 4 |
| 14 | Доска чертежная | шт. | 25 | 2 |
| 15 | Замок висячий | шт. | 100 | 6 |
| 16 | Канистра 10 л | шт. | 50 | 3 |
| 17 | Кровать раскладная походнаях/ | шт. | 50 | 7-12 |
| 18 | Кусачки универсальные | шт. | 100 | 1 |
| 19 | Ключ гаечный разводной | шт. | 50 | 4 |
| 20 | Кабель (КНПР-180,5) | м | 100 | 84 |
| 21 | Кабель (КГ1-53-180) | м | 100 | 42 |
| 22 | Линейка металлическая | шт. | 50 | 3 |
| 23 | Мешок спальный с 2 вкладышамих/ | шт. | 50 | 7-12 |
| 24 | Молоток слесарный | шт. | 50 | 4 |
| 25 | Надфили разные | шт. | 100 | 5 |
| 26 | Напильники разные | шт. | 100 | 10 |
| 27 | Нож перочинный | шт. | 100 | 4 |
| 28 | Ножницы канцелярские | шт. | 40 | 4 |
| 29 | Ножовка по дереву | шт. | 50 | 4 |
| 30 | Отвертки разные | шт. | 100 | 10 |
| 31 | Пассатижи | шт. | 50 | 4 |
| 32 | Паяльник торцовый | шт. | 100 | 2 |
| 33 | Стол походный | шт. | 50 | 2-4 |
| 34 | Стул походныйх/ | шт. | 50 | 7-12 |
| 35 | Станок ножовочный | шт. | 20 | 4 |
| 36 | Сумка полевая | шт. | 100 | 4 |
| 37 | Тиски настольные | шт. | 20 | 4 |
| 38 | Топор плотничий | шт. | 50 | 4 |
| 39 | Транспортир геодезический | шт. | 33 | 4 |
| 40 | Циркуль пропорциональный | шт. | 25 | 4 |
| 41 | Фонарь карманный | шт. | 100 | 4 |
| 42 | Сухой элемент для карманного фонаря | шт. | 100 | 4 |
| 43 | Ящик металлический | шт. | 33 | 1 |
| 44 | Ящик вьючный | шт. | 50 | 4 |

Глава 6

# Аэрофотопривязка аэрогеофизических маршрутов

50. Сметные нормы рассчитаны на аэрофотопривязку маршрутов при аэрогеофизических работах.

51. В состав работ, учитываемых настоящими нормами, входят:

– подготовка аэрофотоаппарата к работе, зарядка кассеты аэрофотопленкой;

– установка аэрофотоаппарата в рабочее положение и контроль за его работой, установка интервала фотографирования и выдержки, обеспечение своевременной смены кассет, регистрация наблюдений в бортовом журнале, опознавание и отметка ориентиров на полетных картах;

– фотолабораторная обработка фильмов, подготовка рабочего места для проявления, приготовление фотореактивов, проявление, промывка, закрепление, сушка пленки, нумерация и регистрация негативов;

– привязка аэроснимков к полетным картам, монтаж маршрутных и площадных фотосхем, оформление полученных данных фотопривязки на полетных картах и лентах записи аэромагнитометров и других приборов, регистрация данных фотопривязки в журнале, составление карты маршрутов, увязанной с первичными полетными документами.

52. При выполнении аэрофотопривязки маршрутов предусматривается три категории трудности фотопривязки:

I – непосредственная привязка аэрофотоснимков к полетным картам без применения каких-либо промежуточных материалов (карт, схем);

II – последовательная привязка аэроснимков к полетным картам с использованием готовых промежуточных материалов (карт, фотосхем, аэроснимков) или с проведением фотокаркасных маршрутов не более чем на 25% снимаемой площади;

III – последовательная привязка аэроснимков к полетным картам с изготовлением промежуточных фотоматериалов (фотосхем, фотопланов и др.) силами аэропартии или с проведение фотокаркасных маршрутов более чем на 25% снимаемой площади.

53. Нормы времени на аэрофотопривязку маршрутов принимаются по нормам на аэрогеофизические работы на самолете и вертолете, приведенным в табл. 3 и 9.

54. Нормы затрат труда, перечень и нормы расхода материалов, нормы расхода фотоматериалов, перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения, а также перечень основной аппаратуры и оборудования на аэрофотопривязку маршрутов приведены соответственно в табл. 16, 17, 18, 19 и 6.

Таблица 16

Нормы затрат труда на аэрофотопривязку маршрутов аэрогеофизических работ

(в чел.-месяцах на самолето- (вертолето-) месяц)

| № п/п | Наименование должностей | С п о с о б ы п о л е т о в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По прямолинейным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По горизонталям рельефа и способом скатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масштаб съемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:200000 1:50000 |  |  | 1:25000 |  |  | 1:10000 |  |  | 1:200000 1:50000 |  |  |  | 1:25000 |  |  | 1:10000 |  |  |  |
|  |  | Категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I |  | II | III | I | II | III |  | I | II | III |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Геодезист I категории | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Техник I категории | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Техник II категории | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | И т о г о ИТР: | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 |  | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |  | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Рабочий 2 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | И т о г о ИТР и рабочих | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 |  | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |  | 10 | 11 | 12 |

Таблица 17

Перечень и нормы расхода материалов на аэрофотопривязку при проведении аэрогеофизических работ

(на 10000 км съемки)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетон | кг | 6 |
| 2 | Бумага фильтрованная | кг | 1,5 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон | 3 |
| 4 | Бумага оберточная | кг | 6 |
| 5 | Вата | кг | 3 |
| 6 | Гвозди разные | кг | 3 |
| 7 | Картон прессшпан | кг | 6 |
| 8 | Клеенка настольная | м | 6 |
| 9 | Клей резиновый | кг | 10 |
| 10 | Кнопки канцелярские | короб. | 10 |
| 11 | Книги конторские | шт. | 9 |
| 12 | Малескин черный | м | 10 |
| 13 | Марля | м | 50 |
| 14 | Мыло хозяйственное | кг | 6 |
| 15 | Перчатки хирургические | шт. | 10 |
| 16 | Пиломатериалы | м3 | 1 |
| 17 | Полотенце вафельное | шт. | 10 |
| 18 | Трубка резиновая | кг | 2 |
| 19 | Спирт ректификат | кг | 1,0 |
| 20 | Фанера строительная | м3 | 0,5 |

Таблица 18

Нормы расхода фотоматериалов на аэрофотопривязку маршрутов аэрогеофизических работ (на 10000 км съемки)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Масштаб съемки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1:200000 | 1:50000 | 1:25000 1:10000 |
| 1 | Аэрофотопленка 196000 см | банка | 6,87 | 11,0 | 18,5 |
| 2 | Фотобумага | м2 | 1,3 | 2,14 | 3,56 |
| 3 | Проявитель (на 10 л) | комплект | 6,87 | 11,0 | 18,5 |
| 4 | Фиксаж | комплект | 6,87 | 11,0 | 18,5 |

Примечание. Один комплект химических реактивов рассчитан на обработку одного рулона пленки (на 10 л раствора). В состав одного комплекта проявителя входят: а) метол – 50 г, б) гидрохинон – 60 г, в) сульфит натрия безводный – 400 г, г) натрий углекислый безводный – 310 г, д) калий бромистый – 40 г. В состав одного комплекта фиксажа входят: а) гипосульфит кристаллический – 1650 г, б) аммоний хлористый – 500 г, в) пиросульфит натрия – 165 г.

Таблица 19

Перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инветаря и снаряжения на аэрофотопривязку при проведении аэрогеофизических работ

(на один год партии)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | % годового износа | По маршрутам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямолинейным |  |  | горизонтальным |  |  |
|  |  |  |  | Категория трудности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бидон из белой жести на 20 л | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Бутыль стеклянный на 3 л | шт. | 100 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Бутыль стеклянный на 20 л | шт. | 100 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Ведро эмалированное | шт. | 100 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Воронка эмалированная | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Весы технические | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Весы рычажные настольные | шт. | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Готовальня | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Доска чертежная | шт. | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Замок висячий | шт. | 100 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | Клещи | шт. | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Кровать раскладная походнаях/ | шт. | 50 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 10-13 |
| 13 | Кусачки универсальные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Кюветы эмалированные | шт. | 50 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| 15 | Линейка металлическая | шт. | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Линейка Дробышева | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Лупа увеличестельная | шт. | 50 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 18 | Мешок спальный с 2 вкладышамих/ | шт. | 50 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 10-13 |
| 19 | Мензурки разные | шт. | 100 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 20 | Молоток слесарный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Нож перочинный | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Ножницы канцелярские | шт. | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Ножовка по дереву | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Отвертки разные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | Пинцет | шт. | 50 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 26 | Сумка полевая | шт. | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Скальпель медицинский | шт. | 50 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | Стол походный | шт. | 50 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 15 |
| 29 | Стул походныйх/ | шт. | 100 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 10-13 |
| 30 | Станок для аэрофотоперемотки | шт. | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | Стереоскоп ЭЛС-1 | шт. | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 32 | Термометр наружный | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | Термометр для жидкости | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | Топор плотничий | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Термос на 36 л | шт. | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 36 | Транспортир геодезический | шт. | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 37 | Циркуль пропорциональный | шт. | 25 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 38 | Фартук резиновый | шт. | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Фотоэкспонометр | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Фонарь лабораторный | шт. | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 |
| 41 | Щетки для чистки рук | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Щипчики для сушки снимков | шт. | 50 | 180 | 300 | 300 | 330 | 500 | 500 |
| 43 | Ящик вьючный | шт. | 50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 44 | Ящик для хранения аэрофотоснимков (сейф) | шт. | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 45 | Набор слесарный | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | Канистры на 20 л алюминиевые | шт. | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47 | Набор радимон. | шт. | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | Брезент защитный (23 м) | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

_______________

х/ Количество определяется от численного состава партии (отряда).

Глава 6

# Камеральные работы

55. Камеральные работы аэрогеофизической партии имеют целью составление окончательного отчета о геологических результатах выполненных полевых работ на основе обработки и интерпретации полевых материалов. Камеральные работы проводятся как период полевых работ, так и после из завершения в полном соответствии с действующими инструкциями по аэрогеофизическим работам.

56. Окончательный отчет составляется и оформляется на основании результатов камеральной обработки всех материалов в соответствии с действующей инструкцией о содержании и порядке составления геологических отчетов. Отчет должен содержать текстовую часть и необходимые графические и табличные приложения.

57. Содержание окончательного отчета и иллюстрирующих его картографических материалов в каждом случае определяется техническим проектом.

58. В состав камеральных работ входит:

– сбор и изучение фондовых и литературных геологических и геофизических материалов по району работ, составление картотеки и аннотации на предусмотренные работы;

– приемка полевых материалов аэрогеофизических работ, оценка точности съемки;

– составление календарного плана камеральных работ;

– систематизация, окончательная обработка и интерпретация полевой документации;

– составление, уточнение, редактирование и корректировка графических приложений (карт, схем, графиков и т.д.);

– составление текста окончательного отчета;

– оформление отчета, печатание текста, вычерчивание графического материала, размножение его в необходимом числе экземпляров, переплетные работы;

– рецензирование, защита и утверждение отчета в установленном порядке и сдача его в геологические фонды.

59. Продолжительность камерального периода на аэромагнитную, аэроэлектроразведочную, аэрогамма-спектрометрическую и комплексную аэрогеофизическую съемки определяется в отрядо-месяцах на 1000 км с учетом масштаба съемки (табл. 20).

60. Продолжительность периода камеральной обработки материалов повышенной сложности, к которым относятся материалы аэромагнитной съемки при градиентах магнитного поля в горизонтальном направлении 300 нТл/км, материалы высокоточных съемок (со средней квадратической погрешностью менее 5 нТл), материалы, требующие построения карт вспомогательных параметров (кроме карт содержаний радиоактивных элементов), определяется путем умножения продолжительности камерального периода, приведенного в табл. 20 на поправочный коэффициент 1,3.

61. Продолжительность камеральной обработки материалов радиогеодезической и аэрофотопривязки маршрутов приравнивается к продолжительности камерального периода аэрогеофизических работ без применения коэффициента 1,3 за сложность обработки.

62. На период камеральной обработки материалов аэрогеофизической съемки задалживаются инженерно-технические работники, предусмотренные нормами затрат труда на проведение полевых работ по методам, табл. 5, 10, 11, 12.

63. Нормы затрат труда на камеральную обработку радиогеодезической привязки и аэрофотопривязки маршрутов приведены соответственно в табл. 21 и 22.

64. Перечень и нормы расхода материалов на 1 месяц камеральных аэрогеофизических работ приводятся в табл. 23.

Таблица 20

Продолжительность камерального периода аэрогеофизических работ

(в отрядо-месяцах на 1000 км)

| № п/п | Вид аэрогеофизических съемок | Масштаб съемки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:200000 | 1:50000 | 1:25000 | 1:10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аэромагнитная | 0,083 | 0,103 | 0,126 | 0,184 |
| 2 | Аэроэлектроразведочная и комплексная аэрогеофизическая | 0,123 | 0,148 | 0,182 | 0,277 |
| 3 | Аэрогамма-спектрометрическая | 0,086 | 0,103 | 0,127 | 0,194 |

Таблица 21

Нормы затрат труда на камеральную обработку радиогеодезической привязки

(в чел.-мес. на отрядо-месяц камеральных работ)

| № п/п | Наименование должностей | Радиогеодезические системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АРГС |  | Геолог |  |
|  |  | Масштаб съемки |  |  |  |
|  |  | 1:50000 1:25000 1:200000 | 1:10000 | 1:50000 1:25000 1:200000 | 1:10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Геофизик I категории | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Геодезист I категории | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Инженер-электроник | 1 | 1 | – | – |
| 4 | Инженер II категории | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Техник I категории | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Техник II категории | – | – | 2 | 2 |
|  | И т о г о: | 5 | 6 | 8 | 9 |

Таблица 22

Нормы затрат труда на камеральную обработку аэрофотопривязку маршрутов

(в чел.-мес. на отрядо-месяц)

| № п/п | Наименование должностей | С п о с о б ы п о л е т о в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По прямолинейным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  | По горизонталям рельефа и способом скатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масштаб съемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:200000 1:50000 |  |  | 1:25000 |  |  | 1:10000 |  |  | 1:200000 1:50000 |  |  | 1:25000 |  |  | 1:10000 |  |  |
|  |  | Категория трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 1 | Геодезист I категории | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Техник I категории | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Техник II категории | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|  | И т о г о: | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 23

Перечень и нормы расхода материалов на 1 месяц камеральных работ аэрогеофизических работ

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага чертежная (ватман) | лист | 6 |
| 2 | Бумага калька | рулон | 1 |
| 3 | Бумага копировальная | пачка (100 шт.) | 0,25 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон | 1 |
| 5 | Бумага оберточная | кг | 0,2 |
| 6 | Бумага писчая | кг | 0,5 |
| 7 | Бумага светочувствительная | рулон | 3 |
| 8 | Дерматин | м | 0,2 |
| 9 | картон переплетный | кг | 0,4 |
| 10 | Канцелярские принадлежности | набор | 1 |
| 11 | Лекала разные | комплект 10 шт. | 1 |

Таблица 24

Перечень предметов, входящих в набор канцелярских принадлежностей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карандаши чернографитные | шт. | 10 |
| 2 | Карандаши цветные | кор. | 1 |
| 3 | Клей контораский | фл. | 1 |
| 4 | Кнопки | кор. | 0,5 |
| 5 | Кисточки для клея | шт. | 1 |
| 6 | Ручки чертежные | шт. | 2 |
| 7 | Резинки (ластики) | шт. | 5 |
| 8 | Перья чертежные | кор. | 0,25 |
| 9 | Ручки шариковые | шт. | 1 |
| 10 | Стержни для шариковых ручек | шт. | 3 |
| 11 | Тушь разная | фл. | 2 |
| 12 | Скоросшиватель | шт. | 2 |
| 13 | Скрепки | кор. | 0,5 |
| 14 | Линейки разные | шт. | 3 |

Приложение

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕВЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПЕРИОДАМ

| Административно-территориальное наименованиех/ | Зона | Летний период |  |  | Зимний период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | продолжительность, месяц | начало | окончание | продолжительность, месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Края |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Горно-Алтайская ССР | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Краснодарский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Адыгея | I | 10.IV | 15.XI | 7,2 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Красноярский: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 680 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| между 62-680 с.ш. | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| между 56-620 с.ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| южнее 560 с.ш. | II | 15.V | 20.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Приморский |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставропольский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Карачаево-Черкесская ССР | I | 10.IV | 15.XI | 7,2 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Хабаровский: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 550 с.ш. | II | 1.VI | 20.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 550 с.ш. | II | 15.V | 1.XI | 5,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Области |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурская | II | 15.V | 1.XI | 5,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Архангельская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее Полярного круга | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее Полярного круга | II | 20.V | 15.X | 4,8 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Астраханская | I | 20.IV | 15.XI | 6,8 | 25.XI | 5.IV | 4,5 |
| Белгородская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Брянская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Владимирская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 25.XI | 5.IV | 4,3 |
| Волгоградская | II | 25.IV | 20.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IX | 4,0 |
| Вологодская | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Воронежская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IX | 4,0 |
| Нижегородская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ивановская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Иркутская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 560 с.ш. | II | 5.VI | 1.X | 3,8 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 560 с.ш. | II | 20.V | 10.X | 4,6 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Калининградская | II | 1.V | 10.XI | 6,3 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Тверская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Калужская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Камчатская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 620 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| между 56-620 с.ш. | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 560 с.ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Кемеровская | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Кировская | II | 15.V | 1.X | 4,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Костромская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Самарская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Курганская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Курская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Ленинградская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Липецкая | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Магаданская (без Чукотского автономного округа) | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Чукотский автономный округ | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Московская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Мурманская | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Новгородская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Новосибирская |  | 10.V | 15.X | 5,2 | 1.XI | 31.III | 5,0 |
| Омская | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 1.XI | 31.III | 5,0 |
| Оренбургская | II | 5.V | 1.XI | 5,8 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Орловская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Пензенская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Пермская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Псковская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ростовская | II | 15.IV | 15.XI | 7,0 | 10.XII | 25.III | 3,5 |
| Рязанская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Саратовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Сахалинская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 500 с.ш. | II | 1.VI | 20.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 500 с.ш | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Свердловская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Смоленская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Тамбовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Томская | II | 15.V | 1.X | 4,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Тульская |  | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Тюменская: | II |  |  |  |  |  |  |
| севернее 680 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| между 62-680 с.ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 620 с.ш. | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Ульяновская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Челябинская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Читинская | II | 25.V | 5.X | 4,3 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Ярославская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Советские социалистические республики |  |  |  |  |  |  |  |
| Башкирская | II | 10.V | 10.XI | 5,6 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Бурятская | II | 20.V | 10.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Республика Дагестан | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Кабардино-Балкарская | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Калмыцкая | I | 20.IV | 15.XI | 6,8 | 25.XI | 5.IV | 4,3 |
| Карельская АССР | II | 15.V | 10.X | 4,8 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Коми | II | 1.VI | 10.X | 4,3 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Марийская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Мордовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Северо-Осетинская | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Татарская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Советская республика Тыва | II | 15.V | 20.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Удмуртская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Чечено-Ингушская республика | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 10.XII | 25.III | 3,5 |
| Чувашская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Якутская-Саха |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 720 с.ш. | II | 20.VI | 5.IX | 2,5 | 10.X | 15.V | 7,2 |
| между 64-720 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| южнее 640 с.ш. | II | 5.VI | 20.XI | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |

/  Затраты труда на наблюдение магнитных вариаций определяются по ССН, вып.3, ч.3, табл.37.